## 2º versão
Projeto de Fato
Arquitetura e Engenharia
Rua Aparecida, 127, Sala 02 - Salto Donner - 89.126-000 - Doutor Pedrinho/SC
Fone: (47) 3388 0452 / 9921 1144 / 9985 8065
E-mail: contato@projetodefato.com.br
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Responsável técnico: Nádia Marisa Bona - CAU/SC nº A109541-2 | [6 empty] | Obra: Secretaria de Saúde
Data: Abril/2017 | [6 empty] | Endereço: Rua Hans Schleifer, Centro, Benedito Novo/SC
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 536.22 | 0.9 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRAESTRUTURA |  | 280.95 | 0.5 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | COBERTURA |  | 3300 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
4 | REMOÇÕES |  | 625.75 | 1 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de vedação |  | 643.71 | 1.1 |  | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100
5.2/3/4 | Janelas de PVC |  | 9114.12 | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
5.5/6 | Portas |  | 2800 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
5.7/8/9 | Repinturas |  | 1250 | 2.2 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
6 | REVISTIMENTOS
6.1/2 | Chapisco/reboco |  | 1308.58 | 2.3 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
6.3 | Retirada azulejo |  | 7223.58 | 12.5 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
6.4 | Azulejo decorado |  | 1550.81 | 2.7 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 30 | 100
6.5/6/7 | Massa corrida e pintura |  | 8984.84 | 15.6 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 30 | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO |  | 2541.61 | 4.4 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 30 | 100
8 | INSTAL. ELÉTRICA |  | 7861.24 | 13.6 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 20 | 100
9 | INSTAL. HIDR. SANIT. |  | 9245.03 | 16 |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100
10 | COMPLEMENTAÇÕES |  | 500 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
TOTAL |  |  | 57766.44 | 100 | 0 | 25.2 | 25.2 | 36.97 | 62.17 | 37.83 | 100

## Plan1
Projeto de Fato
Arquitetura e Engenharia
Rua Aparecida, 127, Sala 02 - Salto Donner - 89.126-000 - Doutor Pedrinho/SC
Fone: (47) 3388 0452 / 9921 1144 / 9985 8065
E-mail: contato@projetodefato.com.br
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Responsável técnico: Nádia Marisa Bona - CAU/SC nº A109541-2 | [7 empty] | Obra:
Data: | [7 empty] | Endereço:
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03 |  | MÊS - 04
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias | [5 empty] | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4.2 | portões | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | estrutura para telhado | [5 empty] | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | telhas de aluzinco | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
5.3 | calhas e rufos | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | brita | [5 empty] | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100
6.2 | paver | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
6.3 | palanques | [5 empty] | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
6.4 | tela galvanizada | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PINTURA
7.1 | acrilica | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | esmalte sintético | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 60 | 80 | 20 | 100
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | limpeza | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
9.2 | ligações e habite-se | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.0448 | 22.0448 | 38.9248 | 60.9696 | 28.1531 | 89.1228 | 10.8772 | 100