## ORÇAMENTO
PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO, MURO SIMPLES E ESCADA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Secretaria Municipal da Educação – Prefeitura Municipal de Benedito Novo/SC.
[6 empty] | Base: Sinapi/SC |  | 2017-02-01
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | FONTE / REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO R$ | BDI (25,58%) | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI (C) 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizada - colocada | m² | 6 | 357.34 | 25.58% | 448.75 | 2692.5
1.2 | SINAPI (C) 74077/003 | Locação da obra, com reaproveitamento 3 X | m² | 334.96 | 5 | 25.58% | 6.28 | 2103.55
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 1. |  |  | 4796.05
2. |  | CONCRETO ARMADO
2.1 | SINAPI (C) 74156/003 | Estaca a trado (broca) manual , diâmetro 20 cm | m | 112.5 | 47.07 | 25.58% | 59.11 | 6649.88
2.2 | SINAPI (C) 83534 | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m³ | 1.6644 | 489.09 | 25.58% | 614.2 | 1022.27
2.3 | SINAPI (C) 5651 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 392.33 | 34.12 | 25.58% | 42.85 | 16811.34
2.4 | SINAPI (C) 92775 | Armação aço CA-60, Diametro 5,0 mm - Fornecimento/corte/montagem | kg | 441.65 | 13.62 | 25.58% | 17.1 | 7552.22
2.5 | SINAPI (C) 92777 | Armação aço CA-50, Diametro 8,0 mm - Fornecimento/corte/montagem | kg | 1202.78 | 11.1 | 25.58% | 13.94 | 16766.75
2.6 | SINAPI (C) 94965 | Concreto fck=25MPa (traço 1:2,3:2,7 - cimento, areia média e brita 1), incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 34.9157 | 332.23 | 25.58% | 417.21 | 14567.18
2.7 | SINAPI (C) 83518 | Alvenaria de embasamento E=20 cm com bloco de concreto | m³ | 20.69 | 366.32 | 25.58% | 460.02 | 9517.81
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 2. |  |  | 72887.45
3. |  | MURO SIMPLES
3.1 | SINAPI (C) 87473 | Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados, espessura 14 cm - MURO | m² | 286.38 | 53.06 | 25.58% | 66.63 | 19081.5
3.2 | SINAPI (C) 74244/001 | Cerca/Alambrado estruturada por tubos de aço galvanizado com tela de aço galvanizado malha 5x5 cm | m² | 86.8 | 94.71 | 25.58% | 118.94 | 10323.99
3.3 | SINAPI (C) 85188 | Portões em tubo de aço galvanizado | unid. | 4 | 562.18 | 25.58% | 705.99 | 2823.96
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 3. |  |  | 32229.45
4. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | SINAPI (C) 74106/001 | Impermeabilização de muro de contenção com tinta betuminosa (2 demãos) | m² | 133.61 | 8.81 | 25.58% | 11.06 | 1477.73
4.2 | SINAPI (C) 73881/001 | Execução de dreno com manta geotextil (bidin) | m² | 129.3 | 4.06 | 25.58% | 5.1 | 659.43
4.3 | SINAPI (C) 73902/001 | Camada drenante com brita 3 | m³ | 7.758 | 102.55 | 25.58% | 128.78 | 999.08
4.4 | SINAPI (C) 73816/001 | Dreno com tubo de pvc corrugado flexível perfurado DN 100 | m | 86.2 | 25.99 | 25.58% | 32.64 | 2813.57
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 4. |  |  | 5949.81
5. |  | ESCADA
5.1 | SINAPI (C) 94097 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 18.4 | 4.99 | 25.58% | 6.27 | 115.37
5.2 | SINAPI (C) 5651 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 17.51 | 34.12 | 25.58% | 42.85 | 750.3
5.3 | SINAPI (C) 92776 | Armação aço CA-50, Diametro 6,3 mm - Fornecimento/corte/montagem | kg | 42.82 | 12.1 | 25.58% | 15.2 | 650.86
5.4 | SINAPI (C) 92778 | Armação aço CA-50, Diametro 10,0 mm - Fornecimento/corte/montagem | kg | 187.28 | 8.9 | 25.58% | 11.18 | 2093.79
5.5 | SINAPI (C) 94965 | Concreto fck=25MPa (traço 1:2,3:2,7 - cimento, areia média e brita 1), incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 4.08 | 332.23 | 25.58% | 417.21 | 1702.22
5.6 | SINAPI (C) 84863 | Guarda corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4" | m | 18.4 | 95.18 | 25.58% | 119.53 | 2199.35
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 5. |  |  | 7511.89
6. |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | SINAPI (C) 87894/90408 | Chapisco (traço 1:3) e Reboco de 10 mm (traço 1:2:8) | m² | 583.55 | 29.88 | 25.58% | 37.52 | 21894.8
6.2 | SINAPI (C) 88415/95626 | Aplicação de selador acrilico (1 demão) e pintura com tinta acrílica p/ areas externas (2 demãos) | m² | 583.55 | 13.96 | 25.58% | 17.53 | 10229.63
6.3 | SINAPI (C) 9537 | Limpeza final da obra | m² | 334.96 | 2.34 | 25.58% | 2.94 | 984.78
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 6. |  |  | 33109.21
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 156483.86
Obs: Valores expresso em reais R$
As placas de obra e ART do responsável pela execução já estão incluso no custo do BDI
Valores unitários obtidos através da tabela SINAPI_Fevereiro/2017
Para composição dos preços unitários foi observada a não desoneração conforme lei 12.546/2011
Benedito Novo, Abril de 2017
Izabel Cristina Berté
Engenheira Civil
CREA SC 083.714-5

## CRONOGRAMA
PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO, MURO SIMPLES E ESCADA
Prefeitura Municipal de Benedito Novo
Secretaria Municipal da Educação
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$)/BDI INCLUSO | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4796.05 | 3.065% | 4796.05 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | CONCRETO ARMADO | 72887.45 | 46.58% | 36443.725 | 50% | 36443.725 | 50% | 0 | 0%
3 | MURO SIMPLES | 32229.45 | 20.6% | 6445.89 | 20% | 19337.67 | 60% | 6445.89 | 20%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5949.81 | 3.802% | 4164.867 | 70% | 1784.943 | 30% | 0 | 0%
5 | ESCADA | 7511.89 | 4.8% | 0 | 0% | 6760.701 | 90% | 751.189 | 10%
6 | SERVIÇOS FINAIS | 33109.21 | 21.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33109.21 | 100%
TOTAL GERAL |  | 156483.86 | 100% | 51850.532 |  | 64327.039 |  | 40306.289
VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 51850.532 | 33.13% | 116177.571 | 74.24% | 156483.86 | 100%
Izabel Cristina Berté
Engenheira Civil
CREA/SC 083.714-5

## BDI
PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO, MURO SIMPLES E ESCADA
Prefeitura Municipal de Benedito Novo
Secretaria Municipal da Educação
BDI - BONIFICAÇÕES E DISPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
ITEM | Item componente do BDI |  | %
R | Riscos e Garantia |  | 2
DF | Despesas Financeiras |  | 0.8
AC | Administração Central |  | 5
L | Lucro |  | 9.75
I | Impostos |  | 5.65
I1 | Pis |  | 0.65
I2 | Cofins |  | 3
I3 | ISS |  | 2
BDI = { [ (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) / (1-I/100) ] -1 } x 100
| (1+AC/100) | = | 1.05
| (1+DF/100) | = | 1.008
| (1+R/100) | = | 1.02
| (1+L/100) | = | 1.0975
| (1-I/100) | = | 0.9435
| (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) | = | 1.1848 | = | 1.2558
| (1-I/100) |  | 0.9435
25.58%
____________________________
Izabel Cristina Berté
Engenheira Civil
CREA/SC 083.714-5