## Orçamento
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO
OBRA: | Galeria em concreto armado sobre o Rio Benedito - ''Margem Direita"
EXT:. | 6,50 m
ÁREA:. | 86,55 m2
RUA | Ruas Éric Maus e Karl Blease - Bairro Centro - Benedito Novo - SC
DATA: | 2017-05-20
ITEM | CÓDIGO SINAPI / SICRO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNIT. SEM BDI | BDI (%) | CUSTO UNIT. COM BDI | TOTAL
1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 2.5 | 362 | 25% | 452.5 | 1131.25
2 | 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - CAVALETES, FITAS E PLACAS INDICATIVAS | m | 100 | 2.34 | 25% | 2.93 | 293
3 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m2 | 86.55 | 18.79 | 25% | 23.49 | 2033.06
4 | 72214 | DEMOLICAO CONCRETO ARMADO - MUROS LATERAIS | m3 | 9.6 | 55.84 | 25% | 69.8 | 670.08
5 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO/VALA | m3 | 3444.51 | 1.95 | 25% | 2.44 | 8404.6
6 | 95297 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE | m3 | 3454.11 | 1.53 | 25% | 1.91 | 6597.35
7 | 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO, INCLUI DESFORMA E ESCORRAMENTO, SAPATAS, PILARES, CORTINA E LAJE MACIÇA (LAJE PERFEITAMENTE REGUADA E NIVELADA DE ACORDO COM PROJETO E LOCAL) | m2 | 365.3 | 24.75 | 25% | 30.94 | 11302.38
8 | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM | kg | 40.8 | 3.65 | 25% | 4.56 | 186.05
9 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM | kg | 40.8 | 7.7 | 25% | 9.63 | 392.9
10 | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM | kg | 775.9 | 3.85 | 25% | 4.81 | 3732.08
11 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM | kg | 775.9 | 7.49 | 25% | 9.36 | 7262.42
12 | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM | kg | 339.3 | 4.32 | 25% | 5.4 | 1832.22
13 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM | kg | 339.3 | 7.62 | 25% | 9.53 | 3233.53
14 | 34343 | ACO CA-60 10,00 MM | kg | 642.8 | 4.16 | 25% | 5.2 | 3342.56
15 | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 | kg | 642.8 | 6.25 | 25% | 7.81 | 5020.27
16 | 31 | ACO CA-50, 12,5 MM | kg | 3340 | 3.5 | 25% | 4.38 | 14629.2
17 | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM | kg | 3340 | 5.24 | 25% | 6.55 | 21877
18 | 27 | ACO CA-50, 16,0 MM | kg | 305.9 | 3.5 | 25% | 4.38 | 1339.84
19 | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM | kg | 305.9 | 4.1 | 25% | 5.13 | 1569.27
20 | 29 | ACO CA-50, 20,0 MM | kg | 2936.9 | 3.27 | 25% | 4.09 | 12011.92
21 | 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM | kg | 2936.9 | 3.81 | 25% | 4.76 | 13979.64
22 | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PERFURAÇÃO EM ROCHA, PROFUNDIDADE DE 80,00 CM, PARA AÇO 12,5 MM - INCLUI ADESIVO EPOXI E LIMPEZA DO FURO | m | 60.8 | 116.6 | 25% | 145.75 | 8861.6
23 | 11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO E RÉGUA | m3 | 73.4 | 306.84 | 25% | 383.55 | 28152.57
24 | 73817/002 | EMBASAMENTO/REATERRO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m3 | 32.5 | 107.03 | 25% | 133.79 | 4348.18
25 | 73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - BASE GRADUADA | m3 | 2.25 | 81.26 | 25% | 101.58 | 228.56
26 | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m3 | 34.75 | 4.21 | 25% | 5.26 | 182.79
27 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | m2 | 7.5 | 4.7 | 25% | 5.88 | 44.1
28 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m2 | 7.5 | 1.32 | 25% | 1.65 | 12.38
29 | 72962 | EXECUÇÃO DA CAMADA DE C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE ESPESSURA DE 6,00 CM INCLUSO USINAGEM APLICAÇÃO COM TRASPORTE ( DMT - 50,00 KM) | t | 1.08 | 189.96 | 25% | 237.45 | 256.45
30 | 83696 | GUARDA CORPO PRÉ FABRICADO PARA PONTES, INCLUI FIXAÇÃO | m | 18 | 111 | 25% | 138.75 | 2497.5
31 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 86.55 | 2.09 | 25% | 2.61 | 225.9
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 165650.65
Observações:
* Referência de Preço: (SINAPI - ABRIL 2017) Com Desoneração
* Esta planilha foi calculada com BDI de 25,00 %.
* Todos os itens desta planilha, compoem o serviço completo em perfeito estado de funcionamento.
______________________________
A3D ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
CNPJ: 19.383.844/0001-97
CREA - 124934-9 - CAU SC 25285-9

## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | Galeria em concreto armado sobre o Rio Benedito - ''Margem Direita"
EXT:. | 6,50 m
ÁREA:. | 86,55 m2
RUA | Ruas Éric Maus e Karl Blease - Bairro Centro - Benedito Novo - SC
DATA: | 2017-05-20
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1131.25 | 0.6829% | 100% | 100% | 1131.25 | 1131.25 |  | 100% |  | 1131.25 |  | 100% |  | 1131.25
2 | SINALIZACAO DE TRANSITO - CAVALETES, FITAS E PLACAS INDICATIVAS | 293 | 0.1769% | 100% | 100% | 293 | 293 |  | 100% |  | 293 |  | 100% |  | 293
3 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | 2033.06 | 1.227% | 100% | 100% | 2033.06 | 2033.06 |  | 100% |  | 2033.06 |  | 100% |  | 2033.06
4 | DEMOLICAO CONCRETO ARMADO - MUROS LATERAIS | 670.08 | 0.4045% | 100% | 100% | 670.08 | 670.08 |  | 100% |  | 670.08 |  | 100% |  | 670.08
5 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO/VALA | 8404.6 | 5.074% | 100% | 100% | 8404.6 | 8404.6 |  | 100% |  | 8404.6 |  | 100% |  | 8404.6
6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE | 6597.35 | 3.983% | 100% | 100% | 6597.35 | 6597.35 |  | 100% |  | 6597.35 |  | 100% |  | 6597.35
7 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO, INCLUI DESFORMA E ESCORRAMENTO, SAPATAS, PILARES, CORTINA E LAJE MACIÇA (LAJE PERFEITAMENTE REGUADA E NIVELADA DE ACORDO COM PROJETO E LOCAL) | 11302.38 | 6.823% | 100% | 100% | 11302.38 | 11302.38 |  | 100% |  | 11302.38 |  | 100% |  | 11302.38
8 | ACO CA-60, 5,0 MM | 186.05 | 0.1123% | 100% | 100% | 186.05 | 186.05 |  | 100% |  | 186.05 |  | 100% |  | 186.05
9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM | 392.9 | 0.2372% | 100% | 100% | 392.9 | 392.9 |  | 100% |  | 392.9 |  | 100% |  | 392.9
10 | ACO CA-50, 6,3 MM | 3732.08 | 2.253% | 100% | 100% | 3732.08 | 3732.08 |  | 100% |  | 3732.08 |  | 100% |  | 3732.08
11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM | 7262.42 | 4.384% | 100% | 100% | 7262.42 | 7262.42 |  | 100% |  | 7262.42 |  | 100% |  | 7262.42
12 | ACO CA-50, 8,0 MM | 1832.22 | 1.106% | 100% | 100% | 1832.22 | 1832.22 |  | 100% |  | 1832.22 |  | 100% |  | 1832.22
13 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM | 3233.53 | 1.952% | 100% | 100% | 3233.53 | 3233.53 |  | 100% |  | 3233.53 |  | 100% |  | 3233.53
14 | ACO CA-60 10,00 MM | 3342.56 | 2.018% |  |  |  |  | 100% | 100% | 3342.56 | 3342.56 |  | 100% |  | 3342.56
15 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 | 5020.27 | 3.031% |  |  |  |  | 100% | 100% | 5020.27 | 5020.27 |  | 100% |  | 5020.27
16 | ACO CA-50, 12,5 MM | 14629.2 | 8.831% |  |  |  |  | 100% | 100% | 14629.2 | 14629.2 |  | 100% |  | 14629.2
17 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM | 21877 | 13.21% |  |  |  |  | 100% | 100% | 21877 | 21877 |  | 100% |  | 21877
18 | ACO CA-50, 16,0 MM | 1339.84 | 0.8088% |  |  |  |  | 100% | 100% | 1339.84 | 1339.84 |  | 100% |  | 1339.84
19 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM | 1569.27 | 0.9473% |  |  |  |  | 100% | 100% | 1569.27 | 1569.27 |  | 100% |  | 1569.27
20 | ACO CA-50, 20,0 MM | 12011.92 | 7.251% |  |  |  |  | 100% | 100% | 12011.92 | 12011.92 |  | 100% |  | 12011.92
21 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM | 13979.64 | 8.439% | [8 empty] | 100% | 100% | 13979.64 | 13979.64
22 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PERFURAÇÃO EM ROCHA, PROFUNDIDADE DE 80,00 CM, PARA AÇO 12,5 MM - INCLUI ADESIVO EPOXI E LIMPEZA DO FURO | 8861.6 | 5.35% | [8 empty] | 100% | 100% | 8861.6 | 8861.6
23 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO E RÉGUA | 28152.57 | 17% | [8 empty] | 100% | 100% | 28152.57 | 28152.57
24 | EMBASAMENTO/REATERRO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | 4348.18 | 2.625% | [8 empty] | 100% | 100% | 4348.18 | 4348.18
25 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - BASE GRADUADA | 228.56 | 0.138% | [8 empty] | 100% | 100% | 228.56 | 228.56
26 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | 182.79 | 0.1103% | [8 empty] | 100% | 100% | 182.79 | 182.79
27 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | 44.1 | 0.02662% | [8 empty] | 100% | 100% | 44.1 | 44.1
28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 12.38 | 0.007474% | [8 empty] | 100% | 100% | 12.38 | 12.38
29 | EXECUÇÃO DA CAMADA DE C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE ESPESSURA DE 6,00 CM INCLUSO USINAGEM APLICAÇÃO COM TRASPORTE ( DMT - 50,00 KM) | 256.45 | 0.1548% | [8 empty] | 100% | 100% | 256.45 | 256.45
30 | GUARDA CORPO PRÉ FABRICADO PARA PONTES, INCLUI FIXAÇÃO | 2497.5 | 1.508% | [8 empty] | 100% | 100% | 2497.5 | 2497.5
31 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 225.9 | 0.1364% | [8 empty] | 100% | 100% | 225.9 | 225.9
TOTAL GERAL |  | 165650.65 | 100% | 28.42% | 28.42% | 47070.92 | 47070.92 | 36.09% | 64.51% | 59790.06 | 106860.98 | 35.49% | 100% | 58789.67 | 165650.65
______________________________
A3D ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
CNPJ: 19.383.844/0001-97
CREA - 124934-9 - CAU SC 25285-9

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
OBRA: Galeria em concreto armado sobre o Rio Benedito
LOCAL: Ruas Éric Maus e Karl Blease - Bairro Centro - Benedito Novo - SC
DATA: 20/05/2017
ONDE:
| AC: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = |  | 4.3%
| SG: TAXA DE SEGUROS/GARANTIAS = |  | 0.6%
| R: TAXA DE RISCOS = |  | 0.8%
| DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS = |  | 1.21%
| L: TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO = |  | 6.74%
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS
| (PIS 0,65% + CONFINS 3,00% + CPRB 2,00% + ISS 3%) = |  | 8.65%
BDI= | (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) | -1
(1-I)
BDI= | (1+4,30%+0,60%+080%)(1+1,21%)(1+6,74%) | -1
(1-8,65%)
BDI = | 25%
______________________________
A3D ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
CNPJ: 19.383.844/0001-97
CREA - 124934-9 - CAU SC 25285-9