## Orçamento
GINÁSIO DE ESPORTE DE BENEDITO NOVO
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
Abril de 2018
Item | Discriminação | Quant. | Unid. | Preço Unitário |  |  | Preço Total
|  |  |  | M. de Obra | Material | Total | M. de Obra | Material | Total
1. | Lã de rocha
1.1 | Fornecimento de lã de rocha 50 mm | 2040.57 | m² |  | 12.14 | 12.14 | 0 | 24772.5198 | 24772.5198
2. | Telha metálica ondulada 0,5 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Fornecimento de telha metálica 0,5mm aluzinco | 2040.27 | m² |  | 22.16 | 22.16 | 0 | 45212.3832 | 45212.3832
3. | Mão de obra e complementos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Assentamento de lã de rocha e telha metálica | 2040.27 | m² | 16.6 |  | 16.6 | 33868.482 | 0 | 33868.482
3.2 | Parafuso track costura | 3000 | unid | 0.12 | 0.45 | 0.57 | 360 | 1350 | 1710
3.3 | Parafuso track fixação | 5500 | unid | 0.12 | 0.32 | 0.44 | 660 | 1760 | 2420
3.4 | Serviço de munck | 25 | unid | 100 |  | 100 | 2500 | 0 | 2500
TOTAL GERAL | [8 empty] | 110483.385
Renato Medeiros Sperb CREA / SC 042680-9

## Cronograma
GINÁSIO DE ESPORTE DE BENEDITO NOVO
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
Abril de 2018
Item | Discriminação | Quant. | Unid.
|  |  |  | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02
1. | Lã de rocha
1.1 | Fornecimento de lã de rocha 50 mm | 2040.57 | m² | 24772.5198 | 12386.2599 | 12386.2599
2. | Telha metálica ondulada 0,5 mm
2.1 | Fornecimento de telha metálica 0,5mm aluzinco | 2040.27 | m² | 45212.3832 | 22606.1916 | 22606.1916
3. | Mão de obra e complementos
3.1 | Assentamento de lã de rocha e telha metálica | 2040.27 | m² | 33868.482 | 16934.241 | 16934.241
3.2 | Parafuso track costura | 3000 | unid | 1710 | 855 | 855
3.3 | Parafuso track fixação | 5500 | unid | 2420 | 1210 | 1210
3.4 | Serviço de munck | 25 | unid | 2500 | 1250 | 1250
TOTAL GERAL |  |  |  | 110483.385 | 55241.6925 | 55241.6925
Renato Medeiros Sperb CREA / SC 042680-9

## BDI
GINÁSIO DE ESPORTE DE BENEDITO NOVO
BDI PROPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
Abril de 2018
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.1%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.6%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1