## Orçamento Estimativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
Anexo IV - Proposta de Preços
Tomada de Preços Nº 000025/2008
Licitante
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade/CEP:
Telefone(s):
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Locação da obra | m2 | 50 |  | 0
1.2 | Instalações | m2 | 12 |  | 0
1.3 | Placa da obra | m2 | 2 |  | 0
Total do item |  |  |  |  | 0
2.0 | ARQUIBANCADA
2.1 | Escavação manual de valas em terra até 2,00 m | m3 | 12 |  | 0
2.2 | Demolições de paredes de alvenaria | m2 | 153.65 |  | 0
2.3 | Estacas 20 x 20 x 6,00 m | m | 144 |  | 0
2.4 | Blocos 1,10x1,10x0,60 | m3 | 9 |  | 0
2.5 | Vigas e pilares de concreto armado 15x40 c/ caixaria e aço | m3 | 7.4 |  | 0
2.6 | Impermeabilização vigas | m2 | 18 |  | 0
2.7 | Alvenaria tijolos ceramicos a vista | m2 | 201 |  | 0
2.8 | Estrutura metálica | kg | 1950 |  | 0
2.9 | Telhas metálicas 0,43 mm | m2 | 210 |  | 0
2.10 | Estrutura pré moldada da arquibancada (assento e vista) | m2 | 178 |  | 0
2.11 | Piso de concreto lixado fck 25 Mpa | m3 | 4.12 |  | 0
2.12 | Piso de concreto simples traço 1:3 | m2 | 113.88 |  | 0
2.13 | Elementos vazados | m2 | 15 |  | 0
2.14 | Pintura com impermeabilizaante | m2 | 320 |  | 0
2.15 | Limpeza | m2 | 150 |  | 0
Total do item |  |  |  |  | 0
3.0 | FECHAMENTO E CANCHAS
3.1 | Impermeabilização vigas | m2 | 16.6 |  | 0
3.2 | Alvenaria tijolos ceramicos a vista | m2 | 630 |  | 0
3.3 | Portas de ferro galvanizado, pintadas com tinta esmalte | m2 | 10 |  | 0
3.4 | Elementos vazados | m2 | 32 |  | 0
3.5 | Piso de concreto lixado fck 25 Mpa e armado | m3 | 46.5 |  | 0
3.6 | Pintura com impermeabilizaante | m2 | 630 |  | 0
3.7 | Instalações elétricas
3.7.1 | Luminárias a vapor de mercúrio com reator e partida rápida | pç | 9 |  | 0
3.7.2 | Fiação elétrica 2,5 mm2 | m | 220 |  | 0
3.7.3 | Tomada simples | pç | 12 |  | 0
3.7.4 | Interruptor | pç | 1 |  | 0
3.7.5 | Eletrodutos externos com fixadores | m | 40.5 |  | 0
3.8 | Instalações de incêndio
3.8.1 | Fiação elétrica 35 mm2 | m | 154 |  | 0
3.8.2 | Haste e captor franklin 3,00 m | pç | 1 |  | 0
3.8.3 | hastes cooperweld 2,44 m | pç | 18 |  | 0
3.8.4 | Blocos de iluminação | pç | 2 |  | 0
3.8.5 | Blocos de saída | pç | 2 |  | 0
3.8.6 | Extintores de incêndio | pç | 3 |  | 0
3.8.7 | Caixa de incêndio com mangeuira de 15 m c/ tubo de galvanizado | pç | 1 |  | 0
3.9 | Cancha de Bocha
3.9.1 | Piso de concreto alisado manualmente | m2 | 97.6 |  | 0
3.9.2 | Alvenaria tijolos maciços | m2 | 12 |  | 0
3.9.3 | Paredes de madeira de qualidade | m2 | 36 |  | 0
3.9.4 | Saibro peneirado e compactado manualmente | m2 | 97.6 |  | 0
Total do item |  |  |  |  | 0
4.0 | VESTIÁRIOS
4.1 | Estrutura de concreto armado | m3 | 4 |  | 0
4.2 | Laje pré moldada | m2 | 56.1 |  | 0
4.3 | Alvenaria tijolos concreto celular | m2 | 70 |  | 0
4.4 | Reboco | m2 | 117.1 |  | 0
4.5 | Revestimento cerâmico | m2 | 39.7 |  | 0
4.6 | Piso cerâmico | m2 | 50.4 |  | 0
4.7 | Portas de madeira | m2 | 16 |  | 0
4.8 | Janelas de ferro | m2 | 8 |  | 0
4.9 | Pintura com tinta acrílica | m2 | 117.1 |  | 0
4.10 | Pintura com tinta esmalte | m2 | 24 |  | 0
4.11 | Vasos sanitários | pç | 4 |  | 0
4.12 | Cubas | pç | 6 |  | 0
4.13 | Instalações elétricas
4.13.1 | Fiação elétrica 2,5 mm2 | m | 220 |  | 0
4.13.2 | Pontos de luz de teto incandescente completa | pç | 10 |  | 0
4.13.3 | Pontos de luz de teto fluorescente completa | pç | 4 |  | 0
4.13.4 | Tomada simples | pç | 8 |  | 0
4.13.5 | Interruptores | pç | 8 |  | 0
4.13.6 | Mangueira flexível 3/4" | m | 70 |  | 0
4.14 | Instalações hidrossanitárias
4.14.1 | Tubos de água | m | 60 |  | 0
4.14.2 | Tubos de esgoto | m | 60 |  | 0
4.14.3 | Conexões de água | pç | 50 |  | 0
4.14.4 | Conexões de esgoto | pç | 20 |  | 0
4.14.5 | Válvulas de descarga | pç | 4 |  | 0
4.14.6 | Registros | pç | 8 |  | 0
4.14.7 | Caixas de passagem | pç | 6 |  | 0
4.15 | Limpeza geral da obra | m2 | 50 |  | 0
Total do item |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 0
Valores em Reais
Validade: _____ dias (mínima de 60 dias)
Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Convite e seus anexos.
Dados para Depósito Bancário:
Banco:
Agência: Dígito:
Conta: Dígito:
Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:
Nome:
CPF e RG
________________________________________________
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
Nota: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente
poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados
neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens, sob pena de desclassificação
da proposta na sua forma de julgamento

## Cronograma Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Tomada de Preços Nº 000025/2008
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Locação da obra |  | #DIV/0!
1.2 | Instalações |  | #DIV/0!
1.3 | Placa da obra |  | #DIV/0!
2.0 | ARQUIBANCADA
2.1 | Escavação manual de valas em terra até 2,00 m |  | #DIV/0!
2.2 | Demolições de paredes de alvenaria |  | #DIV/0!
2.3 | Estacas 20 x 20 x 6,00 m |  | #DIV/0!
2.4 | Blocos 1,10x1,10x0,60 |  | #DIV/0!
2.5 | Vigas e pilares de concreto armado 15x40 c/ caixaria e aço |  | #DIV/0!
2.6 | Impermeabilização vigas |  | #DIV/0!
2.7 | Alvenaria tijolos ceramicos a vista |  | #DIV/0!
2.8 | Estrutura metálica |  | #DIV/0!
2.9 | Telhas metálicas 0,43 mm |  | #DIV/0!
2.10 | Estrutura pré moldada da arquibancada (assento e vista) |  | #DIV/0!
2.11 | Piso de concreto lixado fck 25 Mpa |  | #DIV/0!
2.12 | Piso de concreto simples traço 1:3 |  | #DIV/0!
2.13 | Elementos vazados |  | #DIV/0!
2.14 | Pintura com impermeabilizaante |  | #DIV/0!
2.15 | Limpeza |  | #DIV/0!
3.0 | FECHAMENTO E CANCHAS
3.1 | Impermeabilização vigas |  | #DIV/0!
3.2 | Alvenaria tijolos ceramicos a vista |  | #DIV/0!
3.3 | Portas de ferro galvanizado, pintadas com tinta esmalte |  | #DIV/0!
3.4 | Elementos vazados |  | #DIV/0!
3.5 | Piso de concreto lixado fck 25 Mpa e armado |  | #DIV/0!
3.6 | Pintura com impermeabilizaante |  | #DIV/0!
3.7 | Instalações elétricas
3.7.1 | Luminárias a vapor de mercúrio com reator e partida rápida |  | #DIV/0!
3.7.2 | Fiação elétrica 2,5 mm2 |  | #DIV/0!
3.7.3 | Tomada simples |  | #DIV/0!
3.7.4 | Interruptor |  | #DIV/0!
3.7.5 | Eletrodutos externos com fixadores |  | #DIV/0!
3.8 | Instalações de incêndio
3.8.1 | Fiação elétrica 35 mm2 |  | #DIV/0!
3.8.2 | Haste e captor franklin 3,00 m |  | #DIV/0!
3.8.3 | hastes cooperweld 2,44 m |  | #DIV/0!
3.8.4 | Blocos de iluminação |  | #DIV/0!
3.8.5 | Blocos de saída |  | #DIV/0!
3.8.6 | Extintores de incêndio |  | #DIV/0!
3.8.7 | Caixa de incêndio com mangeuira de 15 m c/ tubo de galvanizado |  | #DIV/0!
3.9 | Cancha de Bocha
3.9.1 | Piso de concreto alisado manualmente |  | #DIV/0!
3.9.2 | Alvenaria tijolos maciços |  | #DIV/0!
3.9.3 | Paredes de madeira de qualidade |  | #DIV/0!
3.9.4 | Saibro peneirado e compactado manualmente |  | #DIV/0!
4.0 | VESTIÁRIOS
4.1 | Estrutura de concreto armado |  | #DIV/0!
4.2 | Laje pré moldada |  | #DIV/0!
4.3 | Alvenaria tijolos concreto celular |  | #DIV/0!
4.4 | Reboco |  | #DIV/0!
4.5 | Revestimento cerâmico |  | #DIV/0!
4.6 | Piso cerâmico |  | #DIV/0!
4.7 | Portas de madeira |  | #DIV/0!
4.8 | Janelas de ferro |  | #DIV/0!
4.9 | Pintura com tinta acrílica |  | #DIV/0!
4.10 | Pintura com tinta esmalte |  | #DIV/0!
4.11 | Vasos sanitários |  | #DIV/0!
4.12 | Cubas |  | #DIV/0!
4.13 | Instalações elétricas
4.13.1 | Fiação elétrica 2,5 mm2 |  | #DIV/0!
4.13.2 | Pontos de luz de teto incandescente completa |  | #DIV/0!
4.13.3 | Pontos de luz de teto fluorescente completa |  | #DIV/0!
4.13.4 | Tomada simples |  | #DIV/0!
4.13.5 | Interruptores |  | #DIV/0!
4.13.6 | Mangueira flexível 3/4" |  | #DIV/0!
4.14 | Instalações hidrossanitárias
4.14.1 | Tubos de água |  | #DIV/0!
4.14.2 | Tubos de esgoto |  | #DIV/0!
4.14.3 | Conexões de água |  | #DIV/0!
4.14.4 | Conexões de esgoto |  | #DIV/0!
4.14.5 | Válvulas de descarga |  | #DIV/0!
4.14.6 | Registros |  | #DIV/0!
4.14.7 | Caixas de passagem |  | #DIV/0!
4.15 | Limpeza geral da obra |  | #DIV/0!
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!
________________________________________________
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal

## Plan3
CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* MES | % | 2* MES | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Locação da obra | 160 | 0.091297 | 160 | 0.091297
1.2 | Instalações | 840 | 0.47931 | 840 | 0.47931
1.3 | Placa da obra | 260 | 0.14836 | 260 | 0.14836
2.0 | ARQUIBANCADA
2.1 | Escavação manual de valas em terra até 2,00 m | 72 | 0.041084 | 72 | 0.041084
2.2 | Demolições de paredes de alvenaria | 1843.8 | 1.0521 | 1843.8 | 1.0521
2.3 | Estacas 20 x 20 x 6,00 m | 5040 | 2.8759 | 5040 | 2.8759
2.4 | Blocos 1,10x1,10x0,60 | 7200 | 4.1084 | 7200 | 4.1084
2.5 | Vigas e pilares de concreto armado 15x40 c/ caixaria e aço | 5920 | 3.378 | 5920 | 3.378
2.6 | Impermeabilização vigas | 108 | 0.061625 |  |  | 108 | 0.061625
2.7 | Alvenaria tijolos ceramicos a vista | 6834 | 3.8995 |  |  | 6834 | 3.8995
2.8 | Estrutura metálica | 10920 | 6.231 |  |  | 10920 | 6.231
2.9 | Telhas metálicas 0,43 mm | 5250 | 2.9957 |  |  | 5250 | 2.9957
2.10 | Estrutura pré moldada da arquibancada | 12816 | 7.3129 |  |  | 12816 | 7.3129
2.11 | Piso de concreto lixado fck 25 Mpa | 3621.48 | 2.0664 |  |  | 3621.48 | 2.0664
2.12 | Piso de concreto simples traço 1:3 | 2847 | 1.6245 |  |  | 2847 | 1.6245
2.13 | Elementos vazados | 630 | 0.35948 |  |  | 630 | 0.35948
2.14 | Pintura com impermeabilizante | 2560 | 1.4608 |  |  | 2560 | 1.4608
2.15 | Limpeza | 525 | 0.29957 |  |  | 525 | 0.29957
3.0 | FECHAMENTO E CANCHAS
3.1 | Impermeabilização vigas | 116.2 | 0.066304 | 116.2
3.2 | Alvenaria tijolos ceramicos a vista | 21420 | 12.2224 | 21420
3.3 | Portas de ferro galvanizado, pintadas com tinta esmalte | 2200 | 1.2553 | 2200
3.4 | Elementos vazados | 1344 | 0.7669 | 1344
3.5 | Piso de concreto lixado fck 25 Mpa e armado | 40873.5 | 23.3227 |  |  | 40873.5 | 23.3227
3.6 | Pintura com impermeabilizaante | 5040 | 2.8759 |  |  | 5040 | 2.8759
3.7 | Instalações elétricas
3.7.1 | Luminárias a vapor de mercúrio com reator e partida | 2700 | 1.5406 |  |  | 2700 | 1.5406
3.7.2 | Fiação elétrica 2,5 mm2 | 550 | 0.31383 |  |  | 550 | 0.31383
3.7.3 | Tomada simples | 54 | 0.030813 |  |  | 54 | 0.030813
3.7.4 | Interruptor | 4.5 | 0.0025677 |  |  | 4.5 | 0.0025677
3.7.5 | Eletrodutos externos com fixadores | 344.25 | 0.19643 |  |  | 344.25 | 0.19643
3.8 | Instalações de incêndio
3.8.1 | Fiação elétrica 35 mm2 | 2464 | 1.406 |  |  | 2464 | 1.406
3.8.2 | Haste e captor franklin 3,00 m | 85 | 0.048502 |  |  | 85 | 0.048502
3.8.3 | hastes cooperweld 2,44 m | 306 | 0.17461 |  |  | 306 | 0.17461
3.8.4 | Blocos de iluminação | 660 | 0.3766 |  |  | 660 | 0.3766
3.8.5 | Blocos de saída | 130 | 0.074179 |  |  | 130 | 0.074179
3.8.6 | Extintores de incêndio | 285 | 0.16262 |  |  | 285 | 0.16262
3.8.7 | Caixa de incêndio | 950 | 0.54208 |  |  | 950 | 0.54208
3.9 | Cancha de Bocha
3.9.1 | Piso de concreto alisado manualmente | 2440 | 1.3923 |  |  | 2440 | 1.3923
3.9.2 | Alvenaria tijolos maciços | 408 | 0.23281 |  |  | 408 | 0.23281
3.9.3 | Paredes de madeira de qualidade | 1260 | 0.71896 |  |  | 1260 | 0.71896
3.9.4 | Saibro peneirado e compactado manualmente | 1171.2 | 0.66829 |  |  | 1171.2 | 0.66829
VESTIÁRIOS
4.1 | Estrutura de concreto armado | 3200 | 1.8259 | 3200 | 1.8259
4.2 | Laje pré moldada | 1402.5 | 0.80028 | 1402.5 | 0.80028
4.3 | Alvenaria tijolos concreto celular | 2380 | 1.358 | 2380 | 1.358
4.4 | Reboco | 1053.9 | 0.60136 | 1053.9 | 0.60136
4.5 | Revestimento cerâmico | 873.4 | 0.49837 | 873.4 | 0.49837
4.6 | Piso cerâmico | 1260 | 0.71896 | 1260 | 0.71896
4.7 | Portas de madeira | 3520 | 2.0085 |  |  | 3520 | 2.0085
4.8 | Janelas de ferro | 2000 | 1.1412 |  |  | 2000 | 1.1412
4.9 | Pintura com tinta acrílica | 1053.9 | 0.60136 |  |  | 1053.9 | 0.60136
4.10 | Pintura com tinta esmalte | 192 | 0.10956 |  |  | 192 | 0.10956
4.11 | Vasos sanitários | 560 | 0.31954 |  |  | 560 | 0.31954
4.12 | Cubas | 1440 | 0.82167 |  |  | 1440 | 0.82167
4.13 | Instalações elétricas
4.13.1 | Fiação elétrica 2,5 mm2 | 1056 | 0.60256 |  |  | 1056 | 0.60256
4.13.2 | Pontos de luz de teto incandescente completa | 70 | 0.039942 |  |  | 70 | 0.039942
4.13.3 | Pontos de luz de teto fluorescente completa | 260 | 0.14836 |  |  | 260 | 0.14836
4.13.4 | Tomada simples | 36 | 0.020542 |  |  | 36 | 0.020542
4.13.5 | Interruptor | 36 | 0.020542 |  |  | 36 | 0.020542
4.13.6 | Mangueira flexível 3/4" | 227.5 | 0.12981 |  |  | 227.5 | 0.12981
4.14 | Instalações hidrossanitárias
4.14.1 | Tubos de água | 288 | 0.16433 |  |  | 288 | 0.16433
4.14.2 | Tubos de esgoto | 420 | 0.23965 |  |  | 420 | 0.23965
4.14.3 | Conexões de água | 375 | 0.21398 |  |  | 375 | 0.21398
4.14.4 | Conexões de esgoto | 160 | 0.091297 |  |  | 160 | 0.091297
4.14.5 | Válvulas de descarga | 260 | 0.14836 |  |  | 260 | 0.14836
4.14.6 | Registros | 160 | 0.091297 |  |  | 160 | 0.091297
4.14.7 | Caixas de passagem | 540 | 0.30813 |  |  | 540 | 0.30813
4.15 | Limpeza geral da obra | 175 | 0.099856 |  |  | 175 | 0.099856
| TOTAL | 175252.13 | 100 | 56585.8 | 32.2882 | 118666.33 | 67.7118
| TOTAL ACUMULADO | 175252.13 |  | 56585.8 | 32.2882 | 175252.13 | 100
BENEDITO NOVO, 08 DE JANEIRO DE 2008
ENGº CARLOS JOSÉ VARELA
CREA/SC 31.719-0