## Estimativa
Obra: Reforma e Ampliação - Posto de Saúde Barra São João
Área à construir: 74,46m²
Área à reformar: 84,69m²
Área Total: 159,15m²
Data: Dezembro/2009.
Estimativa Orçamentária - Anexo V
Segue Estimativa de Custo básica dos principais itens que compõem a construção:
Nº | MATERIAL/SERVIÇO | QUANT. | UNIT. | CUSTO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 | Serviços iniciais
1.01 | Placa da Obra | 2 | m² | 249.22 | 498.44
1.02 | Remoção de Camada Vegetal | 159.15 | m² | 1.83 | 291.24
1.03 | Depósito mat/equip. | 6 | m² | 141.95 | 851.7
1.04 | Locação da Obra | 74.46 | m² | 4.33 | 322.41
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1963.79
2 | Movimentação de Terra
2.01 | Escavação | 12 | m³ | 23.93 | 287.16
2.02 | Aterro | 14.6 | m³ | 25.77 | 376.24
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 663.4
3 | Estrutura em concreto armado
3.01 | Sapatas | 3.9 | m³ | 1221.64 | 4764.4
3.02 | Vigas(Baldrame / Cobertura) | 6.4 | m³ | 1221.64 | 7818.5
3.03 | Pilares | 1.8 | m³ | 1221.64 | 2198.95
3.04 | Impermeabilização | 13 | m² | 5.99 | 77.87
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 14859.72
4 | Pisos
4.01 | Contrapiso em CA | 59 | m² | 36.96 | 2180.64
4.02 | Calçada externa e=6cm com acabamento em cimento alisado | 34 | m² | 48.3 | 1642.2
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 3822.84
5 | Laje Pré-fabricada
5.01 | Laje Tipo Forro 4cm | 60 | m² | 59.66 | 3579.6
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 3579.6
6 | Cobertura
6.01 | Telhado | 99.6 | m² | 30.12 | 2999.95
6.02 | Calhas | 37 | m | 28.61 | 1058.57
6.03 | Cumeeira | 17.48 | m | 21.07 | 368.3
6.04 | Descida em PVC 75mm p/ água pluvial | 11.2 | m | 51.52 | 577.02
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5003.84
7 | Alvenaria - Tijolo Cerâmico
7.01 | Colocação | 183.2 | m² | 63.08 | 11556.26
7.02 | Demolição | 10.6 | m² | 35.1 | 372.06
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 11928.32
8 | Instalação Elétrica
8.01 | Iluminação com interruptor | 80 | pts | 96.01 | 7680.8
8.02 | Tomadas inclusive com ar condicionado | 4 | pts | 157.37 | 629.48
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 8310.28
9 | Instalação Hidráulica
9.01 | Ponto de água fria | 23 | pt | 62.91 | 1446.93
9.02 | Entrada completa de água inclusive reservatório 1.000l | 2 | und | 541 | 1082
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 2528.93
10 | Instalação Sanitária e Pluvial
10.01 | Ponto de esgoto | 23 | pt | 73.05 | 1680.15
10.02 | Caixa de inspeção(80X80X80cm em alvenaria) | 4 | und | 251.68 | 1006.72
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 2686.87
11 | Esquadrias
11.01 | Portas
11.01.01 | Madeira | 18.7 | m² | 263.15 | 4920.91
11.01.02 | Alumínio | 3.95 | m² | 325.62 | 1286.2
11.02 | Janelas
11.02.01 | Madeira | 10.15 | m² | 306.2 | 3107.93
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 9315.04
12 | Revestimentos
12.01 | Chapisco
12.01.01 | Parede | 429.4 | m² | 3.55 | 1524.37
12.02 | Reboco
12.02.01 | Parede | 429.4 | m² | 11.08 | 4757.75
12.03 | Cerâmica
12.03.01 | Piso-Remoção | 63 | m² | 4.63 | 291.69
12.03.02 | Piso-Colocação | 121 | m² | 73.24 | 8862.04
12.03.03 | Parede | 100.6 | m² | 38.96 | 3919.38
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 19355.23
13 | Pintura
13.01 | Acrílica | 528.5 | m² | 12.57 | 6643.25
13.02 | Esmalte | 148 | m² | 9.37 | 1386.76
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 8030.01
14 | Louças e Acessórios - (com válvulas e metais)
14.01 | Vaso sanitário de louça | 4 | und | 133.22 | 532.88
14.02 | Lavatório de louça | 9 | und | 129.47 | 1165.23
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1698.11
15 | Preventivo
15.01 | Luminária tipo bloco autônomo com placa indicativa | 5 | und | 95.51 | 477.55
15.02 | Extintor de incêndio PQS 4kg | 2 | und | 124.09 | 248.18
15.03 | Luminárias de emergência (com baterias) | 6 | und | 210.08 | 1260.48
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1986.21
16 | Limpeza da Obra
16.01 | Limpeza de pisos cerâmicos, paredes, calçadas, vidros | 200 | m² | 1.17 | 234
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 234
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 95966.19
- TABELA SINAPI (SETEMBRO)
- TABELA DE CUSTOS SINTÉTICA - PINI (OUTUBRO)
Valor de BDI = 30% incluso no orçamento
Obs. Cronograma na planilha 2
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Rua Alberto Stein n° 466 Bairro: Velha Blumenau - SC
E-mail: ammvi@ammvi.org.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDIDTO NOVO
Estado de Santa Catarina

## Cronograma
Obra: Reforma e Ampliação - Posto de Saúde Barra São João
Área à construir: 74,46m²
Área à reformar: 84,69m²
Área Total: 159,15m²
Data: Dezembro/2009.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO V
ESPECIFICAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | % | TOTAIS
01- Serviços Prelimenares | 1963.79 | [5 empty] | 2.0463 | 1963.79
02- Movimento de Terra | 663.4 | [5 empty] | 0.69129 | 663.4
03- Fundações/Estrutura em C.A | 5943.89 | 8915.83 |  |  |  |  | 15.4843 | 14859.72
04- Pisos |  |  | 1529.14 | 2293.7 |  |  | 3.9835 | 3822.84
05- Laje |  | 1073.88 | 1073.88 | 715.92 | 715.92 |  | 3.7301 | 3579.6
06- Cobertura |  |  | 2001.54 | 1501.15 | 1501.15 |  | 5.2142 | 5003.84
07- Alvenaria |  |  | 3578.49 | 3578.5 | 4771.33 |  | 12.4297 | 11928.32
08- Instalação Elétrica |  |  | 2077.57 | 2077.57 | 2077.57 | 2077.57 | 8.6596 | 8310.28
09- Instalação Hidráulica |  |  | 632.23 | 632.23 | 632.23 | 632.24 | 2.6352 | 2528.93
10- Instalação de Esgoto |  |  | 671.72 | 671.72 | 671.72 | 671.71 | 2.7998 | 2686.87
11- Esquadrias |  |  |  | 3726.02 | 2794.51 | 2794.51 | 9.7066 | 9315.04
12- Revestimentos |  | 3871.05 | 3871.04 | 3871.05 | 3871.05 | 3871.04 | 20.1688 | 19355.23
13- Pintura |  |  |  |  | 4015 | 4015.01 | 8.3675 | 8030.01
14- Louças e Acessórios | [5 empty] | 1698.11 | 1.7695 | 1698.11
15- Preventivo | [5 empty] | 1986.21 | 2.0697 | 1986.21
16- Limpeza | [5 empty] | 234 | 0.24384 | 234
TOTAL DO MÊS | 8571.08 | 13860.76 | 15435.61 | 19067.86 | 21050.48 | 17980.4 | 100 | 95966.19
% DO MÊS | 8.9314 | 14.4434 | 16.0844 | 19.8694 | 21.9353 | 18.7362 | 100
ACUMULADO | 8571.08 | 22431.84 | 37867.45 | 56935.31 | 77985.79 | 95966.19
* Valores expressos em Reais
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Rua Alberto Stein n° 466 Bairro: Velha Blumenau - SC
CEP: 89036-200 Fone / Fax: (47) 3331-5800
E-mail: ammvi@ammvi.org.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
Estado de Santa Catarina