## Estimativa de Custos
ESTIMATIVA DE CUSTOS - ANEXO V
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  | CREA: 046722-4
LOCAL: AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC |  | DATA BASE: 06/04/2010
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
1.0 | AVENIDA BRASIL
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | m² | 3 | 195.19 | 585.57
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 6322 | 0.71 | 4488.62
1.3 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 1393.74 | 10.23 | 14257.9602
1.4 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 5162 | 1.15 | 5936.3
1.5 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 605.85 | 38.22 | 23155.52
1.6 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 161.56 | 42.91 | 6932.5396
1.7 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 4039 | 30.54 | 123351.06
1.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 1070 | 15.39 | 16467.3
1.9 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 323.55 | 18.06 | 5843.313
1.10 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 4039 | 1.09 | 4402.51
1.11 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 2 | 304.35 | 608.7
| TOTAL DA AVENIDA BRASIL |  |  |  | 206029.3928
| TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 206029.3928
OBS: Esta planilha foi cálculada com BDI de 25 %.
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Cronograma Fisico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 06/04/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
1.0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | 585.57 | 0.28422 | 100 | 100 | 585.57 | 585.57 |  | 100 |  | 585.57 |  | 100 |  | 585.57 |  | 100 |  | 585.57
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 4488.62 | 2.1786 | 100 | 100 | 4488.62 | 4488.62 |  | 100 |  | 4488.62 |  | 100 |  | 4488.62 |  | 100 |  | 4488.62
1.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 14257.96 | 6.9204 | 100 | 100 | 14257.96 | 14257.96 |  | 100 |  | 14257.96 |  | 100 |  | 14257.96 |  | 100 |  | 14257.96
1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 5936.3 | 2.8813 | 100 | 100 | 5936.3 | 5936.3 |  | 100 |  | 5936.3 |  | 100 |  | 5936.3 |  | 100 |  | 5936.3
1.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 23155.52 | 11.2389 | 100 | 100 | 23155.52 | 23155.52 |  | 100 |  | 23155.52 |  | 100 |  | 23155.52 |  | 100 |  | 23155.52
1.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 6932.54 | 3.3648 | 100 | 100 | 6932.54 | 6932.54 |  | 100 |  | 6932.54 |  | 100 |  | 6932.54 |  | 100 |  | 6932.54
1.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 123351.06 | 59.8706 |  |  |  |  | 50 | 50 | 61675.53 | 61675.53 | 50 | 100 | 61675.53 | 123351.06 |  | 100 |  | 123351.06
1.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 16467.3 | 7.9927 | [12 empty] | 100 | 100 | 16467.3 | 16467.3
1.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 5843.31 | 2.8362 | [12 empty] | 100 | 100 | 5843.31 | 5843.31
1.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 4402.51 | 2.1368 | [12 empty] | 100 | 100 | 4402.51 | 4402.51
1.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 608.7 | 0.29544 | [12 empty] | 100 | 100 | 608.7 | 608.7
TOTAL |  | 206029.39 | 100 | 26.87% | 26.87% | 55356.51 | 55356.51 | 29.94% | 56.8% | 61675.53 | 117032.04 | 29.94% | 86.74% | 61675.53 | 178707.57 | 13.26% | 100% | 27321.82 | 206029.39
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5