## Orçamento c BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO - ANEXO V
OBRA : | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI ALINE MORAUER
LOCAL: : | Rua Rudolfo Klitzke nº 180-Benedito Novo-SC
DATA : Novembro/2010
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL | VALOR DA OBRA
|  |  |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | LEGALIZAÇÃO DA OBRA | unid | 1 |  |  | 1200 |  | 1200
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 57.93 | 0.9 | 3.8 | 52.137 | 220.134 | 272.271
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1252.137 | 220.134 | 1472.271
2 | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | BROCAS | m³ | 10.6 | 601.5 | 334.8 | 6375.9 | 3548.88 | 9924.78
2.2 | BLOCOS | m³ | 2.31 | 785.36 | 490.24 | 1814.1816 | 1132.4544 | 2946.636
2.3 | VIGAS BALDRAMES | m³ | 2.89 | 785.36 | 490.24 | 2269.6904 | 1416.7936 | 3686.484
2.4 | DEMOLIÇÃO DE MURO E PAREDES | m² | 66.4 |  | 12.4 | 0 | 823.36 | 823.36
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 10459.772 | 6921.488 | 17381.26
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | PILARES E VIGAS | m³ | 3.1 | 785.36 | 490.24 | 2434.616 | 1519.744 | 3954.36
3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA | m² | 73.77 | 42.3 | 28.58 | 3120.471 | 2108.3466 | 5228.8176
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5555.087 | 3628.0906 | 9183.1776
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | VIGAS BALDRAMES | m | 27.07 | 18.9 | 4.75 | 511.623 | 128.5825 | 640.2055
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 511.623 | 128.5825 | 640.2055
5 | PAREDES
5.1 | TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS | m² | 98 | 22.5 | 14.6 | 2205 | 1430.8 | 3635.8
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2205 | 1430.8 | 3635.8
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES
6.1 | COBERTURA PRINCIPAL | m² | 50.02 | 32.56 | 20.8 | 1628.6512 | 1040.416 | 2669.0672
6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE | m² | 13.11 | 25.45 | 12.66 | 333.6495 | 165.9726 | 499.6221
6.3 | RUFOS E CALHAS | m² | 18.45 | 33.16 | 18.6 | 611.802 | 343.17 | 954.972
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2574.1027 | 1549.5586 | 4123.6613
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
7.1 | REDE DE ÁGUA | unid | 1 | 920 | 640 | 920 | 640 | 1560
7.2 | REDE SANITÁRIA | unid | 1 | 1980 | 930 | 1980 | 930 | 2910
7.3 | ACESSÓRIOS | unid | 1 | 1400 |  | 1400 | 0 | 1400
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4300 | 1570 | 5870
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | REDE ELÉTRICA | unid | 1 | 1100 | 780 | 1100 | 780 | 1880
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1100 | 780 | 1880
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | CHAPISCO | m² | 269.77 | 3.8 | 1.7 | 1025.126 | 458.609 | 1483.735
9.2 | REBOCO | m² | 269.77 | 13.65 | 8.4 | 3682.3605 | 2266.068 | 5948.4285
9.3 | REMOÇÃO DE AZULEJO | m² | 73 |  | 6.8 | 0 | 496.4 | 496.4
9.4 | AZULEJO | m² | 127.19 | 32.96 | 16.7 | 4192.1824 | 2124.073 | 6316.2554
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8899.6689 | 5345.15 | 14244.8189
10 | ESQUADRIAS
10.1 | JANELAS COM VIDROS | m² | 15.52 | 286.2 | 32.4 | 4441.824 | 502.848 | 4944.672
10.2 | DIVISÓRIA | unid | 1 | 240 |  | 240 | 0 | 240
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4681.824 | 502.848 | 5184.672
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | REMOÇÃO DE PISO | m² | 67.16 |  | 4.8 | 0 | 322.368 | 322.368
11.2 | CONTRAPISO | m² | 67.16 | 27.85 | 16.6 | 1870.406 | 1114.856 | 2985.262
11.3 | PISO LAMINADO DE MADEIRA | m² | 47.54 | 58.7 | 22.45 | 2790.598 | 1067.273 | 3857.871
11.4 | CERÂMICA | m² | 75.58 | 32.96 | 16.7 | 2491.1168 | 1262.186 | 3753.3028
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 7152.1208 | 3766.683 | 10918.8038
12 | PINTURA
12.1 | FUNDO SELADOR | m² | 142.58 | 3.85 | 1.4 | 548.933 | 199.612 | 748.545
12.2 | TINTA ACRÍLICA | m² | 461.44 | 11.6 | 6.24 | 5352.704 | 2879.3856 | 8232.0896
12.3 | TINTA ESMALTE | m² | 15.52 | 13.9 | 7.85 | 215.728 | 121.832 | 337.56
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6117.365 | 3200.8296 | 9318.1946
13 | LIMPEZA DA OBRA
13.1 | LIMPEZA | unid | 1 | 85 | 240 | 85 | 240 | 325
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 85 | 240 | 325
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 54893.7004 | 29284.1643 | 84177.8647
Obs.: BDI de 25% já incluso nos custos unitários
84177.8647

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO V
PROJETO : | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEI ALINE MORAUER
LOCAL: : | Rua Rudolfo Klitzke nº 180-Benedito Novo-SC
DATA : Novembro/2010
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL R$ | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVÇOS INICIAIS
1.1 | LEGALIZAÇÃO DA OBRA | 1200 | 1200
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA | 272.27 | 272.27
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0
2.1 | BROCAS | 9924.78 | 9924.78
2.2 | BLOCOS | 2946.64 | 2946.64
2.3 | VIGAS BALDRAMES | 3686.48 | 3686.48
2.4 | DEMOLIÇÃO DE MURO E PAREDES | 823.36 | 823.36
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0
3.1 | PILARES E VIGAS | 3954.36 | 3954.36
3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA | 5228.82 | 5228.82
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 0
4.1 | VIGAS BALDRAMES | 640.21 | 640.21
5 | PAREDES |  | 0
5.1 | TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS | 3635.8 | 3635.8
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES
6.1 | COBERTURA PRINCIPAL | 2669.07 |  | 2669.07
6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE | 499.62 |  | 499.62
6.3 | RUFOS E CALHAS | 954.97 |  | 954.97
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
7.1 | REDE DE ÁGUA | 1560 |  | 936 | 624
7.2 | REDE SANITÁRIA | 2910 |  | 1746 | 1164
7.3 | ACESSÓRIOS | 1400 |  |  | 1400
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | REDE ELÉTRICA | 1880 |  | 1128 | 752
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | CHAPISCO | 1483.74 |  | 1483.74
9.2 | REBOCO | 5948.43 |  | 5948.43
9.3 | REMOÇÃO DE AZULEJO | 496.4 |  | 496.4
9.4 | AZULEJO | 6316.26 |  | 6316.26
10 | ESQUADRIAS
10.1 | JANELAS COM VIDRO | 4944.67 |  |  | 4944.67
10.2 | DIVISÓRIA | 240 |  |  | 240
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | REMOÇÃO DE PISO | 322.37 | 322.37
11.2 | CONTRAPISO | 2985.26 |  |  | 2985.26
11.3 | PISO LAMINADO DE MADEIRA | 3857.87 |  |  | 3857.87
11.4 | CERÂMICA | 3753.3 |  |  | 3753.3
12 | PINTURA |  |  |  | 0
12.1 | FUNDO SELADOR | 748.55 |  |  | 748.55
12.2 | TINTA ACRÍLICA | 8232.09 |  |  | 8232.09
12.3 | TINTA ESMALTE | 337.56 |  |  | 337.56
13 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0
13.1 | LIMPEZA | 325 |  |  | 325
| TOTAL GERAL | 84177.86 | 32635.09 | 22178.49 | 29364.28