Pregão Presencial nº 7/2011

ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA

## ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL

## DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

## DO MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO

BENEDITO NOVO, 26 DE JULHO DE 2010.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO-SC

## OBJETO DE CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL do Município de Benedito Novo-SC, o qual se constituirá em instrumento de planejamento do município para viabilizar o acesso à moradia digna e, consequentemente, à melhoria das condições ambientais locais e da qualidade de vida da população.

1. INTRODUÇÃO

Em 2007, o Ministério das Cidades lançou o Programa de Habitação de Interesse Social, que tem a modalidade Elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, cujo objetivo principal é identificar a demanda do estoque habitacional dos municípios brasileiros. Este Programa é de suma importância, uma vez que contribui, ao mesmo tempo, para a redução do déficit de moradias – aumentando a oferta de habitação no mercado, a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e a realização do planejamento estratégico do município, proporcionando uma nova dinâmica para as cidades beneficiadas.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS é uma exigência da Lei Nº. 11.124, de 16 de junho de 2005, art. 12. No processo de elaboração do PLHIS, deverão ser consideradas as especificidades do local e da demanda, além da metodologia de elaboração participativa.

O plano deverá conter diagnóstico do setor habitacional, diretrizes, objetivos, linhas programáticas, fontes de recursos, metas e indicadores, que expressem o entendimento dos governos locais e dos agentes sociais, a respeito do planejamento local do setor habitacional e definam um plano de ação para enfrentar seus principais problemas, especialmente no que se refere à habitação de interesse social, com o objetivo de promover o acesso à moradia digna.

A Política Nacional de Habitação tem como meta garantir à população, especialmente a de baixa renda, o acesso à moradia digna e considera fundamental para atingir seus objetivos a integração entre a política habitacional e a política de desenvolvimento urbano.

Possui como componentes principais:

a) Integração urbana de assentamentos precários;

b) Urbanização, regularização fundiária e inserção de assentamentos precários;

c) Provisão de habitação; e

d) Integração entre as políticas que atuam sobre o território do município.

Nesse sentido, o PLHIS observará as orientações contidas no Manual de Apresentação de Propostas - Sistemática 2008 - 2011 do Ministério das Cidades.

2. ANTECEDENTES

Nas últimas décadas o Município de Benedito Novo, passou de uma população de 7,8 mil habitantes em 1980 para uma população de 9,5 mil em 2005 (estimativa IBGE). A população atual é de 10,3 mil habitantes (Estimativa IBGE, 2009) dos quais aproximadamente 58% estão concentrados em áreas urbanas.

O Município possui uma superfície total de 385,40 Km², sendo a superfície urbana de 14,60 Km² e 370,80 Km² a superfície rural. A altitude na sede é de 146,41 metros (pelo sistema UTM), e por apresentar um relevo bastante acidentado, nos Distritos de Santa Maria e Barra São João a altitude é de 519,43 e 448,67, respectivamente. Em localidades rurais mais altas a altitude varia de 600 a 700 metros.

Desta forma os maiores problemas habitacionais existem em localidades rurais, com assentamentos precários, em áreas de risco, irregular, de forma desordenada e densa. Essas áreas se encontram principalmente nas localidades de Alto Benedito Novo (64 famílias), Ribeirão Tigre (32 famílias), Distrito de Barra São João (40 famílias), Distrito de Santa Maria (15 famílias), e Ribeirão dos Russos (32 famílias).

Durante a elaboração do PLHIS de Benedito Novo, na etapa do diagnóstico, devem ser identificadas essas áreas com situação mais precária, incluindo assentamentos precários e moradias inadequadas. Essa caracterização deverá ser aprofundada e ampliada, com a inserção de novas localidades que apresentam problemas de déficit habitacional, podendo contar com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde para obter informações, pois estes executam suas tarefas diretamente com as populações de baixa renda. Atualmente o município não possui nenhum levantamento ou cadastro que permita estimar o déficit habitacional em sua totalidade, o que deverá ser objeto de ação durante o processo de elaboração do Plano.

A principal prioridade do município é de uma ação que solucione o problema das famílias residentes em área de alto risco, decorrente principalmente da catástrofe de novembro de 2008, que abrangeu todo o Vale do Itajaí, incluído o nosso município, com muitos desmoronamentos e deslizamentos de terra, ocasionando o soterrando de duas residências, levando a óbito de duas pessoas. Desta forma muitas famílias residem em áreas que não oferecem muita segurança, monitorados pela Defesa Civil, e vinte e oito famílias ainda estão aguardando a construção das casas pela Cohab. As vítimas da catástrofe que perderam suas moradias estão abrigadas com auxílio da municipalidade e de parentes e amigos.

A Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social é a responsável pela gestão das ações na área de habitação em Benedito Novo. O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e o Fundo Municipal de Habitação foram instituídos pela Lei nº 1.454, de 13 de março de 2008, sendo um órgão deliberativo e controlador da política de habitação, observada a composição paritária entre os representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil. Em 2007 Benedito Novo aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e em 2010 está priorizando a elaboração do PLHIS, objeto deste Termo de Referência. Antes de 2007 nunca foi realizada nenhuma ação, programa ou projeto institucionalizado ou estruturado como uma política municipal de habitação. Da mesma forma, o município não possui nenhum plano de ação para a área da habitação, bem como não existem levantamentos estruturados e abrangentes que apontem a real dimensão do problema do déficit.

O município instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável pela Lei Complementar nº 48, de 12 de dezembro de 2006. Dispomos de Código de Posturas, Lei nº 29, de 03 de dezembro de 1963 e estão sendo elaborados o Código de Parcelamento do Solo Urbano, Código de Obras e Edificações e novo Código de Posturas.

3. ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do presente Termo de Referência constitui todo o território do município de Benedito Novo, principalmente onde houver possibilidade e potencialidade para o desenvolvimento de ações e projetos na área de habitação de interesse social. Inicialmente a população a ser priorizada com o PLHIS será aquela residente nas localidades em situação mais precárias, porém o diagnóstico a ser elaborado com o Plano poderá apontar situações que demandem ações e projetos em novas localidades.

4. OBJETIVO

Este Termo de Referência tem como objetivo geral estabelecer as bases para a elaboração do PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, do Município de Benedito Novo, no âmbito do Programa Habitação de Interesse Social do Ministério das Cidades.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social deverá ser construído com a participação da comunidade, consolidando os instrumentos de planejamento e gestão, com vistas a viabilizar o acesso regularizado à terra, à habitação, à infraestrutura, aos equipamentos e serviços urbanos, promovendo condições dignas de moradia e o cumprimento da função social da propriedade.

O plano será, portanto, um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas e instrumentos de ação, visando o estabelecimento de uma política pública integrada para o setor, expressando as aspirações do Poder Público e demais agentes locais. Para tanto, deverá considerar o setor habitacional como um todo, entretanto focando principalmente a questão da habitação para a baixa renda, estrato social mais dependente das políticas públicas e onde se concentra a maior parte do déficit por moradias no Brasil.

O PLHIS, objetiva, ainda, contribuir para a melhoria da qualidade da gestão municipal. Trata-se de ação de médio prazo com término previsto para meados do ano de 2011. A elaboração do PLHIS foi idealizada em três etapas:

Etapa I - Proposta Metodológica

Etapa II - Diagnóstico do Setor Habitacional

Etapa III - Estratégias de Ação

Sendo que para cada etapa concluída corresponderá, ao menos, um produto a ser apresentado. Os repasses estão condicionados à entrega dos produtos que deverão ser previamente verificados e aceitos pelo Comitê Técnico do município, isto é, pelos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento dos trabalhos.

5. DIRETRIZES DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

O plano deve atender ainda às diretrizes abaixo definidas:

- Priorizar programas e projetos habitacionais para as famílias de baixa renda, articulados no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal;

- Definir e adotar mecanismos de subsídios financeiros para famílias de baixa renda, concedidos com a finalidade de complementar sua capacidade de pagamento para o acesso à moradia;

- Incentivar o aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana;

- Priorizar a utilização de terrenos de propriedade do Poder Público para a implantação de projetos habitacionais de interesse social;

- Incentivar a implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à moradia, previstos no Estatuto das Cidades, nos Planos Diretores Participativos e outros;

- Adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação e indicadores de impacto social das políticas, planos e programas;

- Priorizar o atendimento a famílias com menor renda per capita; famílias com maior número de dependentes; à mulher responsável pelo domicílio; idosos; portadores de deficiência; demandas apresentadas por movimentos sociais, associações e grupos representativos de segmentos da população;

- Atender a mecanismos de quotas para idosos e portadores de necessidades especiais dentre o grupo identificado como o de menor renda;

- Garantir a execução de trabalho social visando à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias, de forma complementar às obras e serviços;

- Promover melhoria das condições de habitabilidade das famílias residentes em assentamentos precários, favelas, áreas de risco, loteamentos irregulares e cortiços, com vistas a reduzir os riscos sócio-ambientais;

- Atender à necessária existência de saneamento ou de projetos de saneamento ambiental, cuja estrutura abranja o adensamento populacional estimado, visando à manutenção do meio-ambiente e também à otimização dos investimentos públicos;

- Garantir a alocação de recursos destinados à habitação de interesse social em fundo local, com dotação orçamentária própria, para implementar as ações previstas no PLHIS;

- Utilizar prioritariamente o PLHIS como instrumento de apoio para a tomada de decisão dos Conselhos Gestores dos Fundos Locais de Habitação de Interesse Social;

- Incentivar a implementação de mecanismos permanentes de assistência técnica, jurídica e social aos programas e ações de habitação de interesse social.

6. ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS

A elaboração do PLHIS deverá ser desenvolvida conforme as três etapas descritas a seguir, prevendo para cada uma delas, como resultado, um produto específico.

Todos os produtos e subprodutos resultantes do desenvolvimento do PLHIS serão analisados e aprovados pelo Comitê Técnico do município, e esta aprovação ratificada pelo CGLFHIS – Conselho Gestor Local do Fundo de Habitação de Interesse Social, previamente ao encaminhamento à CAIXA para fins de liberação de recursos.

6.1 ETAPA I – PROPOSTA METODOLÓGICA

Trata-se de uma fase inicial, estruturadora das duas etapas posteriores, que norteia os procedimentos a serem adotados em cada uma delas.

A Proposta Metodológica deve ser pactuada com a sociedade e deve conter:

- A estrutura de coordenação e organização dos trabalhos para elaboração do PLHIS;

- As atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho municipal;

- As atribuições e responsabilidades dos consultores contratados, em cada etapa de elaboração do PLHIS;

- Os procedimentos para a execução das etapas e produtos do PLHIS;

- A estratégia de comunicação, mobilização e participação da população, com a identificação dos diferentes atores;

- As formas de dar publicidade ao início dos trabalhos com a apresentação da equipe e dos mecanismos de participação popular e de acesso às informações;

- O cronograma de eventos de discussão com a sociedade, com mapeamento das atividades;

- Os prazos e custos estimados para as três etapas e produtos do PLHIS;

- A forma de articulação com outros programas e ações.

Na Proposta Metodológica definida pela consultoria não poderá ocorrer redução das atividades previstas nesse termo, nem outras alterações que estejam em desacordo com o sugerido pelo Ministério das Cidades no Guia de Adesão do FNHIS – Parte 2 – Procedimentos para Elaboração do PLHIS.

Sugere-se que, uma vez aprovada a Proposta Metodológica pelo Comitê Técnico, seja realizado um evento de lançamento e divulgação do plano, promovido pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Câmara de Vereadores, com a abertura oficial do início dos trabalhos PLHIS, à sociedade e aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tal evento teria como objetivo principal a mobilização, identificação e sensibilização dos atores sociais através do comprometimento das lideranças em geral.

Nele seria apresentada a equipe técnica, a consultoria contratada, o Conselho Gestor, o cronograma de trabalho e a uma apresentação sucinta sobre o PLHIS. Este evento teria de ser amplamente divulgado por rádio, jornais e Internet.

PRODUTO 1 - O produto final (único) desta etapa é a Proposta Metodológica, elaborada com todos os conteúdos descritos acima.

O custo programado para a realização desta primeira etapa é de:

| Repasse | Contrapartida | Investimento |
| --- | --- | --- |
| R$ 1.448,50 | R$ 30,00 | R$ 1.478,50 |

6.1.1 - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO

A metodologia deve prever ações que objetivem promover a participação da sociedade civil no processo de construção do Plano de Habitação de Interesse Social, devendo essas ações estar contempladas e detalhadas na Proposta Metodológica a ser apresentada.

No Processo participativo, a Resolução N° 25 de 18 de março de 2005, do Ministério das Cidades, prevê a ampla comunicação pública, a ciência do cronograma e dos locais de reunião, da apresentação dos estudos e propostas e a publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo, além da promoção de ações de sensibilização, mobilização e capacitação, voltadas preferencialmente para as lideranças comunitárias, movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores sociais.

Para construção do plano, deverão ser convidadas as instâncias já constituídas, como Conselhos (em especial o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social), Associações de Moradores em cada bairro abrangido, e outros, para atuar em conjunto com o Grupo de Trabalho a ser constituído pela Prefeitura Municipal. A preparação dos representantes dos diversos segmentos deve ocorrer durante todo o processo de elaboração do Plano e promover a qualificação dos mesmos para a participação.

Nas ações de sensibilização e mobilização comunitária, deve ser observada a realização das seguintes atividades:

- Identificação e sensibilização dos diversos segmentos da sociedade, inclusive aqueles que representam os grupos sociais em situação de vulnerabilidade sócio- habitacional, para participação efetiva no processo de construção de todas as etapas do plano. Nesta atividade é importante ressaltar a importância da participação de instâncias já constituídas da sociedade civil, conselhos e entidades representativas;

- Realização de 04 (quatro) capacitações, sendo a primeira para os diversos segmentos sociais envolvidos com a questão habitacional no município e as demais introduzindo a execução das três etapas de elaboração do Plano;

- Realização de 05 (cinco) reuniões ou oficinas de diagnóstico para levantamento dos problemas, interesses e potencialidades do município, do ponto de vista dos diversos segmentos da sociedade, priorizando as localidades que apresentam situação de maior precariedade, consideradas a topografia e características sociais do município;

- Sistematização das informações levantadas na forma de textos analíticos e descritivos, tabelas, quadros, gráficos, fotos, mapas, folhas de presença, atas das reuniões, etc.;

- Criação de canais de comunicação, com apoio da área de comunicação social da Prefeitura, para divulgação e mobilização para as etapas de elaboração do Plano Habitacional de Interesse Social, como folhetins, rádio e jornal locais, visando atingir os diversos segmentos da sociedade;

- Apresentação, discussão e validação dos resultados e produtos no final de cada etapa para a sociedade em 04 (quatro) Audiências Públicas com participação dos diversos segmentos sociais, abrangendo os conselhos municipais, sindicatos, associações, escolas, vereadores, entidades e empresas que atuam na área habitacional, sendo que a quarta Audiência terá como objeto apresentar e validar o Plano em sua forma final, abrangendo os produtos elaborados em cada uma das três etapas.

Reforça-se que os relatórios de comprovação dos eventos realizados deverão, ao menos, conter: material relativo à divulgação (convites, chamadas de rádio, jornal, etc), material apresentado no evento, fotos, lista de presenças, atas, impressões e resultados do mesmo.

Em relação às competências e atribuições necessárias para a realização dos diversos eventos necessários para a elaboração do Plano, como capacitações, oficinas, seminários, audiências públicas e reuniões comunitárias, a Prefeitura se responsabiliza pela mobilização e disponibilização dos espaços físicos para reuniões, oficinas e audiências, sendo que fica a cargo da consultoria contratada o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para a realização de todos os eventos ao longo da elaboração do plano, incluindo a criação dos convites e o detalhamento das atividades a serem realizadas para subsidiar a área de comunicação da Prefeitura.

6.2 ETAPA II – DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL

Para a elaboração do Diagnóstico do Setor Habitacional, devem ser realizados levantamentos de dados e informações técnicas sobre os seguintes aspectos:

- Inserção regional e características do município - área, população urbana e rural, inserção micro e macro regional, relação com os municípios ou estados vizinhos, especialmente no que tange à questão fundiária, principais atividades econômicas e outras informações;

- Atores sociais e suas capacidades - levantamento de informações sobre as formas de organização dos diversos grupos sociais que atuam no setor habitacional e sua capacidade de atuação;

- Necessidades habitacionais - caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais, considerando composição familiar, gênero, idade, nível de instrução, renda, composição do domicílio, déficit habitacional quantitativo e qualitativo, caracterização de assentamentos precários (favelas e afins), incluindo famílias conviventes e agregadas, renda familiar, renda domiciliar e renda per capita, ocupação principal e secundária dos membros maiores de idade, grau de segurança das relações de trabalho e outras;

- Oferta habitacional - caracterizar a oferta de moradias e solo urbanizado, as condições de acesso às modalidades de intervenção e financiamento habitacional. Identificar a oferta e disponibilidade do solo urbanizado para a população de baixa renda, especialmente no que se refere às Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, as diferentes modalidades de construção ou reforma que contribuem para aumentar a oferta de habitações de interesse social, identificar a produção de moradias realizada pela própria população;

- Marcos regulatório e legal - levantamento dos marcos regulatório e legal existente e daqueles que precisam ser modificados ou elaborados, na perspectiva do direito à cidade e da garantia do acesso à moradia digna especialmente para a população de baixa renda, como Plano Diretor Participativo, normas de zoneamento, uso e ocupação do solo, Conselho e Fundo Local de Habitação de Interesse Social;

- Condições institucionais e administrativas - capacidade de aplicação de recursos próprios para melhorias das condições habitacionais, identificação de recursos humanos tecnicamente qualificados e equipamentos para realização de serviços habitacionais de infraestrutura urbana;

- Programas e ações - identificar os programas habitacionais financiados ou executados diretamente pelas administrações locais, pelos demais entes federativos ou por agências bilaterais, os benefícios já realizados e a previsão de atendimentos;

- Recursos para financiamento - identificar as fontes de recursos existentes e potenciais para financiamento do setor habitacional, os agentes envolvidos e as responsabilidades de cada um.

Para levantamento dos dados e informações técnicas, requeridas acima podem ser utilizados dados secundários, informados no endereço eletrônico http://www.cidades.gov.br/.

A fim de facilitar o monitoramento e avaliação dos serviços, além de balizar e orientar o andamento das atividades a serem realizadas durante esta etapa, devem ser realizadas reuniões quinzenais entre a equipe técnica da Prefeitura e da consultoria, registradas por meio da ata de cada reunião realizada.

PRODUTO 2 - O produto final desta etapa é o Diagnóstico do Setor Habitacional, elaborado com todos os conteúdos descritos acima, podendo ser apresentado em dois subprodutos, conforme quadro abaixo:

O custo programado para a realização desta segunda etapa é de:

| Repasse | Contrapartida | Investimento |
| --- | --- | --- |
| R$ 14.485,00 | R$ 300,00 | R$ 14.785,00 |

6.3 ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

A Estratégia de Ação é aqui entendida como a etapa de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social propriamente dito.

Para cada problema identificado no Diagnóstico do Setor Habitacional, devem ser apresentados os itens abaixo, os quais devem ser discutidos e pactuados com a sociedade em reuniões e/ou audiências públicas.

a) Diretrizes e Objetivos:

Definir as diretrizes gerais e específicas que devem nortear a elaboração do PLHIS, levando-se em consideração a Política Nacional de Habitação, a política habitacional local, o Plano Diretor Participativo, os eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional e urbana e os princípios democráticos de participação social;

Devem ser considerados os planos de saneamento e mobilidade urbana, caso existam;

Definir os objetivos de modo a expressar os resultados que se pretende alcançar, ou seja, a situação que deve ser modificada. Deve ser expresso de modo conciso, definindo explicitamente quantidades e prazos, evitando a generalidade, dando a idéia do que se pretende de forma clara;

b) Programas e Ações:

Especificar os programas resultantes da identificação das necessidades mapeadas no Diagnóstico do Setor Habitacional e das diretrizes e objetivos definidos anteriormente;

Os programas devem articular um conjunto de ações, orçamentárias e não-orçamentárias, integradas, necessárias e suficientes para enfrentar a problemática habitacional local, como solucioná-la ou enfrentar suas causas;

Especificar as ações a serem ofertadas à sociedade que contribuirão para atender ao objetivo de cada programa;

Os programas e ações que compõem o PLHIS devem estar em consonância com os instrumentos do ciclo de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA) dos governos locais;

Os programas devem ser vinculados a linhas programáticas que agregam programas de mesma natureza, podendo ser de ordem:

- normativa: reformulação de leis municipais;

- institucional: fornecer e modernizar a administração pública;

- provisão e adequação de habitações de interesse social.

Os programas devem conter: órgão coordenador, nome, objetivo ou meta relacionada, público-alvo, horizonte temporal, estratégia de implementação, orçamento global e anual, e indicadores.

c) Metas, Recursos e Fontes de Financiamento:

Definir a meta, especificando a quantidade de produto a ser ofertado por programa e ação num determinado período de tempo, que contribui para o alcance dos objetivos;

A partir do levantamento sobre os recursos e fontes de financiamento feito no Diagnóstico do Setor Habitacional, devem ser mapeados os recursos necessários à consecução de cada programa e ação;

Devem ser consideradas na necessidade de investimentos, além das obras, elaboração de projetos, aquisição de terreno, contratação de consultoria, trabalho social, revisão de legislação e outros itens;

Para estimar recursos e fontes por programa ou ação, devem ser verificados valores médios de investimento alocados em programas habitacionais nos anos anteriores e a porcentagem deste investimento em relação ao total do orçamento local;

Para obter recursos suficientes para executar o PLHIS, é necessário verificar capacidade de pagamento e endividamento local, possibilidade de ampliação da captação de recursos financeiros e definição da forma de gestão desses recursos;

As metas, recursos e fontes devem ser expressas em quadro resumo por programa e ação num determinado período, a ser definido em conformidade com a capacidade de investimento local.

d) Indicadores:

Identificar os instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas, passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, sensíveis à contribuição das principais ações e apuráveis em tempo oportuno permitindo, conforme o caso, mensuração da eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa.

e) Programas e Ações Prioritárias

Devem ser classificados, em ordem de importância, os programas e ações a serem abordadas no PLHIS, em discussão com a sociedade civil, tais como: produção habitacional e de loteamentos adequados, urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários e informais, destinação de áreas urbanas à habitação de interesse social e outros;

A identificação das ações prioritárias deverá ser feita considerando o porte e a complexidade das questões urbanas locais, focando em ações de caráter estruturante para a solução das questões de maior gravidade social;

Devem considerar também a mitigação de impactos negativos causados por investimentos em infra-estrutura de grande e médio porte que tenham conseqüências sobre o setor habitacional (hidrelétricas, plantas industriais);

Deve ser considerado, ainda, o tempo previsto para implementação das ações previstas no PLHIS, em conformidade com a capacidade de investimento no setor, que em nosso município será de 15 (quinze) anos.

f) Monitoramento, Avaliação e Revisão:

O monitoramento é uma atividade gerencial contínua que se realiza durante o período de execução e operação dos programas e ações;

O PLHIS deve prever a forma de monitoramento das fases dos programas e ações, identificando para cada uma o resultado obtido, o prazo, o responsável, a situação e as providências;

A avaliação deve ser sistemática e, de preferência anual, e conter abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e ações do PLHIS, apontando para a necessidade de revisão, se for o caso.

PRODUTO 3: O produto final desta etapa é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, podendo ser apresentado em dois sub-produtos, contemplando o conjunto de Estratégias de Ação elaboradas com todos os conteúdos descritos acima, contendo memória e material comprobatório da participação popular, listas de presença nos eventos, fotos e documento declaratório da Administração Pública Municipal que ateste as formas pelas quais foi dada publicidade à elaboração das estratégias de ação.

O custo programado para a realização desta terceira etapa é de:

| Repasse | Contrapartida | Investimento |
| --- | --- | --- |
| R$ 13.036,50 | R$ 270,00 | R$ 13.306,50 |

7. CUSTOS / PRODUTOS

O custo total estimado para a realização de todas as atividades previstas neste Termo de Referência, que por sua vez resultarão no Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS é de R$ 29.570,00 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta reais), distribuídos conforme Cronograma de Desembolso (Anexo I), observando que somente é admissível Repasse da União para os itens de despesas com:

- Consultoria e prestação de serviços técnicos temporários para elaboração de projetos, estudos e pesquisas envolvendo horas técnicas, despesas com transportes e diárias de pessoal técnico;

- Consultoria para a mobilização, divulgação e apoio à participação da sociedade civil;

- Serviços e produção de materiais imprescindíveis à elaboração do PLHIS.

A tabela a seguir apresenta os custos por produto:

8. ELEMENTOS DISPONÍVEIS E FONTES DE REFERÊNCIA

Para que os procedimentos propostos no presente Termo de Referência sejam viabilizados, serão utilizadas as seguintes fontes de informações:

- Plano Plurianual da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, de 2010;

- Planejamento Orçamentário da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, de 2010;

- Plano Diretor do Município;

- Lei de criação do Conselho e Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;

- Mapas das unidades administrativas;

- Documentos técnicos, gerenciais, administrativos, financeiros e de planejamento - Vigilância em Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social;

- Documentos técnicos, gerenciais, administrativos, financeiros e de planejamento - Secretaria de Planejamento;

- Política Nacional de Habitação de Interesse Social e demais orientações do Ministério das Cidades;

- Manual para apresentação de proposta para elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social - Ministério das Cidades;

- Política Estadual de Habitação de Interesse Social;

- Documentos científicos sobre a realidade municipal produzidos no âmbito das instituições de ensino, prefeitura e órgãos do estado.

9. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos pertinentes a Termo de Referência, sobretudo no que diz respeito às discussões, análises e aprovações dos produtos serão realizados na sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo - Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, situada na Rua Celso Ramos, 5070, Centro, Benedito Novo-SC, assim como no escritório da empresa de consultoria contratada sediado no Município. A empresa de consultoria deverá estar presente em todas as discussões relativas às análises dos produtos.

10. PRAZO

O prazo para a realização das atividades previstas neste Termo de Referência é de seis meses, distribuídos conforme cronograma anexo.

11. QUALIFICAÇÃO

A consultoria a ser contratada deverá ser composta por uma equipe multidisciplinar, contando com consultores profissionais das seguintes áreas:

- Arquitetura e Urbanismo, com especialização, mestrado e/ou experiência profissional comprovada nas áreas de Desenvolvimento Urbano ou Habitação;

- Direito, com especialização, mestrado e/ou experiência profissional comprovada nas áreas de Desenvolvimento Urbano, Habitação ou Direito Urbanístico;

- Serviço Social, Sociologia, Comunicação Social, Psicologia ou Pedagogia, com especialização, mestrado e/ou experiência profissional comprovada nas áreas de Organização, Desenvolvimento e Participação Social.

- Geógolo, Engenheiro Ambiental ou outros profissionais afins, poderão ser complementarmente exigidos, a critério do Agente Promotor, conforme particularidades e/ou exigências do mesmo.

Deverão os consultores apresentar a qualificação técnica esperada mediante comprovação quando da apresentação de propostas para processo licitatório, devendo a mesma ser analisada e referendada pelo Comitê Técnico Municipal.

12. SUPERVISÃO

As ações constantes deste Termo de Referência serão supervisionadas pelos técnicos do município, através da Coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social.

A supervisão se dará impreterivelmente através da realização de reuniões técnicas presenciais periódicas, conforme calendário a ser estabelecido com a empresa de consultoria contratada.

O município estabelecerá, em comum acordo com a empresa de consultoria, o planejamento para o desenvolvimento dos trabalhos envolvendo o acompanhamento, a análise e a aprovação dos produtos, assim como os procedimentos de ordem administrativa e gerencial necessários para o andamento dos trabalhos.

Benedito Novo - SC, 27de julho de 2010.

Laurino Dalke		                                     Dagma SpiessMilchert

Prefeito de Benedito Novo                   Secretária de Saúde e Bem Estar Social

Elizete Righes					Tatiane Jeruza Odorizzi

Assistente Social				             Agente Administrativo

Anexo I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RE | CP | RE | CP | RE | CP | RE | CP | RE | CP |  |
| I | 1. PROPOSTA METODOLÓGICA contendo a memória e comprovação de participação popular | R$ 1.448,50 | R$ 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.478,50 |
| II | 2.1. Levantamento de Dados necessários para a formulação do diagnóstico do setor habitacional |  |  | R$ 7.242,50 | R$ 150,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 7.392,50 |
| II | 2.2. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL compreendendo a análise dos dados levantados e os demais itens exigidos para a etapa |  |  |  |  | R$ 7.242,50 | R$ 150,00 |  |  |  |  | R$ 7.392,50 |
| III | 3.1.Proposta preliminar de Plano de Ação |  |  |  |  |  |  | R$ 6.518,25 | R$ 135,00 |  |  | R$ 6.653,25 |
| III | 3.2.ESTRATÉGIAS / PLANO DE AÇÃO compreendendo os itens exigidos para a etapa |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.518,25 | R$ 135,00 | R$ 6.653,25 |
| SUB-TOTAL |  | R$ 1.448,50 | R$ 30,00 | R$ 7.242,50 | R$ 150,00 | R$ 7.242,50 | R$ 150,00 | R$ 6.518,25 | R$ 135,00 | R$ 6.518,25 | R$ 135,00 | Total Geral |
| TOTAL |  | R$ 1.478,50 |  | R$ 7.392,50 |  | R$ 7.392,50 |  | R$ 6.653,25 |  | R$ 6.653,25 |  | R$ 29.570,00 |