## Rua Prefeito Soldie Benthien
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V-2 |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
1.0 | RUA PREFEITO SOLDIE BENTHIEN
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 371.39 | 1.1405 | 100 | 100 | 371.39 | 371.39 |  | 100 |  | 371.39 |  | 100 |  | 371.39 |  | 100 |  | 371.39
1.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 1831.78 | 5.6253 | 100 | 100 | 1831.78 | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78
1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 762.68 | 2.3421 | 100 | 100 | 762.68 | 762.68 |  | 100 |  | 762.68 |  | 100 |  | 762.68 |  | 100 |  | 762.68
1.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 3784.34 | 11.6215 | 100 | 100 | 3784.34 | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34
1.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1138.4 | 3.496 | 100 | 100 | 1138.4 | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4
1.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 20254.13 | 62.1991 | 100 | 100 | 20254.13 | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13
1.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 2674.78 | 8.2141 | 100 | 100 | 2674.78 | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78
1.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 718.62 | 2.2068 | 100 | 100 | 718.62 | 718.62 |  | 100 |  | 718.62 |  | 100 |  | 718.62 |  | 100 |  | 718.62
1.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 722.89 | 2.2199 | 100 | 100 | 722.89 | 722.89 |  | 100 |  | 722.89 |  | 100 |  | 722.89 |  | 100 |  | 722.89
1.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 304.35 | 0.93464 | 100 | 100 | 304.35 | 304.35 |  | 100 |  | 304.35 |  | 100 |  | 304.35 |  | 100 |  | 304.35
TOTAL |  | 32563.36 | 100 | 100% | 100% | 32563.36 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Rua Prefeito Marcelo Campestrin
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V-2 |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
2.0 | RUA PREFEITO MARCELO CAMPESTRINI
2.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 371.39 | 1.1405 | 100 | 100 | 371.39 | 371.39 |  | 100 |  | 371.39 |  | 100 |  | 371.39 |  | 100 |  | 371.39
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 1831.78 | 5.6253 | 100 | 100 | 1831.78 | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78
2.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 762.68 | 2.3421 | 100 | 100 | 762.68 | 762.68 |  | 100 |  | 762.68 |  | 100 |  | 762.68 |  | 100 |  | 762.68
2.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 3784.34 | 11.6215 | 100 | 100 | 3784.34 | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34
2.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1138.4 | 3.496 | 100 | 100 | 1138.4 | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4
2.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 20254.13 | 62.1991 | 100 | 100 | 20254.13 | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13
2.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 2674.78 | 8.2141 | 100 | 100 | 2674.78 | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78
2.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 718.62 | 2.2068 | 100 | 100 | 718.62 | 718.62 |  | 100 |  | 718.62 |  | 100 |  | 718.62 |  | 100 |  | 718.62
2.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 722.89 | 2.2199 | 100 | 100 | 722.89 | 722.89 |  | 100 |  | 722.89 |  | 100 |  | 722.89 |  | 100 |  | 722.89
2.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 304.35 | 0.93464 | 100 | 100 | 304.35 | 304.35 |  | 100 |  | 304.35 |  | 100 |  | 304.35 |  | 100 |  | 304.35
TOTAL |  | 32563.36 | 100 | 100% | 100% | 32563.36 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Rua Prefeito Georg Schutz Junio
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V-2 |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
3.0 | RUA PREFEITO GEORG SCHUTZ JUNIOR
3.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 371.39 | 1.1405 |  |  |  |  | 100 | 100 | 371.39 | 371.39 |  | 100 |  | 371.39 |  | 100 |  | 371.39
3.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 1831.78 | 5.6253 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1831.78 | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78 |  | 100 |  | 1831.78
3.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 762.68 | 2.3421 |  |  |  |  | 100 | 100 | 762.68 | 762.68 |  | 100 |  | 762.68 |  | 100 |  | 762.68
3.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 3784.34 | 11.6215 |  |  |  |  | 100 | 100 | 3784.34 | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34 |  | 100 |  | 3784.34
3.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1138.4 | 3.496 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1138.4 | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4 |  | 100 |  | 1138.4
3.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 20254.13 | 62.1991 |  |  |  |  | 100 | 100 | 20254.13 | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13 |  | 100 |  | 20254.13
3.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 2674.78 | 8.2141 |  |  |  |  | 100 | 100 | 2674.78 | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78 |  | 100 |  | 2674.78
3.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 718.62 | 2.2068 |  |  |  |  | 100 | 100 | 718.62 | 718.62 |  | 100 |  | 718.62 |  | 100 |  | 718.62
3.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 722.89 | 2.2199 |  |  |  |  | 100 | 100 | 722.89 | 722.89 |  | 100 |  | 722.89 |  | 100 |  | 722.89
3.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 304.35 | 0.93464 |  |  |  |  | 100 | 100 | 304.35 | 304.35 |  | 100 |  | 304.35 |  | 100 |  | 304.35
TOTAL |  | 32563.36 | 100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 32563.36 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36 | 0% | 100% | 0 | 32563.36
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Rua Prefeito Ricardo Doege
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V-2 |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
4.0 | AVENIDA RICARDO DOEGE
4.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 596.88 | 1.2506 |  |  |  |  | 100 | 100 | 596.88 | 596.88 |  | 100 |  | 596.88 |  | 100 |  | 596.88
4.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 2747.68 | 5.7572 |  |  |  |  | 100 | 100 | 2747.68 | 2747.68 |  | 100 |  | 2747.68 |  | 100 |  | 2747.68
4.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 1144.02 | 2.3971 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1144.02 | 1144.02 |  | 100 |  | 1144.02 |  | 100 |  | 1144.02
4.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 5676.51 | 11.8939 |  |  |  |  | 100 | 100 | 5676.51 | 5676.51 |  | 100 |  | 5676.51 |  | 100 |  | 5676.51
4.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1707.39 | 3.5775 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1707.39 | 1707.39 |  | 100 |  | 1707.39 |  | 100 |  | 1707.39
4.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 30381.19 | 63.6573 |  |  |  |  | 100 | 100 | 30381.19 | 30381.19 |  | 100 |  | 30381.19 |  | 100 |  | 30381.19
4.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 2736.34 | 5.7334 |  |  |  |  | 100 | 100 | 2736.34 | 2736.34 |  | 100 |  | 2736.34 |  | 100 |  | 2736.34
4.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 1347.46 | 2.8233 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1347.46 | 1347.46 |  | 100 |  | 1347.46 |  | 100 |  | 1347.46
4.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 1084.33 | 2.272 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1084.33 | 1084.33 |  | 100 |  | 1084.33 |  | 100 |  | 1084.33
4.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 304.35 | 0.6377 |  |  |  |  | 100 | 100 | 304.35 | 304.35 |  | 100 |  | 304.35 |  | 100 |  | 304.35
TOTAL |  | 47726.15 | 100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 47726.15 | 47726.15 | 0% | 100% | 0 | 47726.15 | 0% | 100% | 0 | 47726.15
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Rua Prefeito Alex Persuhn
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V-2 |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
5.0 | RUA PREFEITO ALEX PERSUHN
5.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 394.24 | 1.1371 | [8 empty] | 100 | 100 | 394.24 | 394.24 |  | 100 |  | 394.24
5.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 1944.52 | 5.6086 | [8 empty] | 100 | 100 | 1944.52 | 1944.52 |  | 100 |  | 1944.52
5.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 809.6 | 2.3351 | [8 empty] | 100 | 100 | 809.6 | 809.6 |  | 100 |  | 809.6
5.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 4017.16 | 11.5867 | [8 empty] | 100 | 100 | 4017.16 | 4017.16 |  | 100 |  | 4017.16
5.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1208.35 | 3.4852 | [8 empty] | 100 | 100 | 1208.35 | 1208.35 |  | 100 |  | 1208.35
5.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 21500.16 | 62.0129 | [8 empty] | 100 | 100 | 21500.16 | 21500.16 |  | 100 |  | 21500.16
5.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 2933.33 | 8.4606 | [8 empty] | 100 | 100 | 2933.33 | 2933.33 |  | 100 |  | 2933.33
5.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 791.38 | 2.2826 | [8 empty] | 100 | 100 | 791.38 | 791.38 |  | 100 |  | 791.38
5.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 767.36 | 2.2133 | [8 empty] | 100 | 100 | 767.36 | 767.36 |  | 100 |  | 767.36
5.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 304.35 | 0.87784 | [8 empty] | 100 | 100 | 304.35 | 304.35 |  | 100 |  | 304.35
TOTAL |  | 34670.45 | 100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 34670.45 | 34670.45 | 0% | 100% | 0 | 34670.45
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Rua Prefeito Siegfried Kinder
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V-2 |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
6.0 | RUA SIEGFRIED KINDER
6.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 394.24 | 1.1371 | [8 empty] | 100 | 100 | 394.24 | 394.24 |  | 100 |  | 394.24
6.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 1944.52 | 5.6086 | [8 empty] | 100 | 100 | 1944.52 | 1944.52 |  | 100 |  | 1944.52
6.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 809.6 | 2.3351 | [8 empty] | 100 | 100 | 809.6 | 809.6 |  | 100 |  | 809.6
6.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 4017.16 | 11.5867 | [8 empty] | 100 | 100 | 4017.16 | 4017.16 |  | 100 |  | 4017.16
6.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1208.35 | 3.4852 | [8 empty] | 100 | 100 | 1208.35 | 1208.35 |  | 100 |  | 1208.35
6.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 21500.16 | 62.0129 | [8 empty] | 100 | 100 | 21500.16 | 21500.16 |  | 100 |  | 21500.16
6.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 2933.33 | 8.4606 | [8 empty] | 100 | 100 | 2933.33 | 2933.33 |  | 100 |  | 2933.33
6.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 791.38 | 2.2826 | [8 empty] | 100 | 100 | 791.38 | 791.38 |  | 100 |  | 791.38
6.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 767.36 | 2.2133 | [8 empty] | 100 | 100 | 767.36 | 767.36 |  | 100 |  | 767.36
6.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 304.35 | 0.87784 | [8 empty] | 100 | 100 | 304.35 | 304.35 |  | 100 |  | 304.35
TOTAL |  | 34670.45 | 100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 34670.45 | 34670.45 | 0% | 100% | 0 | 34670.45
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Rua Prefeito Walter Muller
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V-2 |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
7.0 | RUA WALTER MULLER
7.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | 394.24 | 1.1371 | [12 empty] | 100 | 100 | 394.24 | 394.24
7.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | 1944.52 | 5.6086 | [12 empty] | 100 | 100 | 1944.52 | 1944.52
7.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | 809.6 | 2.3351 | [12 empty] | 100 | 100 | 809.6 | 809.6
7.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | 4017.16 | 11.5867 | [12 empty] | 100 | 100 | 4017.16 | 4017.16
7.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | 1208.35 | 3.4852 | [12 empty] | 100 | 100 | 1208.35 | 1208.35
7.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | 21500.16 | 62.0129 | [12 empty] | 100 | 100 | 21500.16 | 21500.16
7.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 2933.33 | 8.4606 | [12 empty] | 100 | 100 | 2933.33 | 2933.33
7.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | 791.38 | 2.2826 | [12 empty] | 100 | 100 | 791.38 | 791.38
7.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | 767.36 | 2.2133 | [12 empty] | 100 | 100 | 767.36 | 767.36
7.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | 304.35 | 0.87784 | [12 empty] | 100 | 100 | 304.35 | 304.35
TOTAL |  | 34670.45 | 100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 34670.45 | 34670.45
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5

## Cronograma Completo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL - ANEXO V2 |  |  |  |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  |  |  |  | CREA: 046722-4
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA BASE: 24/11/2010
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias |  |  |  | 120 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
1.0 | RUA PREFEITO SOLDIE BENTHIEN | 32563.36 | 13.0552 | 100 | 100 | 32563.36 | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36
2.0 | RUA PREFEITO MARCELO CAMPESTRINI | 32563.36 | 13.0552 | 100 | 100 | 32563.36 | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36
3.0 | RUA PREFEITO GEORG SCHUTZ JUNIOR | 32563.36 | 13.0552 |  |  |  |  | 100 | 100 | 32563.36 | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36 |  | 100 |  | 32563.36
4.0 | AVENIDA RICARDO DOEGE | 47726.15 | 19.1343 |  |  |  |  | 100 | 100 | 47726.15 | 47726.15 |  | 100 |  | 47726.15 |  | 100 |  | 47726.15
5.0 | RUA PREFEITO ALEX PERSUHN | 34670.45 | 13.9 | [8 empty] | 100 | 100 | 34670.45 | 34670.45 |  | 100 |  | 34670.45
6.0 | RUA SIEGFRIED KINDER | 34670.45 | 13.9 | [8 empty] | 100 | 100 | 34670.45 | 34670.45 |  | 100 |  | 34670.45
7.0 | RUA WALTER MULLER | 34670.45 | 13.9 | [12 empty] | 100 | 100 | 34670.45 | 34670.45
TOTAL |  | 249427.58 | 100 | 26.11% | 26.11% | 65126.72 | 65126.72 | 32.19% | 58.3% | 80289.51 | 145416.23 | 27.8% | 86.1% | 69340.9 | 214757.13 | 13.9% | 100% | 34670.45 | 249427.58
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5