## Estimativa de Custos
ESTIMATIVA DE CUSTOS - ANEXO V-1
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO |  | PROF. RESP.: SANDRO PISA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO |  | CREA: 046722-4
LOCAL: RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL, BENEDITO NOVO - SC |  | DATA BASE: 24/11/2010
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
1.0 | RUA PREFEITO SOLDIE BENTHIEN
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 928.48 | 0.4 | 371.392
1.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 179.06 | 10.23 | 1831.7838
1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 663.2 | 1.15 | 762.68
1.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 99.48 | 38.0412 | 3784.343
1.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 26.53 | 42.91 | 1138.4023
1.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 663.2 | 30.54 | 20254.128
1.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 173.8 | 15.39 | 2674.782
1.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 39.79 | 18.06 | 718.6074
1.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 663.2 | 1.09 | 722.888
1.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 304.35 | 304.35
| TOTAL DA RUA PREFEITO SOLDIE BENTHIEN |  |  |  | 32563.3565
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
2.0 | RUA PREFEITO MARCELO CAMPESTRINI
2.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 928.48 | 0.4 | 371.392
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 179.06 | 10.23 | 1831.7838
2.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 663.2 | 1.15 | 762.68
2.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 99.48 | 38.0412 | 3784.343
2.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 26.53 | 42.91 | 1138.4023
2.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 663.2 | 30.54 | 20254.128
2.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 173.8 | 15.39 | 2674.782
2.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 39.79 | 18.06 | 718.6074
2.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 663.2 | 1.09 | 722.888
2.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 304.35 | 304.35
| TOTAL DA RUA PREFEITO MARCELO CAMPESTRINI |  |  |  | 32563.3565
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
3.0 | RUA PREFEITO GEORG SCHUTZ JUNIOR
3.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 928.48 | 0.4 | 371.392
3.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 179.06 | 10.23 | 1831.7838
3.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 663.2 | 1.15 | 762.68
3.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 99.48 | 38.0412 | 3784.343
3.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 26.53 | 42.91 | 1138.4023
3.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 663.2 | 30.54 | 20254.128
3.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 173.8 | 15.39 | 2674.782
3.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 39.79 | 18.06 | 718.6074
3.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 663.2 | 1.09 | 722.888
3.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 304.35 | 304.35
| TOTAL DA RUA PREFEITO GEORG SCHUTZ JUNIOR |  |  |  | 32563.3565
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
4.0 | AVENIDA RICARDO DOEGE
4.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 1492.2 | 0.4 | 596.88
4.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 268.59 | 10.23 | 2747.6757
4.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 994.8 | 1.15 | 1144.02
4.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 149.22 | 38.0412 | 5676.5144
4.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 39.79 | 42.91 | 1707.3889
4.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 994.8 | 30.54 | 30381.192
4.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 177.8 | 15.39 | 2736.342
4.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 74.61 | 18.06 | 1347.4566
4.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 994.8 | 1.09 | 1084.332
4.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 304.35 | 304.35
| TOTAL DA AVENIDA RICARDO DOEGE |  |  |  | 47726.1516
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
5.0 | RUA PREFEITO ALEX PERSUHN
5.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 985.6 | 0.4 | 394.24
5.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 190.08 | 10.23 | 1944.5184
5.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 704 | 1.15 | 809.6
5.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 105.6 | 38.0412 | 4017.1554
5.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 28.16 | 42.91 | 1208.3456
5.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 704 | 30.54 | 21500.16
5.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 190.6 | 15.39 | 2933.334
5.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 43.82 | 18.06 | 791.3892
5.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 704 | 1.09 | 767.36
5.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 304.35 | 304.35
| TOTAL DA RUA PREFEITO ALEX PERSUHN |  |  |  | 34670.4526
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
6.0 | RUA SIEGFRIED KINDER
6.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 985.6 | 0.4 | 394.24
6.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 190.08 | 10.23 | 1944.5184
6.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 704 | 1.15 | 809.6
6.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 105.6 | 38.0412 | 4017.1554
6.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 28.16 | 42.91 | 1208.3456
6.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 704 | 30.54 | 21500.16
6.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 190.6 | 15.39 | 2933.334
6.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 43.82 | 18.06 | 791.3892
6.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 704 | 1.09 | 767.36
6.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 304.35 | 304.35
| TOTAL DA RUA SIEGFRIED KINDER |  |  |  | 34670.4526
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$ | CUSTO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
7.0 | RUA WALTER MULLER
7.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (locação da Obra) | m² | 985.6 | 0.4 | 394.24
7.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE (100 < DMT ≤ 200) | m³ | 190.08 | 10.23 | 1944.5184
7.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM COMPACTAÇÃO A 100% P.N. | m² | 704 | 1.15 | 809.6
7.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REFORÇO DO SUB-LEITO - CAMADA DE 15 cm DE SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA ESTABILIZADO E COMPACTADO MECÂNICAMENTE A 100 % P.N. | m³ | 105.6 | 38.0412 | 4017.1554
7.5 | EXECUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE BASE - COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS, ESP. DE 4 cm (MEDIDOS APÓS COMPACTAÇÃO.) . | m³ | 28.16 | 42.91 | 1208.3456
7.6 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISTA ROLAMENTO - EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAJOTAS SEXTAVADAS (8 cm DE ESP. CONCRETO FCK 35 Mpa) REJUNTADA COM AREIA FINA | m² | 704 | 30.54 | 21500.16
7.7 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PARA CALÇADAS - (CONFORME PROJETO) - REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 190.6 | 15.39 | 2933.334
7.8 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REATERRO DE CALÇADAS E MEIO-FIO (COMPACTAÇÃO 90% P.N. - ISC >= 15%) | m³ | 43.82 | 18.06 | 791.3892
7.9 | COMPACTAÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS DA PISTA DE ROLAMENTO | m² | 704 | 1.09 | 767.36
7.10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 304.35 | 304.35
| TOTAL DA RUA WALTER MULLER |  |  |  | 34670.4526
| TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 249427.5787
OBS: Esta planilha foi cálculada com BDI de 25 %.
_______________________
Sandro Pisa
Engº Civil – CREA SC 046722-4
Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5