## Cronograma Físico Financeiro
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
OBRA: EDIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE 20,00 m x 35,00 m = 700,00 m2
LOCAL: RUA CRUZ E SOUZA - RIBEIRÃO DO TIGRE
DATA: 11/07/2011
| Descrição | Valor | Peso
Item | dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
1.0 | GALPÃO PRÉ MOLDADO
1.1 | Placa da obra pronta e fixada | 585 | 0.33904 | 100 | 100 | 585 | 585 |  | 100 |  | 585 |  | 100 |  | 585
1.2 | Locação da Obra | 1085 | 0.62882 | 100 | 100 | 1085 | 1085 |  | 100 |  | 1085 |  | 100 |  | 1085
1.3 | Escavação manual do solo 1 m a 1,5 m | 606.32 | 0.3514 | 100 | 100 | 606.32 | 606.32 |  | 100 |  | 606.32 |  | 100 |  | 606.32
1.4 | Reaterro manual compactado | 215.82 | 0.12508 | 100 | 100 | 215.82 | 215.82 |  | 100 |  | 215.82 |  | 100 |  | 215.82
1.5 | Estaqueamento (estacas de concreto 18 x 18 cm) | 18493.2 | 10.7179 | 100 | 100 | 18493.2 | 18493.2 |  | 100 |  | 18493.2 |  | 100 |  | 18493.2
1.6 | Blocos em concreto armado | 10604 | 6.1457 | 100 | 100 | 10604 | 10604 |  | 100 |  | 10604 |  | 100 |  | 10604
1.7 | Vigas baldrame em concreto pré-moldado 15x40x500cm (Lateral / Oitões) | 7953 | 4.6092 | 100 | 100 | 7953 | 7953 |  | 100 |  | 7953 |  | 100 |  | 7953
1.8 | Vigas pré-moldado travamento superior 15x40x500cm (Lateral / Oitões) | 7953 | 4.6092 | 100 | 100 | 7953 | 7953 |  | 100 |  | 7953 |  | 100 |  | 7953
1.9 | Pilares em concreto pré-moldado laterais 25x35x840cm | 14219 | 8.2408 |  |  |  |  | 100 | 100 | 14219 | 14219 |  | 100 |  | 14219
1.10 | Pilares em concreto pré-moldado oitões 20x40x930cm | 3615 | 2.0951 |  |  |  |  | 100 | 100 | 3615 | 3615 |  | 100 |  | 3615
1.11 | Pilares em concreto pré-moldado oitões centrais 20x40x1020cm | 1928 | 1.1174 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1928 | 1928 |  | 100 |  | 1928
1.12 | Tesouras em concreto pré-moldado com beira | 13255 | 7.6821 | [8 empty] | 100 | 100 | 13255 | 13255
1.13 | Terças em concreto pré-moldado em "L" | 8555.5 | 4.9584 | [8 empty] | 100 | 100 | 8555.5 | 8555.5
1.14 | Cobertura de aluzinco - 4,3 mm | 30040.3 | 17.4102 | [8 empty] | 100 | 100 | 30040.3 | 30040.3
1.15 | Cumeeira em aluzinco 4,3 mm | 1702 | 0.98641 | [8 empty] | 100 | 100 | 1702 | 1702
2.0 | QUADRA POLIESPORTIVA
2.1 | Lastro de brita - nº 2 e= 10 cm (quadra) | 4263 | 2.4707 | [8 empty] | 100 | 100 | 4263 | 4263
2.2 | Lona plástica preta (quadra) | 539 | 0.31238 | [8 empty] | 100 | 100 | 539 | 539
2.3 | Piso de concreto armado alizado e=7 cm | 30450 | 17.6476 | [8 empty] | 100 | 100 | 30450 | 30450
2.4 | Pintura das faixas de dem. da quadra polivalente larg. 8 cm | 1363.2 | 0.79006 | [8 empty] | 100 | 100 | 1363.2 | 1363.2
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Balizas para voleibol inclusive redes | 925 | 0.53609 | [8 empty] | 100 | 100 | 925 | 925
3.2 | Traves para futebol inclusive redes | 2650 | 1.5358 | [8 empty] | 100 | 100 | 2650 | 2650
4.0 | SISTEMA PREVENTIVO - SPDA
4.1 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - COMPLETO | 895 | 0.51871 | [8 empty] | 100 | 100 | 895 | 895
4.2 | TERMINAL AÉREO | 270 | 0.15648 | [8 empty] | 100 | 100 | 270 | 270
4.3 | CABO DE COBRE NU ø 35 mm² COM PRESILHAS | 6576 | 3.8112 | [8 empty] | 100 | 100 | 6576 | 6576
4.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ø 2'' C/ ABRAÇADEIRAS | 756 | 0.43815 | [8 empty] | 100 | 100 | 756 | 756
4.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO 40x40 | 378.4 | 0.21931 | [8 empty] | 100 | 100 | 378.4 | 378.4
4.6 | HASTE DE ATER. (ø 5/8'' x 240 cm) C/ PRESILHA | 2444.8 | 1.4169 | [8 empty] | 100 | 100 | 2444.8 | 2444.8
4.7 | CONECTOR SPLIT BOLT 35mm | 224 | 0.12982 | [8 empty] | 100 | 100 | 224 | 224
TOTAL |  | 172544.54 | 100 | 27.53% | 27.53% | 47495.34 | 47495.34 | 11.45% | 38.98% | 19762 | 67257.34 | 61.02% | 100% | 105287.2 | 172544.54
____________________________
|  | José Dias Alves | [6 empty] | Sandro Pisa
|  | Técnico em elétrotecnica | [6 empty] | Engº Civil – CREA SC 046722-4
|  | CREA055462-5 | [6 empty] | Posição Engenharia Civil Ltda ME
CREA SC - 092600-5