## Plan1
Obra: Ampliação do Ginásio de Esporte
Área à construir: 155,61 m²
Data: agosto 2011
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESPECIFICAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | % | TOTAIS
1.- Serviços Iniciais | 4777.84 |  |  | 3.5027 | 4777.84
2.- Infraestrutura | 15637.07 |  |  | 11.4637 | 15637.07
3.- Superestrutura |  | 37363.375 | 16012.875 | 39.1306 | 53376.25
4.- Impermeabilização |  | 460.22 |  | 0.33739 | 460.22
5.- Paredes |  | 13219.045 | 5665.305 | 13.8443 | 18884.35
6.- Esquadrias |  |  | 6806.56 | 4.9899 | 6806.56
7.- Cobertura |  | 10274.12 |  | 7.532 | 10274.12
8.- Revestimentos |  |  | 5358.79 | 3.9286 | 5358.79
9.- Pavimentação |  |  | 3758.74 | 2.7556 | 3758.74
10.- Instalação hidráulica |  | 132.34 |  | 0.097019 | 132.34
11.- Instalação sanitária |  | 338.79 |  | 0.24837 | 338.79
12.- Instalação elétrica |  |  | 1508.22 | 1.1057 | 1508.22
13.- Pintura |  |  | 6293.49 | 4.6138 | 6293.49
14.- Preventivo de Incêndio |  |  | 8570.04 | 6.2828 | 8570.04
15.- Limpeza da obra |  |  | 228.75 | 0.1677 | 228.75
TOTAL DO MÊS | 20414.91 | 61787.89 | 54202.77 | 100 | 136405.57
% DO MÊS | 14.9663 | 45.2972 | 39.7365 | 100
ACUMULADO | 20414.91 | 82202.8 | 136405.57
* Valores expressos em Reais
PREEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
Estado de Santa Catarina