## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
RUA INTERBAIRROS
BENEDITO NOVO- SC
EXTENSÃO - 175,05 m
Data: AGOSTO DE 2011
ITEM | SERVIÇO | R$total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1. | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Terraplanagem | 2731.26 | 2731.26
1.2 | Meio fio | 9053.52 | 4526.76 | 4526.76
1.3 | Paralelepípedo | 74295.9 | 37147.95 | 37147.95
2. | PASSEIO
2.1 | Reaterro de passeio | 1111.27 |  | 555.63 | 555.63
2.2 | Concreto | 13487.02 |  | 6743.51 | 6743.51
2.3 | Piso táctil | 1752.05 |  |  | 1752.05
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | Placa nome da Rua | 149.95 |  |  | 149.95
3.2 | Placa de velocidade | 400 |  |  | 400
3.3 | Placa de PARE | 200 |  |  | 200
3.2 | Placa de Faixa de Pedestres | 400 |  |  | 400
3.3 | Demarcação Viaria | 800 |  |  | 800
| TOTAL R$ | 104380.97 | 44405.97 | 48973.85 | 11001.14