## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
RUA BELO HORIZONTE
BENEDITO NOVO - SC
EXTENSÃO - 334,80 m
Data: agosto de 2011
ITEM | SERVIÇO | R$total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
1. | DRENAGEM PLUVIAL
1.1 | Escavações | 2187.17 | 2187.17
1.2 | Fornecimento e assentamento de tubos
1.2.1 | Diâmetro 40 cm - classe C1 | 15104.4 | 15104.4
1.2.2 | Diâmetro 30cm - classe C1 | 3235.68 | 3235.68
1.3 | Caixa coletora | 22440 | 22440
1.4 | Reaterro | 2585.8 | 2585.8
2. | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Terraplanagem | 4787.44 |  | 1595.8133 | 1595.8133 | 1595.8133
2.2 | Meio fio | 14929.6 |  | 4976.5333 | 4976.5333 | 4976.5333
2.3 | Paralelepípedo
2.3.1 | Fornec. e assent de lajota | 151167.11 |  | 50389.0367 | 50389.0367 | 50389.0367
2.3.2 | Viga de concreto | 843.56 |  | 281.1867 | 281.1867 | 281.1867
3. | CALÇADA
3.1 | Reaterro de passeio | 1614.87 |  |  | 807.435 | 807.435
3.2 | De concreto | 32088.32 |  |  | 16044.16 | 16044.15
3.3 | Piso tactil | 3451.8 |  |  | 1725.9 | 1725.9
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | Placa nome da Rua | 375.09 |  |  |  | 375.09
4.2 | Placa de velocidade | 400.7 |  |  |  | 400.7
4.3 | Placa de PARE | 200.48 |  |  |  | 200.48
4.4 | Placa de Faixa de Pedestres | 801.4 |  |  |  | 801.4
4.5 | Demarcação Viaria | 700 |  |  |  | 700
| TOTAL R$ | 256913.42 | 45553.05 | 57242.57 | 75820.065 | 78297.725