## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PASSEIO PÚBLICO
RUA CELSO RAMOS
BENEDITO NOVO - SC
EXTENSÃO - 386,00 m
Data: JANEIRO DE 2012
ITEM | SERVIÇO | UNID | QUANT | R$unit | R$total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1. | DRENAGEM PLUVIAL
1.1 | Escavações | m² | 2494.2 | 1.58 | 3088.2384 | 3088.2384
1.2 | Tubos 40 cm | m | 831.4 | 11.2 | 17509.91 | 17509.91
1.3 | Caixa coletora |  |  |  | 12297.23 | 12297.23
1.3 | Reaterro |  |  |  | 7248.9179 | 7248.9179
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Meio fio |  |  |  | 37260.8 |  | 18630.4 | 18630.4
2.2 | Paver |  |  |  | 91381.2 |  | 45690.6 | 45690.6
2.3 | Piso podotáctil |  |  |  | 6007.8 |  | 3003.9 | 3003.9
2.4 | Cinta de concreto |  |  |  | 15812.64 |  | 7906.32 | 7906.32
2.5 | Pó de brita |  |  |  | 10469.548 |  | 5234.774 | 5234.774
| TOTAL R$ |  |  |  | 201076.2843 | 40144.2963 | 80465.994 | 80465.994