## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação C.E.I. PROFª. MARINA ALVES MAUS
Área à construir: 224,62 m²
Data: Março / 2012
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | % | TOTAIS
01 | Serviços Iniciais | 3788.25 |  |  | 2.43 | 3788.25
02 | Movimento de Terra | 1628.87 |  |  | 1.05 | 1628.87
03 | Estrutura em C.A | 28979.29 |  |  | 18.62 | 28979.29
04 | Pisos | 2111.96 | 8447.82 |  | 6.79 | 10559.78
05 | Laje Pré-fabricada |  | 5613.28 |  | 3.61 | 5613.28
06 | Alvenaria |  | 5983.33 | 5983.33 | 7.69 | 11966.65
07 | Cobertura |  | 9909.1 | 14863.66 | 15.92 | 24772.76
08 | Floreiras |  |  | 197.9 | 0.13 | 197.9
09 | Revestimentos |  | 12746.39 | 19119.59 | 20.48 | 31865.98
10 | Esquadrias |  |  | 10522.85 | 6.76 | 10522.85
11 | Instalação Hidráulica | 518.15 |  |  | 0.33 | 518.15
12 | Instalação Sanitária | 1113.92 |  |  | 0.72 | 1113.92
13 | Louças e Acessórios - válvulas e metais |  |  | 1416.17 | 0.91 | 1416.17
14 | Instalação Elétrica |  | 8858.26 |  | 5.69 | 8858.25
15 | Preventivo Contra-Incêndio |  |  | 1040.94 | 0.67 | 1040.94
16 | Pintura |  |  | 9176.17 | 5.9 | 9176.17
17 | Limpeza da Obra |  |  | 305.48 | 0.2 | 305.48
18 | Projeto Estrutural | 3308.58 |  |  | 2.13 | 3308.58
| TOTAL DO MÊS | 41449.02 | 51558.18 | 62626.09 | 100 | 155633.27
| % DO MÊS | 26.6325 | 33.128 | 40.2395 | 100
| ACUMULADO | 41449.02 | 93007.2 | 155633.29
| % DO MÊS | 26.6325 | 59.7605 | 100