## Plan1
ANEXO VII-1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
RUA INTERBAIRROS
BENEDITO NOVO - SC
EXTENSÃO - 175,05 m
Data: MAIO DE 2012
ITEM | SERVIÇO | UNID | QUANT | R$unit | R$total
1. | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Terraplanagem -72961 | m² | 1415.16 | 1.93 | 2731.2588
1.2 | Meio fio - 74223/001 | m | 357 | 29.71 | 10606.47
1.3 | Fornec. e assent. de paralelepípedo -73765/001 | m² | 1415.16 | 60.43 | 85518.1188
| Subtotal Pavimentação |  |  |  | 98855.8476
2. | PASSEIO
2.1 | Reaterro de passeio - 74006/001 | m³ | 85.68 | 14.68 | 1257.7824
2.2 | Concreto - 73892/002 | m² | 571 | 29.71 | 16964.41
2.3 | Piso táctil | m² | 67 | 28.15 | 1886.05
| Subtotal Passeio |  |  |  | 20108.2424
3. | Sinalização ¦Viária
3.1 | Placa nome da Rua | unid | 1 | 180 | 180
3.2 | Placa de velocidade | unid | 2 | 240 | 480
3.3 | Placa de PARE | unid | 1 | 240 | 240
3.4 | Placa de Faixa de Pedestres | unid | 2 | 240 | 480
3.5 | Demarcação Viaria | m² | 64 | 13.5 | 864
| Subtotal Sinalização |  |  |  | 2244
| TOTAL R$ |  |  |  | 121208.09
REFERÊNCIA DE CUSTO - SINAPI 03/2012
BDI UTILIZADO SOBRE OS CUSTOS = 20%

## Plan3
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
1. | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Terraplanagem
Equivalente a área de pavimentação
Calculada por poliline no arquivo digital
A = 1.415,16m²
1.2 | Meio fio
Calculada por poliline no arquivo digital
Lado Esquerdo = 180,00 m
Lado Direito = 177,00
Total = 357,00m
1.3 | Paralelepípedo
Fornecimento e assentamento
Equivalente a área de pavimentação
Calculada por poliline no arquivo digital
A = 1.415,16m²
2. | Passeio
2.1 | Reaterro de Passeio
Equivale a extensão de meio fio x 1,60m
Altura do reaterro igual a altura livre do meio fio = 0,15m
Volume = 357,00m x 1,60m x 0,15m
Volume = 85,68 m³
2.2 | Concreto
Equivalente a área do passeio
Área = 357,00m x 1,60m
Área = 571,00 m²
2.3 | Piso Tátil
Extensão = 162,00m + 164,00m + 9,00 = 335,00
Largura = 0,20 m
Área = 335,00 m x 0,20 m = 67,00 m²
3. | Sinalização Vertical
3.1 | Placa de "PARE" = 1,00 unidade
3.2 | Placa de Velocidade = 2,00 unidades
3.3 | Placa da Rua = 1,00 unidade