## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
RUA INTERBAIRROS
BENEDITO NOVO- SC
EXTENSÃO - 175,05 m
Data: MAIO DE 2012
ITEM | SERVIÇO | R$total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1. | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Terraplanagem | 2731.2588 | 2731.2588
1.2 | Meio fio | 10606.47 | 5303.235 | 5303.235
1.3 | Paralelepípedo | 85518.1188 | 42759.0594 | 42759.0594
2. | PASSEIO
2.1 | Reaterro de passeio | 1257.7824 |  | 628.8912 | 628.8912
2.2 | Concreto | 16964.41 |  | 8482.205 | 8482.205
2.3 | Piso táctil | 1886.05 |  |  | 1886.05
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | Placa nome da Rua | 180 |  |  | 180
3.2 | Placa de velocidade | 480 |  |  | 480
3.3 | Placa de PARE | 240 |  |  | 240
3.2 | Placa de Faixa de Pedestres | 480 |  |  | 480
3.3 | Demarcação Viaria | 864 |  |  | 864
| TOTAL R$ | 121208.09 | 50793.5532 | 57173.3906 | 13241.1462