## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação C.E.I. PROFª. MARINA ALVES MAUS
Área à construir: 224,62 m²
Data: Maio / 2012
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | % | TOTAIS
01 | Serviços Iniciais | 4082.46 |  |  | 2.43 | 4082.46
02 | Movimento de Terra | 1755.55 |  |  | 1.05 | 1755.55
03 | Estrutura em C.A | 31220.08 |  |  | 18.62 | 31220.08
04 | Pisos | 2275.71 | 9102.82 |  | 6.79 | 11378.53
05 | Laje Pré-fabricada |  | 6047.68 |  | 3.61 | 6047.68
06 | Alvenaria |  | 6445.95 | 6445.95 | 7.69 | 12891.9
07 | Cobertura |  | 10675.76 | 16013.63 | 15.92 | 26689.39
08 | Floreiras |  |  | 213.08 | 0.13 | 213.08
09 | Revestimentos |  | 13730.4 | 20595.61 | 20.48 | 34326.01
10 | Esquadrias |  |  | 11336.6 | 6.76 | 11336.6
11 | Instalação Hidráulica | 558.2 |  |  | 0.33 | 558.2
12 | Instalação Sanitária | 1200.04 |  |  | 0.72 | 1200.04
13 | Louças e Acessórios - válvulas e metais |  |  | 1525.66 | 0.91 | 1525.66
14 | Instalação Elétrica |  | 9543.17 |  | 5.69 | 9543.17
15 | Preventivo Contra-Incêndio |  |  | 1121.46 | 0.67 | 1121.46
16 | Pintura |  |  | 9890.49 | 5.9 | 9890.49
17 | Limpeza da Obra |  |  | 330.19 | 0.2 | 330.19
18 | Projeto Estrutural | 3564.58 |  |  | 2.13 | 3564.58
| TOTAL DO MÊS | 44656.62 | 55545.78 | 67472.67 | 100 | 167675.07
| % DO MÊS | 26.6328 | 33.127 | 40.2401 | 100
| ACUMULADO | 44656.62 | 100202.4 | 167675.07
| % DO MÊS | 26.6328 | 59.7599 | 100