## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
RUA BELO HORIZONTE
BENEDITO NOVO - SC
EXTENSÃO - 334,80 m
Data: maio de 2012
ITEM | SERVIÇO | R$total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
1. | DRENAGEM PLUVIAL
1.1 | Escavações | 2663.755 | 2663.755
1.2 | Fornecimento e assentamento de tubos
1.2.1 | Diâmetro 40 cm - classe C1 | 15104.4 | 15104.4
1.2.2 | Diâmetro 30cm - classe C1 | 3556.44 | 3556.44
1.3 | Caixa coletora | 22702.32 | 22702.32
1.4 | Reaterro | 4840.375 | 4840.375
2. | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Terraplanagem | 6818.478 |  | 2272.826 | 2272.826 | 2272.826
2.2 | Meio fio | 20440.48 |  | 6813.4933 | 6813.4933 | 6813.4933
2.3 | Paralelepípedo
2.3.1 | Fornec. e assent de lajota | 175336.436 |  | 58445.4787 | 58445.4787 | 58445.4787
2.3.2 | Viga de concreto | 1065.139 |  | 355.0463 | 355.0463 | 355.0463
3. | CALÇADA
3.1 | Reaterro de passeio | 2123.443 |  |  | 1061.7215 | 1061.7215
3.2 | De concreto | 32704.768 |  |  | 16352.384 | 16352.384
3.3 | Piso tactil | 3715.8 |  |  | 1857.9 | 1857.9
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | Placa nome da Rua | 720 |  |  |  | 720
4.2 | Placa de velocidade | 480 |  |  |  | 480
4.3 | Placa de PARE | 240 |  |  |  | 240
4.4 | Placa de Faixa de Pedestres | 960 |  |  |  | 960
4.5 | Demarcação Viaria | 812 |  |  |  | 812
| TOTAL R$ | 294283.834 | 48867.29 | 67886.8443 | 87158.8498 | 90370.8498