## Estimativa de Custo
ALFA ENGENHARIA |  |  |  |  | Rua Celso Ramos, nº 4.255
*Projetos de construção civil |  |  |  |  | Sala 01, 1º andar, Centro
*Topografia |  |  |  |  | Benedito Novo/SC
Christopher Sieghart Henschel |  |  |  |  | Fone: (47) 3385-0516
Engenheiro Civil - CREA/SC 112208-1 |  |  |  |  | (47) 9184-1595
e-mail: chris.engcivil@hotmail.com
Cliente: Prefeitura de Benedito Novo/SC
CNPJ nº 83.102.780/0001-08
Obra: Edificação em alvenaria para atendimento a serviços públicos
Área a ser edificada: 103,00m²
Data: Abril/2.014
ESTIMATIVA DE CUSTO
N˚ | Material/Serviço | Quantidade | Unit. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Serviços Iniciais
1.1 | Placa da Obra (2,00X1,50) | 3 | m² | 200.49 | 601.47
1.2 | Locação de Obra | 100.46 | m² | 3.8 | 381.748
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 983.218
2 | Movimentação de Terra
2.1 | Escavação manual até 1,00m | 16.2 | m³ | 29.33 | 475.146
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 475.146
3 | Estrutura em Concreto Armado
3.1 | Fundações superficiais (sapatas isoladas e trado) | 7.35 | m³ | 1420.43 | 10440.1605
3.2 | Baldrames, vigas, pilares e cintas c/ impermeabilização | 9.52 | m³ | 1884.44 | 17939.8688
3.3 | Vergas e contra vergas | 1.28 | m³ | 1978.44 | 2532.4032
3.4 | Contrapiso armado 20Mpa, (e=8cm), com impermeabilização | 5.52 | m³ | 625.4 | 3452.208
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 34364.6405
4 | Pavimentação
4.1 | Piso Cerâmico antiderrapante PIE-5 | 92 | m² | 43.81 | 4030.52
4.2 | Rodapé 7cm com argamassa colante | 71.55 | ml | 16.67 | 1192.7385
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 5223.2585
5 | Laje Pré Fabricada
5.1 | Laje Pre-Fabricada 10 cm para forro com capa | 103 | m² | 77.88 | 8021.64
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 8021.64
6 | Alvenaria
6.1 | Bloco cerâmico estrutural (autoportante) | 238.4 | m² | 75.95 | 18106.48
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 18106.48
7 | Cobertura
7.1 | Telha cerâmica esmaltada (portuguesa), cor a ser def. | 173.4 | m² | 33.12 | 5743.008
7.2 | Estrutura de madeira para suportar cobertura | 173.4 | m² | 78.25 | 13568.55
7.3 | Cumeeira | 20 | m | 17.13 | 342.6
7.4 | Calhas e rufos | 37.48 | m | 40.52 | 1518.6896
7.5 | Descida em PVC 75mm para Água Pluvial | 20 | m | 40.3 | 806
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 21978.8476
8 | Revestimentos
8.1 | Chapisco e reboco desempenado (int. e ext.) | 538.21 | m² | 18.71 | 10069.9091
8.2 | Azulejo até o teto (banheiros) | 57.09 | m² | 48.54 | 2771.1486
8.3 | Pedra decorativa | 10.64 | m² | 112.41 | 1196.0424
8.4 | Soleiras granito 15cm | 3.6 | m | 62.71 | 225.756
8.5 | Peitoril granito | 10.1 | m | 62.71 | 633.371
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 14896.2271
9 | Esquadrias
Portas
Madeira - Porta chapeada de madeira angelim c/ forra, vistas e ferragens
9.1 | 0,70X2,10 - Abrir - 1 folha | 1 | Und. | 293.5 | 293.5
9.2 | 0,80X2,10 - Abrir - 1 folha | 6 | Und. | 308.95 | 1853.7
9.3 | 0,90X2,10 - Abrir - 1 folha | 1 | Und. | 324.39 | 324.39
Alumínio com vidro fixo
9.4 | 1,00X2,10 - Abrir - 1 folha | 1 | Und. | 642.56 | 642.56
9.5 | 0,80X2,10 - Abrir - 2 folhas | 1 | Und. | 879.33 | 879.33
Janelas
9.6 | Vidro temperado (blindex)
9.7 | 1,80x1,00 - 2 folhas fixas e 2 móveis | 1.8 | m² | 251.58 | 452.844
9.8 | 1,80x1,20 - 2 folhas fixas e 2 móveis | 6.48 | m² | 251.58 | 1630.2384
9.9 | 0,80x0,50 - Basculante | 0.8 | m² | 251.58 | 201.264
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 6277.8264
10 | Instalação Elétrica
10.1 | Iluminação (pontos) | 12 | Pontos | 124.37 | 1492.44
10.2 | Interruptor simples e tomada | 12 | Pontos | 27.95 | 335.4
10.3 | Tomadas em embutir simples | 45 | Pontos | 22.71 | 1021.95
10.4 | Tomada ar condicionado | 3 | Pontos | 94.7 | 284.1
10.5 | Entrada de Energia Completa Inclusive Quadros e Caixas | 1 | Und. | 681.24 | 681.24
10.6 | Ponto para telefone | 2 | Pontos | 26.38 | 52.76
10.7 | Disjuntores | 9 | pontos | 16.06 | 144.54
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 4012.43
11 | Instalação Hidráulica
11.1 | Agua fria, ponto de 25mm | 8 | Pontos | 51.92 | 415.36
11.2 | Reservatório 1500 Litros | 1 | Und. | 638.11 | 638.11
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 1053.47
12 | Instalação Sanitária
12.1 | Ponto de esgoto 50mm | 5 | Pontos | 59.47 | 297.35
12.2 | Caixa de inspecao 60x60x30cm c/ tampa | 5 | Und. | 167.32 | 836.6
12.3 | Caixa de Gordura PVC 250x230x75mm | 1 | Und. | 91.32 | 91.32
12.4 | Tanque Séptico | 1 | Und. | 1934.04 | 1934.04
12.5 | Filtro Anaeróbico | 1 | Und. | 1626.78 | 1626.78
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 4786.09
13 | Louças e Acessórios - Válvulas e Metais
13.1 | Vaso sanitario com caixa de descarga e assento | 2 | Und. | 367.85 | 735.7
13.2 | Lavatório com coluna sifonado c/torneira Pressmatic | 2 | Und. | 550.17 | 1100.34
13.3 | Pia inox c/ cuba simples sifonado c/ metais -120cm | 1 | Und. | 490.62 | 490.62
13.4 | Saboneteira de louca c/alca de embutir | 2 | Und. | 83.9 | 167.8
13.5 | Chuveiro eletrico tipo ducha | 1 | Und. | 52.56 | 52.56
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 2547.02
14 | Preventivo Contra Incêndio
14.1 | Luminária de sinalização de abondono de local com indicação de saída (bloco autônomo), com instalação | 3 | Und. | 202.06 | 606.18
14.2 | Iluminação de emergência tipo PL 9W autônoma, com instalação | 7 | Und. | 140.34 | 982.38
14.3 | Extintor de Incêndio CO2 | 1 | Und. | 543.16 | 543.16
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 2131.72
15 | Pintura
15.1 | Acrílica externa e interna | 538.21 | m² | 14.35 | 7723.3135
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 7723.3135
16 | Limpeza de Obra
16.1 | Limpeza de Pisos Cerâmicos, Paredes, Calçadas, Vidros | 103 | m² | 5.86 | 603.58
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 603.58
|  |  | TOTAL DA OBRA |  | 133184.9076
17 | Projetos
17.1 | Estrutural (1,2 a 2,4% da Obra) - Incluso ART | 1.2 | % | 133184.9076 | 1598.2189
|  |  | TOTAL DO ITEM |  | 1598.2189
|  |  | TOTAL GERAL |  | 134783.1265
- | DEINFRA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA, TABELA SINAPI E PINI 2014
- | Gerência de Estudos e Projetos Preço referêncial de serviços (valores com BDI de 27,84%)

## Cronograma Fisico-financeiro
ALFA ENGENHARIA | [6 empty] | Rua Celso Ramos, nº 4.255
*Projetos de construção civil | [6 empty] | Sala 01, 1º andar, Centro
*Topografia | [6 empty] | Benedito Novo/SC
Christopher Sieghart Henschel | [6 empty] | Fone: (47) 3385-0516
Engenheiro Civil - CREA/SC 112208-1 | [6 empty] | (47) 9184-1595
e-mail: chris.engcivil@hotmail.com
Cliente: Prefeitura de Benedito Novo/SC
CNPJ nº 83.102.780/0001-08
Obra: Edificação em alvenaria para atendimento a serviços públicos
Área a ser edificada: 103,00m²
Data: Abril/2.014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 1˚ MÊS | 2˚ MÊS | 3˚ MÊS | 4˚ MÊS | % | TOTAIS
1 | Serviços Iniciais | 983.218 |  |  |  | 0.72948 | 983.218
2 | Movimentação de Terra | 475.146 |  |  |  | 0.35253 | 475.146
3 | Estrutura em Concreto Armado | 24055.2484 | 10309.3921 |  |  | 25.4962 | 34364.6405
4 | Pavimentação |  |  | 5223.2585 |  | 3.8753 | 5223.2585
5 | Laje Pré Fabricada |  | 1604.328 | 6417.312 |  | 5.9515 | 8021.64
6 | Alvenaria |  |  | 7242.592 | 10863.888 | 13.4338 | 18106.48
7 | Cobertura |  |  | 8791.539 | 13187.3086 | 16.3068 | 21978.8476
8 | Revestimentos |  |  | 8937.7363 | 5958.4908 | 11.052 | 14896.2271
9 | Esquadrias |  |  |  | 6277.8264 | 4.6577 | 6277.8264
10 | Instalação Elétrica |  | 4012.43 |  |  | 2.977 | 4012.43
11 | Instalação Hidráulica |  | 1053.47 |  |  | 0.7816 | 1053.47
12 | Instalação Sanitária |  | 4786.09 |  |  | 3.551 | 4786.09
13 | Louças e Acessórios - Válvulas e Metais |  |  |  | 2547.02 | 1.8897 | 2547.02
14 | Preventivo Contra Incêndio |  |  |  | 2131.72 | 1.5816 | 2131.72
15 | Pintura |  |  |  | 7723.3135 | 5.7302 | 7723.3135
16 | Limpeza de Obra |  |  |  | 603.58 | 0.44782 | 603.58
17 | Projetos | 1598.2189 |  |  |  | 1.1858 | 1598.2189
| TOTAL DO MÊS | 27111.8312 | 21765.7101 | 36612.4378 | 49293.1473 | 100 | 134783.1265
| % DO MÊS | 20.1152 | 16.1487 | 27.164 | 36.5722 | 100
| ACUMULADO | 27111.8312 | 48877.5414 | 85489.9792 | 134783.1265
| % DO MÊS | 20.1152 | 36.2638 | 63.4278 | 100 |  | * Valores expressos em Reais