## Orçamento
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487 | [8 empty] | 459.85 | área total da obra
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
LOCALIZAÇÃO: RUA CRUZ E SOUZA, Nº 175, CENTRO, BENEDITO NOVO
ÁREA DA OBRA: 361,51 m² + área de marquises 53,96m² + área da caixa d'agua 44,38m²
DATA BASE DO SINAPI: SETEMBRO 2014 COM DESONERAÇÃO
DATA DO ORÇAMENTO: 15/10/2014
BDI CONSIDERADO: 21,00%
QUADRO DE QUANTIDADES
FONTE | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | m² | 4.5 | 439.67 | 1978.515 |  | 439.67 |  | 532.0007 | 439.6656
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS | m² | 415.47 | 8.76 | 3639.5172 |  | 8.76 |  | 10.5996 | 8.7604
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1 | 1501.36 | 1501.36 |  | 1501.36 |  | 1816.6456 | 1501.3559
sinapi | 74242/001 | 1.4 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 40 | 165.83 | 6633.2 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 13752.5922 | 13752.5922 |  |  | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | m³ | 82.66 | 42.78 | 3536.1948 |  |  |  | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | m³ | 52.42 | 18.37 | 962.9554 |  | 18.37 |  | 22.2277 | 18.3678
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 4499.1502 | 4499.1502 |  |  | 0
|  | 3 | COBERTURA | [7 empty] | 0
sinapi | 72081 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI SERRA NÃO APARELHADA | m² | 389.98 | 75.92 | 29607.2816 |  | 75.92 |  | 91.8632 | 75.9154
sinapi | 84037 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6MM COM CUMIEIRA INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 389.98 | 40.9 | 15950.182 |  | 40.9 |  | 49.489 | 40.898
merc. |  | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 45.73 | 280 | 12804.4 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 72105 | 3.4 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m | 77.73 | 39 | 3031.47 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 72107 | 3.5 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m | 369.91 | 19.4 | 7176.254 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 68569.5876 | 68569.5876 |  |  | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | m | 332 | 40.67 | 13502.44 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 658.81 | 9.27 | 6107.1687 |  | 9.27 |  | 11.2167 | 9.2686
sinapi | 74007/001 | 4.3 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | m² | 58 | 21.44 | 1243.52 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 2232.82 | 9.27 | 20698.2414 |  | 9.27 |  | 11.2167 | 9.2686
sinapi | 73942/002 | 4.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 796.95 | 8.98 | 7156.611 |  | 8.98 |  | 10.8658 | 8.9782
sinapi | 74138/003 | 4.6 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACAB. | m³ | 28.32 | 423.35 | 11989.272 |  | 423.35 |  | 512.2535 | 423.3548
|  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 84216 | 4.7 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 929 | 30.08 | 27944.32 |  | 30.08 |  | 36.3968 | 30.0806
sinapi | 74254/002 | 4.8 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 888.14 | 9.27 | 8233.0578 |  | 9.27 |  | 11.2167 | 9.2686
sinapi | 73942/002 | 4.9 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 311.64 | 8.98 | 2798.5272 |  | 8.98 |  | 10.8658 | 8.9782
sinapi | 74138/003 | 4.10 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACAB. | m³ | 49.7 | 423.35 | 21040.495 |  | 423.35 |  | 512.2535 | 423.3548
QUADRO DE QUANTIDADES
FONTE | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
sinapi | 74202/002 | 4.11 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | m² | 410.46 | 77.83 | 31946.1018 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.12 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | m | 193.8 | 14.47 | 2804.286 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 155464.0409 | 155464.0409 |  |  | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m² | 1038.99 | 42.9 | 44572.671 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MUROS | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 5.2 | MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS | m² | 19.38 | 75.9 | 1470.942 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 46043.613 | 46043.613 |  |  | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | m² | 248.77 | 9.64 | 2398.1428 |  | 9.64 |  | 11.6644 | 9.6437
sinapi | 83737 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | m² | 1.6 | 54.97 | 87.952 |  | 54.97 |  | 66.5137 | 54.9703
sinapi | 83748 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | m² | 1.6 | 24.24 | 38.784 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 2524.8788 | 2524.8788 |  |  | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | m² | 324.29 | 31.71 | 10283.2359 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 360.79 | 17.35 | 6259.7065 |  | 17.35 |  | 20.9935 | 17.3514
sinapi | 73892/001 | 7.3 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs) | m² | 277.36 | 33.15 | 9194.484 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 7.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e est.) | m² | 67.94 | 48.4 | 3288.296 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74223/001 | 7.5 | GUIA DE CONCRETO | m | 34.7 | 23.76 | 824.472 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 87246 | 7.6 | PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | m² | 324.29 | 34.81 | 11288.5349 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 84208 | 7.7 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | m | 263.45 | 17.33 | 4565.5885 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 84161 | 7.8 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | m | 33.85 | 57.85 | 1958.2225 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PAREDE | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 87899 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 968.19 | 6.27 | 6070.5513 |  | 6.27 |  | 7.5867 | 6.2678
sinapi | 87893 | 7.10 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 1150.73 | 5.34 | 6144.8982 |  | 5.34 |  | 6.4614 | 5.3361
sinapi | 73927/009 | 7.11 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | m² | 2118.92 | 21.91 | 46425.5372 |  | 21.91 |  | 26.5111 | 21.9131
merc. |  | 7.12 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | m² | 264.95 | 24.81 | 6573.4095 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74134/002 | 7.13 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | m² | 885.78 | 17.29 | 15315.1362 |  | 17.29 |  | 20.9209 | 17.2909
sinapi | 73954/002 | 7.14 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 885.78 | 16.16 | 14314.2048 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 7.15 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | m | 48.5 | 55 | 2667.5 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.16 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | m² | 979.55 | 16.16 | 15829.528 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TETO | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 87899 | 7.17 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 410.33 | 6.27 | 2572.7691 |  | 6.27 |  | 7.5867 | 6.2678
sinapi | 73927/008 | 7.18 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | m² | 410.33 | 22.16 | 9092.9128 |  | 22.16 |  | 26.8136 | 22.1551
sinapi | 73955/002 | 7.19 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | m² | 362.33 | 13.31 | 4822.6123 |  | 13.31 |  | 16.1051 | 13.31
sinapi | 73954/002 | 7.20 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 362.33 | 16.16 | 5855.2528 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.21 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | m² | 50.55 | 16.16 | 816.888 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73792/001 | 7.22 | FORRO DE GESSO | m² | 2.55 | 58.15 | 148.2825 |  |  |  | 0 | 0
QUADRO DE QUANTIDADES
FONTE | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
|  |  | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 87899 | 7.23 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 38.76 | 6.27 | 243.0252 |  | 6.27 |  | 7.5867 | 6.2678
sinapi | 73927/009 | 7.24 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | m² | 38.76 | 21.91 | 849.2316 |  | 21.91 |  | 26.5111 | 21.9131
sinapi | 73746/001 | 7.25 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | m² | 38.76 | 16.16 | 626.3616 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 186030.6414 | 186030.6414 |  |  | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | MADEIRA | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | un | 7 | 346.33 | 2424.31 |  | 346.33 |  | 419.0593 | 346.3262
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | un | 15 | 499.39 | 7490.85 |  | 499.39 |  | 604.2619 | 499.3912
merc. |  | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | un | 1 | 445.95 | 445.95 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | un | 23 | 79.1 | 1819.3 |  | 79.1 |  | 95.711 | 79.0977
merc. |  | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 1 | 620.58 | 620.58 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 2 | 620.58 | 1241.16 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 1 | 620.58 | 620.58 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 150.57 | 23.53 | 3542.9121 |  | 23.53 |  | 28.4713 | 23.5345
|  |  | ALUMINIO | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | m² | 41.2 | 376.29 | 15503.148 |  | 376.29 |  | 455.3109 | 376.2858
merc. |  | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | m² | 0.8 | 453.73 | 362.984 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | m² | 15.57 | 492.09 | 7661.8413 |  | 492.09 |  | 595.4289 | 492.0949
|  |  | VIDRO | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 8.12 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | m² | 17.43 | 314.81 | 5487.1383 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 72116 | 8.13 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 41.2 | 71.28 | 2936.736 |  | 71.28 |  | 86.2488 | 71.2811
merc. |  | 8.14 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | m² | 3.64 | 232.11 | 844.8804 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 51002.3701 | 51002.3701 |  |  | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | cj | 1 | 1750 | 1750 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PONTOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85% , SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | un | 48 | 95.84 | 4600.32 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | un | 11 | 245 | 2695 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | un | 23 | 120.17 | 2763.91 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | un | 3 | 80.42 | 241.26 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | un | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | un | 2 | 27.21 | 54.42 |  |  |  | 0 | 0
QUADRO DE QUANTIDADES
FONTE | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
merc. |  | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | pt | 87 | 42 | 3654 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | un | 3 | 3 | 9 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | un | 64 | 42 | 2688 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | un | 4 | 42 | 168 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | un | 11 | 42 | 462 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | pt | 82 | 42 | 3444 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | un | 19 | 12.05 | 228.95 |  | 12.05 |  | 14.5805 | 12.0516
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | un | 11 | 22.81 | 250.91 |  | 22.81 |  | 27.6001 | 22.8085
merc. |  | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | un | 4 | 16 | 64 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | un | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | un | 2 | 18 | 36 |  | 18 |  | 21.78 | 18.0048
merc. |  | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | pt | 37 | 18 | 666 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | QPDG | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | un | 1 | 393.95 | 393.95 |  | 393.95 |  | 476.6795 | 393.9518
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | un | 1 | 325.71 | 325.71 |  | 325.71 |  | 394.1091 | 325.7078
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | un | 1 | 113.66 | 113.66 |  | 113.66 |  | 137.5286 | 113.6553
|  |  | QUADROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.23 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | un | 2 | 393.95 | 787.9 |  | 393.95 |  | 476.6795 | 393.9518
merc. |  | 9.24 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | un | 2 | 16.21 | 32.42 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | un | 2 | 113.66 | 227.32 |  | 113.66 |  | 137.5286 | 113.6553
sinapi | 74130/001 | 9.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | un | 10 | 13.04 | 130.4 |  | 13.04 |  | 15.7784 | 13.0438
sinapi | 74130/002 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | un | 10 | 20.18 | 201.8 |  | 20.18 |  | 24.4178 | 20.1828
sinapi | 74130/003 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | un | 5 | 59.74 | 298.7 |  | 59.74 |  | 72.2854 | 59.7377
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 9.29 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | un | 12 | 82 | 984 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.30 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | pt | 12 | 92 | 1104 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.31 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | pt | 12 | 75 | 900 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | pt | 9 | 35 | 315 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.33 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | un | 1 | 220 | 220 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.34 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | un | 1 | 850 | 850 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.35 | VOICE PAINEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | un | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.36 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | un | 2 | 150 | 300 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 9.37 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | pt | 2 | 85 | 170 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 83370 | 9.38 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | un | 1 | 193.71 | 193.71 |  | 193.71 |  | 234.3891 | 193.7089
sinapi | 73749/001+14112i | 9.39 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | un | 3 | 203.62 | 610.86 |  | 203.62 |  | 246.3802 | 203.6188
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 32303.2 | 32303.2 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 86888 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, CAIXA ACOPLADA,COM ASSENTO | un | 7 | 370.72 | 2595.04 |  | 370.72 |  | 448.5712 | 370.7198
merc. |  | 10.2 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | un | 7 | 22 | 154 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74057/002 | 10.3 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | un | 19 | 143.64 | 2729.16 |  | 143.64 |  | 173.8044 | 143.6391
QUADRO DE QUANTIDADES
FONTE | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
merc. |  | 10.4 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | un | 1 | 450 | 450 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73947/012 | 10.5 | PORTA SABONETE LIQUIDO | un | 20 | 26.62 | 532.4 |  | 26.62 |  | 32.2102 | 26.62
merc. |  | 10.6 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | un | 20 | 22 | 440 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73947/003 | 10.7 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | un | 1 | 907.5 | 907.5 |  | 907.5 |  | 1098.075 | 907.5
merc. |  | 10.8 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | un | 1 | 420 | 420 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.9 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | m | 15.25 | 750 | 11437.5 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.10 | BANCADA EM INOX | m | 2.35 | 350 | 822.5 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.11 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m | 21.6 | 110 | 2376 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.12 | EXPURGO EM INOX | un | 1 | 732.05 | 732.05 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.13 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un | 19 | 155.38 | 2952.22 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73949/006 | 10.14 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | un | 5 | 104.06 | 520.3 |  | 104.06 |  | 125.9126 | 104.06
merc. |  | 10.15 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | un | 10 | 86 | 860 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 9535 | 10.16 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | un | 3 | 44.62 | 133.86 |  | 44.62 |  | 53.9902 | 44.6248
merc. |  | 10.17 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | un | 1 | 550 | 550 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 10.18 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L | un | 1 | 1657.94 | 1657.94 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73795/003 | 10.19 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4") | un | 1 | 60.61 | 60.61 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | un | 1 | 59.16 | 59.16 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | un | 1 | 11.62 | 11.62 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.22 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un | 1 | 1787.17 | 1787.17 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.23 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | un | 1 | 55 | 55 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.24 | SIFÃO LADRÃO Ø100 | un | 1 | 155 | 155 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.25 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | un | 1 | 250 | 250 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.26 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un | 1 | 75 | 75 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74092/001 | 10.27 | BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO | un | 1 | 57.25 | 57.25 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.28 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h | un | 1 | 250 | 250 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74183/001 | 10.29 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | un | 1 | 54.2 | 54.2 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74185/001 | 10.30 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | un | 1 | 31.08 | 31.08 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74184/001 | 10.31 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | un | 1 | 37.37 | 37.37 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 85118 | 10.32 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | un | 3 | 63.78 | 191.34 |  | 63.78 |  | 77.1738 | 63.7791
sinapi | 40729 | 10.33 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | un | 8 | 188.81 | 1510.48 |  | 188.81 |  | 228.4601 | 188.8084
sinapi | 74176/001 | 10.34 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | un | 20 | 64.46 | 1289.2 |  | 64.46 |  | 77.9966 | 64.4567
merc. |  | 10.35 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | un | 2 | 1158 | 2316 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.36 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | un | 1 | 71.58 | 71.58 |  | 71.58 |  | 86.6118 | 71.5836
sinapi | 72618 | 10.37 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | un | 1 | 14.06 | 14.06 |  | 14.06 |  | 17.0126 | 14.0602
sinapi | 74185/001 | 10.38 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | un | 2 | 37.61 | 75.22 |  | 37.61 |  | 45.5081 | 37.6068
sinapi | 40777 | 10.39 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | un | 11 | 38.6 | 424.6 |  | 38.6 |  | 46.706 | 38.599
|  |  | PONTOS DE HIRAULICA | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.40 | PONTO DE AGUA FRIA 25mm | pt | 40 | 150.09 | 6003.6 |  | 150.09 |  | 181.6089 | 150.0884
merc. |  | 10.41 | PONTO DE AGUA FRIA 50mm | un | 8 | 249.71 | 1997.68 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 10.42 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | un | 40 | 89.46 | 3578.4 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.43 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | pt | 8 | 114.74 | 917.92 |  | 114.74 |  | 138.8354 | 114.7443
|  |  | REDE EXTERNA | [7 empty] | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.44 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | un | 22 | 159.74 | 3514.28 |  | 159.74 |  | 193.2854 | 159.7442
sinapi | 74165/003 | 10.45 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30.4 | 47.77 | 1452.208 |  | 47.77 |  | 57.8017 | 47.7708
sinapi | 74165/004 | 10.46 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 186 | 50.72 | 9433.92 |  | 50.72 |  | 61.3712 | 50.7232
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 65944.418 | 65944.418 |  |  | 0 | 0
QUADRO DE QUANTIDADES
FONTE | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
|  | 11 | REDE AR COMPRIMIDO | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | m | 30 | 22.09 | 662.7 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | un | 1 | 42.93 | 42.93 |  | 42.93 |  | 51.9453 | 42.9308
merc. |  | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | un | 14 | 39.25 | 549.5 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | un | 2 | 57.94 | 115.88 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 1371.01 | 1371.01 |  |  | 0 | 0
|  | 12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un | 1 | 1121.02 | 1121.02 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un | 3 | 282.29 | 846.87 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un | 5 | 328.03 | 1640.15 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un | 1 | 886.68 | 886.68 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un | 21 | 50.91 | 1069.11 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | un | 4 | 45.82 | 183.28 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 5747.11 | 5747.11 |  |  | 0 | 0
|  | 13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 0 | 0
merc. |  | 13.1 | BANCO DE CONCRETO CURVO | un | 2 | 780 | 1560 |  |  |  | 0 | 0
merc. |  | 13.2 | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | un | 1 | 550 | 550 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 9537 | 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 459.85 | 2.27 | 1043.8595 |  | 2.27 |  | 2.7467 | 2.2748
|  |  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 3153.8595 | 3153.8595 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 636406.4717 |  |  |  | 0 | 0
Resp Téc Eng. Civil Paulo Roberto Ledra | [10 empty] | 0 | 0
CREA: 49-354-6 | [10 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## Cronograma
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
LOCALIZAÇÃO: RUA CRUZ E SOUZA, Nº 175, CENTRO, BENEDITO NOVO
VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | TOTAL | % | 1° MÊS | % | 2° MÊS | % | 3° MÊS | % | 4° MÊS | % | 5° MÊS | % | 6° MÊS | % | 7° MÊS | % | 8° MÊS | %
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 13752.5922 | 13752.59 | 2.161 | 13752.59 | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 4499.1502 | 4499.15 | 0.70696 | 4499.15 | 100
3 | COBERTURA | 68569.5876 | 68569.59 | 10.7745 | [6 empty] | 68569.59 | 100
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 155464.0409 | 155464.04 | 24.4284 | 40000 | 25.7294 | 58000 | 37.3077 | 57464.04 | 36.9629
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 46043.613 | 46043.61 | 7.2349 |  |  | 23000 | 49.9526 | 23043.61 | 50.0474
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2524.8788 | 2524.88 | 0.39674 | 1500 | 59.4088 |  |  | 1024.88 | 40.5912
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 186030.6414 | 186030.64 | 29.2314 | [6 empty] | 30000 | 16.1264 | 100000 | 53.7546 | 36030.64 | 19.3681 |  |  | 20000 | 10.7509
8 | ESQUARIAS | 51002.3701 | 51002.37 | 8.0141 | [12 empty] | 51002.37 | 100
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 32303.2 | 32303.2 | 5.0759 | 5000 | 15.4783 | [8 empty] | 27303.2 | 84.5217
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 65944.418 | 65944.42 | 10.362 | 15000 | 22.7464 | [6 empty] | 10000 | 15.1643 | 25000 | 37.9107 | 15944.42 | 24.1786
11 | REDE AR COMPRIMIDO | 1371.01 | 1371.01 | 0.21543 | [6 empty] | 1371.01 | 100
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 5747.11 | 5747.11 | 0.90306 | [14 empty] | 5747.11 | 100
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 3153.8595 | 3153.86 | 0.49557 | [14 empty] | 3153.86 | 100
| SUBTOTAL | 636406.4717 | 636406.47 | 100 | 79751.74 | 12.5316 | 81000 | 12.7277 | 81532.53 | 12.8114 | 99940.6 | 15.7039 | 110000 | 17.2846 | 88333.84 | 13.8801 | 66946.79 | 10.5195 | 28900.97 | 4.5413
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 79751.74 | 12.5316 | 160751.74 | 25.2593 | 242284.27 | 38.0707 | 342224.87 | 53.7746 | 452224.87 | 71.0591 | 540558.71 | 84.9392 | 607505.5 | 95.4587 | 636406.47 | 100

## Composição de BDI
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
LOCALIZAÇÃO: RUA CRUZ E SOUZA, Nº 175, CENTRO, BENEDITO NOVO
DATA DO ORÇAMENTO: 15/10/2014
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITEM COMPONENTE BDI | DESCRIÇÃO | %
1.0 | Administração Central | 3.55
2.0 | Seguro e Garantias | 0.8
3.0 | Risco | 1.06
4.0 | Despesas Financeiras | 0.9
5.0 | Lucro | 6.2
6.0 | PIS, COFINS e ISSQN | 6.65
FÓRMULA BDI = LDI
ONDE:
AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S = TAXA DE SEGUROS
R = TAXA DE RISCO
G = TAXA DE GERANTIAS
DF = TAXAS DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO
I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS
APLICANDO OS DADOS NA FORMULA TEMOS:
BDI ADOTADO = 21,00%