## Planilha
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE RIZICULTURA | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: | Rua Inominada (Rua dos Evaristo)-Santa Maria - Benedito Novo/SC.
MUNICÍPIO: BENEDITO NOVO/SC
DATA: NOVEMBRO/2013
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNI. MATERIAL | VALOR UNI. MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL MATERIAL | VALOR TOTAL MAO DE OBRA | VALOR TOTAL
1 | DRENAGEM RUA INOMINADA (Rua dos Evaristo)
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 3 | m2 | 205 | 0 | 615 | 0 | 615
1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA LIMPEZA DE VALAS - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 348.97 | m3 | 0 | 10.3 | 0 | 3594.391 | 3594.391
1.3 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (TC Ø 30cm e Ø 50cm CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA, CAIXAS COLETORAS (BOCA-DE-LOBO) DE TIJOLOS MACIÇOS E GRADE DE FERRO FUNDIDO. | 165 | m | 69.33 | 63.04 | 11440 | 10400 | 21840
1.4 | ATERRO E APILOAMENTO DE VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ISC >= 15% COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm A 100% P.N. | 210 | m3 | 8.5 | 0 | 1785 | 0 | 1785
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 13840 | 13994.391 | 27834.391
Christopher Sieghart Henschel
Engenheiro Civil - CREA/SC 112208-1

## Cronograma
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE RIZICULTURA | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: | Rua Inominada (Rua dos Evaristo)-Santa Maria - Benedito Novo/SC.
MUNICÍPIO: BENEDITO NOVO/SC
DATA: NOVEMBRO/2013
ITEM | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | QUANT. | UNID. | VALOR UNI. MATERIAL | VALOR UNI. MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL MATERIAL | VALOR TOTAL MAO DE OBRA | VALOR TOTAL | 30 DIAS
1 | DRENAGEM RUA INOMINADA (Rua dos Evaristo)
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 3 | m2 | 205 | 0 | 615 | 0 | 615 | 100%
1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO DA PISTA DE ROLAGEM - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 348.97 | m3 | 0 | 10.3 | 0 | 3594.391 | 3594.391 | 100%
1.3 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 50cm E Ø 30cm, CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA, EXECUÇÃO DE 10 CAIXAS COLETORAS COM GRADE DE FERRO FUNDIDO (BOCA-DE-LOBO) | 160 | m | 71.5 | 65 | 11440 | 10400 | 21840 | 100%
1.4 | ATERRO E APILOAMENTO DE VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ISC >= 15% COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm A 100% P.N. | 210 | m3 | 8.5 | 0 | 1785 | 0 | 1785 | 100%
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 13840 | 13994.391 | 27834.391
Christopher Sieghart Henschel
Engenheiro Civil - CREA/SC 112208-1

## Quantitativos
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE RIZICULTURA | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: | Rua Inominada (Rua dos Evaristo)-Santa Maria - Benedito Novo/SC.
MUNICÍPIO: BENEDITO NOVO/SC
DATA: NOVEMBRO/2013
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO |  | QUANT. | UNID.
1 | DRENAGEM (TRECHO 01)
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | Conforme Norma | 3 | m2
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE GALERIAS | Conforme Projeto | 165 | m
1.3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO DA PISTA DE ROLAGEM - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | Conforme Projeto | 348.97 | m3
1.4 | EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REJUNTE, DE GALERIA PLUVIAL (BSTC Ø 30cm e Ø 50, CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1) SOBRE LASTRO DE BRITA E PRANCHA DE MADEIRA | Conforme Projeto | 165 | m
1.5 | ATERRO E APILOAMENTO DE VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ISC >= 15% COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm A 100% P.N. | Conforme Projeto | 210 | m3
Christopher Sieghart Henschel
Engenheiro Civil - CREA/SC 112208-1