## Orçamento Estimativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PROJETO : | Serviços a serem executados para a Construção e reforma dos sanitários masc.a e femin. do Centro de Enventos
LOCAL: : | Rua: Celso Ramos |  | DATA : Setembro de 2013
ÁREA TOTAL: 76,00 m²
Item | Discriminação | Quant. | Unid. | Preço Unitário |  |  | Preço Total
|  |  |  | M. de Obra | Material | Total | M. de Obra | Material | Total
1 | PAINEIS
1.1 | Divisórias em PVC com porta cor branca | 57.5 | m² | 0 | 240.9 | 240.9 | 0 | 13851.75 | 13851.75
1.2 | Alvenaria esp = 15 cm | 14.95 | m² | 23.73 | 20.9 | 44.63 | 354.7635 | 312.455 | 667.2185
| Somatória Paredes | [5 empty] | 354.7635 | 14164.205 | 14518.9685
2 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
2.1 | Chapisco comum com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | 374.55 | m² | 3.68 | 2.86 | 6.54 | 1378.344 | 1071.213 | 2449.557
2.2 | Reboco interno | 374.55 | m² | 14.2 | 1.25 | 15.45 | 5318.61 | 468.1875 | 5786.7975
2.3 | Azulejo | 214.9 | m² | 20.25 | 22.75 | 43 | 4351.725 | 4888.975 | 9240.7
| Somatória Revestimento de Paredes | [5 empty] | 11048.679 | 6428.3755 | 17477.0545
3 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PISO
3.1 | Regularização de piso com argamassa | 107.63 | m² | 8.51 | 9.41 | 17.92 | 915.9313 | 1012.7983 | 1928.7296
3.2 | Piso Cerâmico | 107.63 | m² | 35.04 | 40.75 | 75.79 | 3771.3552 | 4385.9225 | 8157.2777
| Somatória Revestimento de Piso | [5 empty] | 4687.2865 | 5398.7208 | 10086.0073
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | Joelho soldável - 40mm - 90º | 2 | pç | 10.75 | 7.04 | 17.79 | 21.5 | 14.08 | 35.58
4.2 | Joelho soldável - 25mm - 90º | 10 | pç | 7.16 | 2.1 | 9.26 | 71.6 | 21 | 92.6
4.3 | Joelho 90º soldável - 25 mm - bucha de latão | 15 | pç | 7.16 | 8.7 | 15.86 | 107.4 | 130.5 | 237.9
4.4 | Te soldavel - 40mm | 2 | pç | 8.95 | 11.22 | 20.17 | 17.9 | 22.44 | 40.34
4.5 | Te soldável - 25mm | 2 | pç | 7.16 | 2.59 | 9.75 | 14.32 | 5.18 | 19.5
4.6 | Te 90º soldavel - 25 mm - bucha de latão na bolsa central | 5 | pç | 8.95 | 11.87 | 20.82 | 44.75 | 59.35 | 104.1
4.7 | Te 90º soldavel - 40 mm - bucha de latão na bolsa central | 2 | pç | 8.95 | 12.04 | 20.99 | 17.9 | 24.08 | 41.98
4.8 | Bucha redução soldável - 40 x 25 mm | 4 | pç | 7.16 | 5.5 | 12.66 | 28.64 | 22 | 50.64
5.9 | Tubo soldável - 40mm | 30 | m | 7.16 | 15.27 | 22.43 | 214.8 | 458.1 | 672.9
4.10 | Tubo soldável - 25mm | 6 | m | 5.36 | 4.96 | 10.32 | 32.16 | 29.76 | 61.92
4.11 | Registro acabamento cromado de gaveta - 1" | 10 | pç | 33.29 | 86.52 | 119.81 | 332.9 | 865.2 | 1198.1
4.12 | Registro acabamento cromado de gaveta - 1 1/2" | 2 | pç | 28.67 | 130.87 | 159.54 | 57.34 | 261.74 | 319.08
4.13 | Luva soldável com rosca- 25X1/2 - bucha de latão | 4 | pç | 7.16 | 2.95 | 10.11 | 28.64 | 11.8 | 40.44
| Somatória Instalações hidráulicas | [5 empty] | 989.85 | 1925.23 | 2915.08
5 | LOUÇAS E METAIS
5.1 | Porta sabonete líquido | 7 | pç | 19.29 | 68.22 | 87.51 | 477.54 | 477.54 | 955.08
5.2 | Porta papel toalha | 7 | pç | 23.72 | 39.12 | 62.84 | 166.04 | 273.84 | 439.88
5.3 | Porta papel higiênico | 12 | pç | 23.72 | 39.12 | 62.84 | 284.64 | 469.44 | 754.08
5.4 | Torneira cromada automatica temporizada | 11 | pç | 23.29 | 177.21 | 200.5 | 256.19 | 1949.31 | 2205.5
5.5 | Lavatório com coluna suspensa em louça, na cor branco gelo, com sifão plásctico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação | 3 | pç | 107.58 | 349.57 | 457.15 | 322.74 | 1048.71 | 1371.45
5.6 | Cuba de embutir louça oval | 8 | pç | 30 | 251.12 | 281.12 | 240 | 2008.96 | 2248.96
5.7 | Bacio com assento caixa acoplada botão duplo acionamento | 8 | pç | 143.43 | 224.42 | 367.85 | 1147.44 | 1795.36 | 2942.8
5.8 | Conjunto de 03 barras apoio em inox | 2 | pç | 8.88 | 323.52 | 332.4 | 17.76 | 647.04 | 664.8
5.9 | Bancada de granito para lavatório - 2,90x0,50 | 2 | pç | 121 | 489 | 610 | 242 | 978 | 1220
5.10 | Mictório sifonado branco | 8 | pç | 103.4 | 496.28 | 599.68 | 827.2 | 3970.24 | 4797.44
5.11 | Mictório de canto sifonado branco | 2 | pç | 103.4 | 496.28 | 599.68 | 206.8 | 992.56 | 1199.36
5.12 | Granito para divisória-mictórios-0,40x0,90m canto arredond. | 11 | pç | 45.36 | 105.84 | 151.2 | 498.96 | 1164.24 | 1663.2
| Somatória louças e metais | [5 empty] | 4687.31 | 15775.24 | 20462.55
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENTIVO INCÊNDIO
6.1 | Eletroduto corrugado de PVC flexível 3/4" | 115 | m | 1.83 | 2.63 | 4.46 | 210.45 | 302.45 | 512.9
6.2 | Eletroduto corrugado de PVC flexível 1 1/2" | 20 | m | 1.83 | 5.17 | 7 | 36.6 | 103.4 | 140
6.3 | Tomada monofásica 2P+T | 2 | pç | 7.39 | 6.23 | 13.62 | 14.78 | 12.46 | 27.24
6.4 | Tomada trifáfica 4P+T 20A | 5 | pç | 18.5 | 13.03 | 31.53 | 92.5 | 65.15 | 157.65
6.5 | Cabo de cobre isolado 10,0mm² | 40 | m | 3.68 | 3.54 | 7.22 | 147.2 | 141.6 | 288.8
6.6 | Cabo de cobre isolado 4,0 mm² | 200 | m | 3.68 | 2.17 | 5.85 | 736 | 434 | 1170
6.7 | Cabo de cobre isolado 2,5 mm² | 170 | m | 1.83 | 1.02 | 2.85 | 311.1 | 173.4 | 484.5
6.8 | Luminária fluorescente 2x40w | 10 | pç | 37 | 261.26 | 298.26 | 370 | 2612.6 | 2982.6
6.9 | Luminária fluoresecente compacta 2x20w | 3 | pç | 37 | 89.2 | 126.2 | 111 | 267.6 | 378.6
6.10 | Interruptor 1 tecla | 5 | pç | 7.39 | 7.54 | 14.93 | 36.95 | 37.7 | 74.65
6.11 | Interruptor com tomada | 2 | pç | 13.68 | 14.28 | 27.96 | 27.36 | 28.56 | 55.92
6.12 | Tomada para chuveiro | 5 | pç | 18.5 | 13.04 | 31.54 | 92.5 | 65.2 | 157.7
6.12 | Quadro de distribuição monofásico | 1 | pç | 74 | 56.02 | 130.02 | 74 | 56.02 | 130.02
6.13 | Disjuntor monofásico 15A | 3 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 27.72 | 29.46 | 57.18
6.15 | Disjuntor monofásico 20A | 3 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 27.72 | 29.46 | 57.18
6.16 | Disjuntor monofásico 25A | 1 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 9.24 | 9.82 | 19.06
6.17 | Disjuntor monofásico 30A | 2 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 18.48 | 19.64 | 38.12
6.18 | Chuveiro elétrico tipo ducha | 4 | pç | 28.4 | 95.3 | 123.7 | 113.6 | 381.2 | 494.8
PREVENTIVAS
6.16 | Cabo de cobre nú 50 mm² | 160 | m | 6.05 | 28.62 | 34.67 | 968 | 4579.2 | 5547.2
6.17 | Haste de aterramento 5/8" comp. 2,40 m | 9 | pç | 65.6 | 48.93 | 114.53 | 590.4 | 440.37 | 1030.77
6.18 | Barra de alumínio 7/8" x 1/8" | 12 | m | 10.29 | 20.58 | 30.87 | 123.48 | 246.96 | 370.44
6.19 | Eletroduto PVC rígido 2" | 27 | m | 4.44 | 8.87 | 13.31 | 119.88 | 239.49 | 359.37
6.20 | Caixa de aterramento 30x30x40cm | 9 | pç | 26.35 | 58.74 | 85.09 | 237.15 | 528.66 | 765.81
6.21 | Tubo de aço galvanizado 2 1/2" com acessórios e conexões | 19 | m | 178.36 | 505.97 | 684.33 | 3388.84 | 9613.43 | 13002.27
6.22 | Abrigo para mangueira completo | 3 | unid. | 602.6 | 630 | 1232.6 | 1807.8 | 1890 | 3697.8
6.23 | Hidrante de recalque completo incluindo tampa de ferro | 1 | unid. | 356.1 | 452.85 | 808.95 | 356.1 | 452.85 | 808.95
| Somatória Instalações Elétricas |  |  |  | 0 |  | 10048.85 | 22760.68 | 32809.53
7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
7.1 | Janelas maximar de alumínio com vidros 4,0 mm translúcidos | 10.6 | m² | 45.17 | 326.81 | 371.98 | 478.802 | 3464.186 | 3942.988
7.2 | Porta chapeada de madeira completa | 12.6 | m² | 116.24 | 193.98 | 310.22 | 1464.624 | 2444.148 | 3908.772
7.3 | Porta metálica chapa cega 2 folhas de abrir, completa | 13.8 | m² | 29.67 | 428.63 | 458.3 | 409.446 | 5915.094 | 6324.54
| Somatória Esquadrias |  |  |  | 0 |  | 2352.872 | 11823.428 | 14176.3
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | Selador acrílico | 111.83 | m² | 7.7 | 1.93 | 9.63 | 861.091 | 215.8319 | 1076.9229
8.2 | Tinta acrílica 2 demãos | 111.83 | m² | 13.65 | 6.86 | 20.51 | 1526.4795 | 767.1538 | 2293.6333
8.3 | Tinta esmaldte para madeira com fundo | 17.64 | m² | 23.8 | 9.78 | 33.58 | 419.832 | 172.5192 | 592.3512
| Somatória Pintura |  |  |  | 0 |  | 2807.4025 | 1155.5049 | 3962.9074
9 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0
9.1 | Limpeza geral da obra | 2 | mês | 120 | 0 | 120 | 240 | 0 | 240
| Somatória Limpeza da Obra | [5 empty] | 240 | 0 | 240
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 37217.0135 | 79431.3842 | 116648.3977
REFERÊNCIA DE CUSTO - TABELA DEINFRA - SC
BDI INCLUSO DE 27,84%

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | Serviços a serem executados para a Construção e reforma dos sanitários masc.a e femin. do Centro de Enventos
LOCAL: : | Rua: Celso Ramos |  | DATA : Setembro de 2013
ÁREA TOTAL: 76,00 m²
Item | Discriminação | Quant. | Unid. | Preço Unitário |  |  | Preço Total |  |  |  | Mês 01 | Mês 02
1 | PAINEIS
1.1 | Divisórias em PVC com porta cor branca | 57.5 | m² | 0 | 240.9 | 240.9 | 0 | 13851.75 | 13851.75 |  |  | 13851.75
1.2 | Alvenaria esp = 15 cm | 14.95 | m² | 23.73 | 20.9 | 44.63 | 354.7635 | 312.455 | 667.2185 |  | 667.2185
2 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | [9 empty] | 0
2.1 | Chapisco comum com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | 374.55 | m² | 3.68 | 2.86 | 6.54 | 1378.344 | 1071.213 | 2449.557 |  | 2449.557
2.2 | Reboco interno | 374.55 | m² | 14.2 | 1.25 | 15.45 | 5318.61 | 468.1875 | 5786.7975 |  | 5786.7975
2.3 | Azulejo | 214.9 | m² | 20.25 | 22.75 | 43 | 4351.725 | 4888.975 | 9240.7 |  | 4620.35 | 4620.35
3 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PISO
3.1 | Regularização de piso com argamassa | 107.63 | m² | 8.51 | 9.41 | 17.92 | 915.9313 | 1012.7983 | 1928.7296 |  |  | 1928.7296
3.2 | Piso Cerâmico | 107.63 | m² | 35.04 | 40.75 | 75.79 | 3771.3552 | 4385.9225 | 8157.2777 |  |  | 8157.2777
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | Joelho soldável - 40mm - 90º | 2 | pç | 10.75 | 7.04 | 17.79 | 21.5 | 14.08 | 35.58 |  | 35.58
4.2 | Joelho soldável - 25mm - 90º | 10 | pç | 7.16 | 2.1 | 9.26 | 71.6 | 21 | 92.6 |  | 92.6
4.3 | Joelho 90º soldável - 25 mm - bucha de latão | 15 | pç | 7.16 | 8.7 | 15.86 | 107.4 | 130.5 | 237.9 |  | 237.9
4.4 | Te soldavel - 40mm | 2 | pç | 8.95 | 11.22 | 20.17 | 17.9 | 22.44 | 40.34 |  | 40.34
4.5 | Te soldável - 25mm | 2 | pç | 7.16 | 2.59 | 9.75 | 14.32 | 5.18 | 19.5 | 3.02 | 19.5
4.6 | Te 90º soldavel - 25 mm - bucha de latão na bolsa central | 5 | pç | 8.95 | 11.87 | 20.82 | 44.75 | 59.35 | 104.1 |  | 104.1
4.7 | Te 90º soldavel - 40 mm - bucha de latão na bolsa central | 2 | pç | 8.95 | 12.04 | 20.99 | 17.9 | 24.08 | 41.98 |  | 41.98
4.8 | Bucha redução soldável - 40 x 25 mm | 4 | pç | 7.16 | 5.5 | 12.66 | 28.64 | 22 | 50.64 |  | 50.64
5.9 | Tubo soldável - 40mm | 30 | m | 7.16 | 15.27 | 22.43 | 214.8 | 458.1 | 672.9 |  | 672.9
4.10 | Tubo soldável - 25mm | 6 | m | 5.36 | 4.96 | 10.32 | 32.16 | 29.76 | 61.92 |  | 61.92
4.11 | Registro acabamento cromado de gaveta - 1" | 10 | pç | 33.29 | 86.52 | 119.81 | 332.9 | 865.2 | 1198.1 | 1.06 | 1198.1
4.12 | Registro acabamento cromado de gaveta - 1 1/2" | 2 | pç | 28.67 | 130.87 | 159.54 | 57.34 | 261.74 | 319.08 |  | 319.08
4.13 | Luva soldável com rosca- 25X1/2 - bucha de latão | 4 | pç | 7.16 | 2.95 | 10.11 | 28.64 | 11.8 | 40.44 | 0.42 | 40.44
5 | LOUÇAS E METAIS
5.1 | Porta sabonete líquido | 7 | pç | 19.29 | 68.22 | 87.51 | 477.54 | 477.54 | 955.08 | 1.63 |  | 955.08
5.2 | Porta papel toalha | 7 | pç | 23.72 | 39.12 | 62.84 | 166.04 | 273.84 | 439.88 | 5.19 |  | 439.88
5.3 | Porta papel higiênico | 12 | pç | 23.72 | 39.12 | 62.84 | 284.64 | 469.44 | 754.08 | 1.69 |  | 754.08
5.4 | Torneira cromada automatica temporizada | 11 | pç | 23.29 | 177.21 | 200.5 | 256.19 | 1949.31 | 2205.5 | 0.76 |  | 2205.5
5.5 | Lavatório com coluna suspensa em louça, na cor branco gelo, com sifão plásctico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação | 3 | pç | 107.58 | 349.57 | 457.15 | 322.74 | 1048.71 | 1371.45 | 6.29 |  | 1371.45
5.6 | Cuba de embutir louça oval | 8 | pç | 30 | 251.12 | 281.12 | 240 | 2008.96 | 2248.96 | 1.48 |  | 2248.96
5.7 | Bacio com assento caixa acoplada botão duplo acionamento | 8 | pç | 143.43 | 224.42 | 367.85 | 1147.44 | 1795.36 | 2942.8 | 2.84 |  | 2942.8
5.8 | Conjunto de 03 barras apoio em inox | 2 | pç | 8.88 | 323.52 | 332.4 | 17.76 | 647.04 | 664.8 |  |  | 664.8
5.9 | Bancada de granito para lavatório - 2,90x0,50 | 2 | pç | 121 | 489 | 610 | 242 | 978 | 1220 |  |  | 1220
5.10 | Mictório sifonado branco | 8 | pç | 103.4 | 496.28 | 599.68 | 827.2 | 3970.24 | 4797.44 |  |  | 4797.44
5.11 | Mictório de canto sifonado branco | 2 | pç | 103.4 | 496.28 | 599.68 | 206.8 | 992.56 | 1199.36 |  |  | 1199.36
5.12 | Granito para divisória-mictórios-0,40x0,90m canto arredond. | 11 | pç | 45.36 | 105.84 | 151.2 | 498.96 | 1164.24 | 1663.2 | 2.25 |  | 1663.2
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENTIVO INCÊNDIO | [8 empty] | 3.42
6.1 | Eletroduto corrugado de PVC flexível 3/4" | 115 | m | 1.83 | 2.63 | 4.46 | 210.45 | 302.45 | 512.9 |  | 512.9
6.2 | Eletroduto corrugado de PVC flexível 1 1/2" | 20 | m | 1.83 | 5.17 | 7 | 36.6 | 103.4 | 140 | 0.75 | 140
6.3 | Tomada monofásica 2P+T | 2 | pç | 7.39 | 6.23 | 13.62 | 14.78 | 12.46 | 27.24 |  | 27.24
6.4 | Tomada trifáfica 4P+T 20A | 5 | pç | 18.5 | 13.03 | 31.53 | 92.5 | 65.15 | 157.65 |  | 157.65
6.5 | Cabo de cobre isolado 10,0mm² | 40 | m | 3.68 | 3.54 | 7.22 | 147.2 | 141.6 | 288.8 | 7.54 | 288.8
6.6 | Cabo de cobre isolado 4,0 mm² | 200 | m | 3.68 | 2.17 | 5.85 | 736 | 434 | 1170 | 4.15 | 1170
6.7 | Cabo de cobre isolado 2,5 mm² | 170 | m | 1.83 | 1.02 | 2.85 | 311.1 | 173.4 | 484.5 | 2.07 | 484.5
6.8 | Luminária fluorescente 2x40w | 10 | pç | 37 | 261.26 | 298.26 | 370 | 2612.6 | 2982.6 | 20.44 | 2982.6
6.9 | Luminária fluoresecente compacta 2x20w | 3 | pç | 37 | 89.2 | 126.2 | 111 | 267.6 | 378.6 | 37.03 | 378.6
6.10 | Interruptor 1 tecla | 5 | pç | 7.39 | 7.54 | 14.93 | 36.95 | 37.7 | 74.65 | 19.9 | 74.65
6.11 | Interruptor com tomada | 2 | pç | 13.68 | 14.28 | 27.96 | 27.36 | 28.56 | 55.92 |  | 55.92
6.12 | Tomada para chuveiro | 5 | pç | 18.5 | 13.04 | 31.54 | 92.5 | 65.2 | 157.7 |  | 157.7
6.12 | Quadro de distribuição monofásico | 1 | pç | 74 | 56.02 | 130.02 | 74 | 56.02 | 130.02 | 10.79 | 130.02
6.13 | Disjuntor monofásico 15A | 3 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 27.72 | 29.46 | 57.18 | 8.3 | 57.18
6.15 | Disjuntor monofásico 20A | 3 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 27.72 | 29.46 | 57.18 | 3.32 | 57.18
6.16 | Disjuntor monofásico 25A | 1 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 1.95 | 19.06
6.17 | Disjuntor monofásico 30A | 2 | pç | 9.24 | 9.82 | 19.06 | 18.48 | 19.64 | 38.12 |  | 38.12
6.18 | Chuveiro elétrico tipo ducha | 4 | pç | 28.4 | 95.3 | 123.7 | 113.6 | 381.2 | 494.8 |  |  | 494.8
PREVENTIVAS
6.16 | Cabo de cobre nú 50 mm² | 160 | m | 6.05 | 28.62 | 34.67 | 968 | 4579.2 | 5547.2 |  |  | 5547.2
6.17 | Haste de aterramento 5/8" comp. 2,40 m | 9 | pç | 65.6 | 48.93 | 114.53 | 590.4 | 440.37 | 1030.77 |  |  | 1030.77
6.18 | Barra de alumínio 7/8" x 1/8" | 12 | m | 10.29 | 20.58 | 30.87 | 123.48 | 246.96 | 370.44 |  |  | 370.44
6.19 | Eletroduto PVC rígido 2" | 27 | m | 4.44 | 8.87 | 13.31 | 119.88 | 239.49 | 359.37 |  |  | 359.37
6.20 | Caixa de aterramento 30x30x40cm | 9 | pç | 26.35 | 58.74 | 85.09 | 237.15 | 528.66 | 765.81 |  |  | 765.81
6.21 | Tubo de aço galvanizado 2 1/2" com acessórios e conexões | 19 | m | 178.36 | 505.97 | 684.33 | 3388.84 | 9613.43 | 13002.27 |  | 13002.27
6.22 | Abrigo para mangueira completo | 3 | unid. | 602.6 | 630 | 1232.6 | 1807.8 | 1890 | 3697.8 |  | 3697.8
6.23 | Hidrante de recalque completo incluindo tampa de ferro | 1 | unid. | 356.1 | 452.85 | 808.95 | 356.1 | 452.85 | 808.95 |  | 808.95
7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.9
7.1 | Janelas maximar de alumínio com vidros 4,0 mm translúcidos | 10.6 | m² | 45.17 | 326.81 | 371.98 | 478.802 | 3464.186 | 3942.988 | 49.4 |  | 3942.988
7.2 | Porta chapeada de madeira completa | 12.6 | m² | 116.24 | 193.98 | 310.22 | 1464.624 | 2444.148 | 3908.772 | 43.7 |  | 3908.772
7.3 | Porta metálica chapa cega 2 folhas de abrir, completa | 13.8 | m² | 29.67 | 428.63 | 458.3 | 409.446 | 5915.094 | 6324.54 |  |  | 6324.54
8 | PINTURA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 112.9
8.1 | Selador acrílico | 111.83 | m² | 7.7 | 1.93 | 9.63 | 861.091 | 215.8319 | 1076.9229 |  |  | 1076.9229
8.2 | Tinta acrílica 2 demãos | 111.83 | m² | 13.65 | 6.86 | 20.51 | 1526.4795 | 767.1538 | 2293.6333 |  |  | 2293.6333
8.3 | Tinta esmaldte para madeira com fundo | 17.64 | m² | 23.8 | 9.78 | 33.58 | 419.832 | 172.5192 | 592.3512 |  |  | 592.3512
9 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 140 |  | 0
9.1 | Limpeza geral da obra | 2 | mês | 120 | 67.5 | 187.5 | 240 | 135 | 375 | 62.6 |  | 375
2.92
| TOTAL GERAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | 116783.3977 | 930.25 | 40680.143 | 76103.2547
980
REFERÊNCIA DE CUSTO - TABELA DEINFRA - SC
BDI INCLUSO DE 27,84%
7.15
3.44
1.88
1.88
0.77
3.44
32.1
7.15
7.15
3.48
6.5
4.2
2.35
43.5
75.8
3.58
4.9
51.9
12.65
448.9
522
419
4.6
50