## Plan1
ANEXO VII-2 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO - SC.
Obra: BECO GASPAR
Tabela de Preços SINAPI abril/12.
ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | 219003.9532 | 30% | 30 | 40% | 70 | 30% | 100%
|  |  | 65701.186 |  | 87601.5813 |  | 65701.186
2.0 | CONTENSÃO | 16443.4485 | 50% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 8221.7242 |  | 8221.7242
3.0 | SINALIZAÇÃO | 900 |  |  |  |  | 100% | 100%
900
PERIODO |  | 100% | 31.23% | 30.5 | 40.48% | 71 | 27.76%
ACUMULADO |  | 236695.8817 | 73922.9102 |  | 95823.3055 |  | 65701.186
Observações:
BENEDITO NOVO, Abril de 2.012.