## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
Objeto: | Adequação de Creche Tipo C Padrão FNDE - Benedito Novo - SC
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNIT.S/BDI | R$ UNIT.C/BDI | R$ TOTAL C/BDI | Códigos IPUJJ/SINAPI | BDI | 25%
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Despesas iniciais | vb | 1 | 250 | 312.5 | 312.5
1.2 | Placa de obra metálica com estrutura em madeira | M2 | 1.5 | 204.9 | 256.13 | 384.2 | C15.05.05.10.010
| TOTAL 1 |  |  |  |  | 696.7
2 | DEMOLIÇÃO E REPAROS
2.1 | Reparos em estrutura de madeira apoiada em laje ou alvenaria, considerar no quantitativo área total da estrutura (reparo em 30% da área efetiva) | M2 | 595.08 | 17.42 | 21.78 | 12960.84 | C15.05.05.10.010
2.2 | Reparos em cobertura de telha cerâmica 16un/m², considerar no quantitativo área total da cobertura (reparo em 20% da área efetiva) | M2 | 595.08 | 5.41 | 6.76 | 4022.74 | C15.05.05.05.005
2.3 | Lavagem do telhado | M2 | 595.08 | 9.38 | 11.73 | 6980.29 | C15.10.05.05.010
2.4 | Reparo em esquadrias ferro com folga | M2 | 132.4 | 29.23 | 36.54 | 4837.9 | C15.05.05.50.013
2.5 | Reparo em lavatórios | unid. | 16 | 4.93 | 6.16 | 98.56 | C15.05.05.50.013
2.6 | Reparo em torneiras | unid. | 36 | 37.23 | 46.54 | 1675.44 | C15.05.05.31.035
2.7 | Reparo em registros | unid. | 51 | 43.82 | 54.78 | 2793.78 | C15.05.05.31.075
2.8 | Reparo em reboco de paredes e lajes e estruturas (humidade, fissuras e trincas), considerar no quantitativo área total de parede e laje (reparo em 20% da área efetiva) | M2 | 1671.48 | 2.56 | 3.2 | 5348.74 | C15.05.05.45.005
2.9 | Reparo em azulejo e piso padrão médio, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada e rejunte, considerar no quantitativo área total de revestimento (reparo em 20% da área efetiva ) | M2 | 698.15 | 8.6 | 10.75 | 7505.11 | C15.05.05.45.010
2.10 | Reparo grelha fofo p/ canaleta 18 x 300 x 1000mm (40%) | M | 9.3 | 152.64 | 190.8 | 1774.44 | C16.25.05.66.030
2.11 | Reparo grelha solário (40%) | M | 5.2 | 152.64 | 190.8 | 992.16 | C16.25.05.66.030
2.12 | Demolição de alvenaria de concreto sem reaproveitamento (cobogo) | M2 | 48.65 | 32.08 | 40.1 | 1950.87 | C20.05.15.15.011
2.13 | Demolição de contrapiso para passagem tubulação gás | M2 | 1.3 | 33.58 | 41.98 | 54.57 | C20.05.15.05.015
2.14 | Retirada de divisórias de banheiros, bancadas, lavatórios e pratileiras em pedra arósia | M2 | 117.798 | 13.63 | 17.04 | 2007.28 | 72223
2.15 | Reparo calha metálica contínua sanitários | M | 14.45 | 42.43 | 53.04 | 766.43 | C16.25.05.66.015
2.16 | Demolição de alvenaria para refazer coluna de ventilação | M3 | 1.98 | 32.08 | 40.1 | 79.4 | C20.05.15.15.010
2.17 | Demolição de alvenaria para refazer coluna de água | M3 | 9 | 32.08 | 40.1 | 360.9 | C20.05.15.15.010
| TOTAL 2 |  |  |  |  | 54209.45
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica (calha de concreto) | M | 239.33 | 25.88 | 32.35 | 7742.33 | 74033/001
| TOTAL 3 |  |  |  |  | 7742.33
4 | ALVENARIA
4.1 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | M2 | 48.65 | 111.7 | 139.63 | 6793 | 73937/004
4.2 | Divisórias de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido | M2 | 35.568 | 276.07 | 345.09 | 12274.16 | C10.32.20.10.013
4.3 | Envelopamento de tubulação elétrica com gesso acartonado no depósito | M2 | 1.02 | 63.24 | 79.05 | 80.63 | C10.52.20.12.005
4.4 | Fechamento com vidro temperado 1,80x1,60cm parede (banho) | M2 | 2.88 | 230.67 | 288.34 | 830.42 | C10.70.05.10.021
| TOTAL 4 |  |  |  |  | 19978.21
5 | MOBILIÁRIO
5.1 | Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm conforme projeto | M2 | 26.82 | 450.93 | 563.66 | 15117.36 | C16.50.05.001.026 | Lactário | 3.64 | Lavanderia | 0.7 | Cozinha | 15.54 | Carga/Descarga | 0.87 | Banho Creche I | 3.87 | Bwc M/F | 2.2
5.2 | Pratileira em granito cinza andorinha espessura 2cm conforme projeto | M2 | 24.06 | 450.93 | 563.66 | 13561.66 | C16.50.05.001.026 | DML | 5.46 | Cozinha | 7.5 | Creche II | 3.3 | Creche III | 4.5 | Pré Escola | 3.3
5.3 | Pratileira em mármore branco espessura 2cm conforme projeto | M2 | 7.22 | 453 | 566.25 | 4088.33 | C16.50.05.002.005 | Despensa | 7.215
5.4 | Lavatório em granito cinza andorinha espessura 2cm conforme projeto | M2 | 17.11 | 450.93 | 563.66 | 9644.22 | C16.50.05.001.026 | Higienização | 0.25 | Creche II | 3.9 | Creche I | 3.9 | Pré Escola | 4.56 | Creche III | 4.5
5.5 | Banco em granito cinza andorinha espessura 2cm conforme projeto | M2 | 7.02 | 450.93 | 563.66 | 3956.89 | C16.50.05.001.026 | Creche III | 1.78 | Creche II | 1.54 | Creche I | 2.16 | Pré Escola | 1.54
5.6 | Colocação de escaninho no sanitário masculino, femenino, lactário | unid. | 6 | 335.68 | 419.6 | 2517.6 | C10.82.10.01.007
5.7 | Fechaduras nas portas externas | unid. | 22 | 69.03 | 86.29 | 1898.38 | C10.60.45.10.010
| TOTAL 5 |  |  |  |  | 50784.44
6 | REVESTIMENTO/ PINTURA
6.1 | Roda meio em madeira (l:10cm) em itaúba | M | 99.45 | 24.95 | 31.19 | 3101.85 | C10.56.75.05.010
6.2 | Refazer piso em granilite (cozinha, sanit.masc.e fem.,banho creche I,sanitário creche II, administração, almoxarifado, multiuso e informática) | M2 | 92.76 | 45.49 | 56.86 | 5274.33 | C10.56.25.05.006
6.3 | Refazer cerâmica parede nas colunas de ventilação com argamassa ACII e rejunte de acordo com projeto | M2 | 9.9 | 58.06 | 72.58 | 718.54 | C10.48.10.05.010
6.4 | Refazer cerâmica parede nas colunas de água com argamassa ACII e rejunte de acordo com projeto | M2 | 45 | 58.06 | 72.58 | 3266.1 | C10.48.10.05.010
6.5 | Massa acrílica 2 demãos nas paredes e lajes com reparo no reboco | M2 | 334.296 | 13.59 | 16.99 | 5679.69 | C10.80.10.05.045
6.6 | Selador acrílico 1 demão nas paredes dos dois lados e laje | M2 | 1647.51 | 5.67 | 7.09 | 11680.85 | C10.80.10.05.007
6.7 | Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos ou até perfeito acabamento nas paredes dos dois lados, laje, vigas solarium e pergolado | M2 | 1647.51 | 11.91 | 14.89 | 24531.42 | C10.80.10.05.015
6.8 | Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2 demãos esquadrias, madeiramento pátio coberto e roda meio | M2 | 266.869 | 12.53 | 15.66 | 4179.17 | C10.80.10.05.015
6.9 | Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ ferro 2 demãos janelas | M2 | 132.4 | 13.51 | 16.89 | 2236.24 | C10.80.15.05.010
| TOTAL 6 |  |  |  |  | 60668.19
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Entrada de energia de acordo com aprovação Celesc | unid. | 1 | 1035.01 | 1293.76 | 1293.76 | 9540
7.2 | Switch 24P 10/100/100 Mbps 19" | unid. | 1 | 1266.78 | 1583.48 | 1583.48 | C21.35.05.50.057
7.3 | Patch panel 24 posições - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 916.38 | 1145.48 | 1145.48 | C21.35.05.50.005
7.4 | Cabo telefônico CI 50 - 20pares | M | 42 | 6.54 | 8.18 | 343.56 | 73768/004
7.5 | Cabo de rede Cat.6 trançado não blindado 4 pares | M | 480 | 6.54 | 8.18 | 3926.4 | C21.35.05.10.010
| TOTAL 7 |  |  |  |  | 8292.68
8 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
8.1 | Instalação de T de inspeção das colunas pluviais | unid. | 7 | 27.42 | 34.28 | 239.96 | C16.25.10.76.005
8.2 | Coluna água nova com registro e acabamento de acordo com projeto | pontos | 25 | 228.47 | 285.59 | 7139.75 | C16.05.15.25.010 | C16.05.10.94.010 |  | C16.05.10.84.005 |  | C16.05.10.20.010 |  | C16.05.10.10.010 |  | C16.05.10.56.010 |  | C16.10.05.66.020
8.3 | Coluna nova de ventilação de acordo com projeto | unid. | 11 | 135.81 | 169.76 | 1867.36 | C16.25.05.85.005 | C16.25.15.15.013 |  | C16.25.10.62.010 |  | C16.25.10.38.015
| TOTAL 8 |  |  |  |  | 9247.07
9 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
9.1 | Central de gás de acordo com projeto | unid. | 1 | 5788.19 | 7235.24 | 7235.24 | C10.84.40.05.005
9.2 | Tubo AOGO 1/2"para gás com conexões | m | 38 | 17.31 | 21.64 | 822.32 | C16.10.15.05.005
9.3 | Extintor PQS 4kg | unid. | 4 | 102.17 | 127.71 | 510.84 | C16.35.05.35.010
9.4 | Extintor CO2 4kg | unid. | 1 | 310.66 | 388.33 | 388.33 | C16.35.05.30.005
9.5 | Bloco de iluminação de emergência autônoma PL 9W autonomia de 2,5hs | unid. | 15 | 68.95 | 86.19 | 1292.85 | C10.44.05.15.035
9.6 | Bloco de iluminação de emergência autônoma 2x55W com bateria, autonomia de 3 horas. | unid. | 2 | 362.31 | 452.89 | 905.78 | C10.44.05.15.030
9.7 | Placa de sinalização de emergência | unid. | 17 | 51.94 | 64.93 | 1103.81 | C10.44.05.15.025
| TOTAL 9 |  |  |  |  | 12259.17
10 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | Limpeza de obra | M2 | 564.5 | 2.03 | 2.54 | 1433.83 | 9537
| TOTAL 10 |  |  |  |  | 1433.83
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 225312.07
ENG.CIVIL MOACYR CRISTOFOLINI JÚNIOR
CREA-SC 072054-1

## CRONOGRAMA
Objeto: | Adequação de Creche Tipo C Padrão FNDE - Benedito Novo - SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA OBRA | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  | R$ | TOTAL |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 696.7 | 696.7 | 0.3092% | 696.7 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 696.7 | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E REPAROS | 54209.45 | 54209.45 | 24.06% | 21683.78 | 40% | 32525.67 | 60% | 0 |  | 0 |  | 54209.45 | 100%
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 7742.33 | 7742.33 | 3.436% | 4645.398 | 60% | 3096.932 | 40% | 0 |  | 0 |  | 7742.33 | 100%
4 | ALVENARIA | 19978.21 | 19978.21 | 8.867% | 0 |  | 15982.568 | 80% | 3995.642 | 20% | 0 |  | 19978.21 | 100%
5 | MOBILIÁRIO | 50784.44 | 50784.44 | 22.54% | 0 |  | 0 |  | 5078.444 | 10% | 45705.996 | 90% | 50784.44 | 100%
6 | REVESTIMENTO/ PINTURA | 60668.19 | 60668.19 | 26.93% | 0 |  | 0 |  | 54601.371 | 90% | 6066.819 | 10% | 60668.19 | 100%
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 8292.68 | 8292.68 | 3.681% | 0 |  | 6634.144 | 80% | 1658.536 | 20% | 0 |  | 8292.68 | 100%
8 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 9247.07 | 9247.07 | 4.104% | 0 |  | 7397.656 | 80% | 1849.414 | 20% | 0 |  | 9247.07 | 100%
9 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 12259.17 | 12259.17 | 5.441% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12259.17 | 100% | 12259.17 | 100%
10 | SERVIÇOS FINAIS | 1433.83 | 1433.83 | 0.6364% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1433.83 | 100% | 1433.83 | 100%
| TOTAL GERAL | 225312.07 | 225312.07 | 100% | 27025.878 | 11.99% | 65636.97 | 29.13% | 67183.407 | 29.82% | 65465.815 | 29.06% | 225312.07
[5 empty] | 27025.878 | 11.99% | 92662.848 | 41.13% | 159846.255 | 70.94% | 225312.07 | 100%
ENG.CIVIL MOACYR CRISTOFOLINI JÚNIOR
CREA-SC 072054-1