## Memorial de Calculos
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: | CICLOVIA - PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO
EXT:. | 326,00 m - Trecho 01
ÁREA:. | 652
RUA: | RODOCIA SC 477 - CENTRO - BENEDITO NOVO - SC
DATA: | 2017-01-17
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | Descrição do | QUANTIDADE
processo de calculo
CICLOVIA - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
1 | Placa em chapa de aço em chapa galvanizada com suporte de madeira para fixação | m² | Conforme Norma | 2.5
2 | Remoção de solos inserviveis | m³ | 652,00 m² x 0,40 m = 260,80 | 260.8
3 | Transporte de material para bota/fora | m³xKm | 260,80 m³ x 2,00Km | 521.6
4 | Regularização/aterro e compactação de terreno com motoniveladora em camdas de 20,00 cm | m² | 326,00 x 2,00 m | 652
5 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto fck ≥ 35 MPa (tipo paver), inclusive areia p/ ass., e= 8 cm. Inclusive corte de asfalto nos locais indicados e serviço de bota fora | m² | (326,00 m² x 2,00 m = 652,00 m²) - (326,00 m x 0,12 x 2,00 = 78,24 m2 área meio fio) = 573,76 m² | 573.76
6 | Meio fio de concreto com assentamento e rejuntamento com argaassa 1:3 cimento e areia (limites da ciclovia e com asfalto) 12x25x100cm | m | 326,00 m x 2,00 = 652,00 m + 4,00 m = 656,00 m | 656
7 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - eixo da ciclovia e setas indicaticas de sentido - cor vermelha | m² | 326,00 m x 0,10 m = 32,60 m² | 32.6
8 | Fornecimento e implantação de suporte metálico p/ fixação de placa | und | 2 | 2
9 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | R 34 (2,00 x 0,19 m²) | 0.38
______________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8

## planilha
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO
OBRA: |  | CICLOVIA - PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO
EXT:. |  | 326,00 m - Trecho 01
ÁREA:. |  | 652
RUA |  | RODOCIA SC 477 - CENTRO - BENEDITO NOVO - SC
DATA: |  | 2017-01-17
ITEM | CÓDIGO SINAPI / SICRO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNIT. SEM BDI | BDI (%) | CUSTO UNIT. COM BDI | TOTAL
CICLOVIA - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
1 | 74209/001 | Placa em chapa de aço em chapa galvanizada com suporte de madeira para fixação | m² | 2.5 | 341.52 | 26.85% | 433.22 | 1083.05
2 | 83336 | Remoção de solos inserviveis | m³ | 260.8 | 4.23 | 26.85% | 5.37 | 1400.5
3 | 72887 | Transporte de material para bota/fora | m³xKm | 521.6 | 0.9 | 26.85% | 1.14 | 594.62
4 | 72961 | Regularização/aterro e compactação de terreno com motoniveladora em camdas de 20,00 cm | m² | 652 | 1.24 | 26.85% | 1.57 | 1023.64
5 | Composição | Pavimentação em blocos intertravados de concreto fck ≥ 35 MPa (tipo paver), inclusive areia p/ ass., e= 8 cm. Inclusive corte de asfalto nos locais indicados e serviço de bota fora | m² | 573.76 | 44.69 | 26.85% | 56.69 | 32526.45
6 | 2 S 04 910 05 | Meio fio de concreto com assentamento e rejuntamento com argaassa 1:3 cimento e areia (limites da ciclovia e com asfalto) 12x25x100cm | m | 656 | 27.9 | 26.85% | 35.39 | 23215.84
7 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - eixo da ciclovia e setas indicaticas de sentido - cor vermelha | m² | 32.6 | 19.5 | 26.85% | 24.74 | 806.52
8 | Composição | Fornecimento e implantação de suporte metálico p/ fixação de placa | und | 2 | 141.16 | 26.85% | 179.06 | 358.12
9 | Composição | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 0.38 | 215.91 | 26.85% | 273.88 | 104.07
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 61112.81
Observações:
* Tabela SINAPI JUN/2015 com desoneração SICRO JAN/2016 , itens que não constão na tabela SINAPI E SICRO foi utilizado preço de mercado da região de Benedito Novo - SC
* Declaro para os devidos fins que os encargos sociais atendem ao estabelecimento no SINAPI.
* Esta planilha foi calculada com BDI de 26,85 %.
* Todos os itens desta planilha, compoem o serviço completo.
______________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8

## Composição
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
9 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | [7 empty] | Unidade
Referência: | 4 S 06 200 02 | [7 empty] | m²
Classe | Código | Descrição | und | Quantidade | Utilização Operativa Improdutiva |  | Custo Operacional Operativo Improdutivo |  | Custo Horário
Equipamento | E408 | Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW) | H | 1 | 0.5 | 0.5 | 64.56 | 13.92 | 39.24
Custo Horário de Equipamentos | [8 empty] | 39.24
Classe | Código | Descrição | und | Quantidade | Salário-Hora |  |  |  | Custo Horário
Mão de Obra | T501 | Encarregado de turma | H | 0.5 | 17.76 |  |  |  | 8.88
Mão de Obra | T701 | Servente | H | 3 | 9.21 |  |  |  | 27.63
Custo Horário da Mão-de-Obra | [8 empty] | 36.51
Adc.M.O. - Ferramentas: ( 20,51 %) | [8 empty] | 7.4882
Custo Horário de Execução | [8 empty] | 83.2382
Classe | Código | Descrição | und | Quantidade Unidade | Preço Unitário |  |  |  | Custo Horário
Material | M334 | Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" | und | 2 | 0.07 |  |  |  | 0.14
Material | M335 | Paraf. zincado francês 4" x 5/16" | und | 3 | 0.56 |  |  |  | 1.68
Custo Total do Material | [8 empty] | 2
Classe | Código | Descrição | und | Quantidade Unidade | Preço Unitário |  |  |  | Custo Horário
Ativ. Auxiliar | 1 A 01 860 01 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | m² | 1 | 193.1 |  |  |  | 193.1
Ativ. Auxiliar | 1 A 01 870 01 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal | und | 1 |  |  |  |  | 0
Custo Total das Atividades | [8 empty] | 193.1
Custo Unitário Direto Total | [8 empty] | 215.9096
8 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto |  |  |  |  | Unidade
Referência: | Elaborada pelo Projetista |  |  |  |  | und
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 5" (125MM) E=5,40MM - 17,80KG/M | M | 3 | 40.3 | 120.9
SINAPI | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 0.063 | 23.62 | 1.4881
SINAPI | 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL | M3 | 0.063 | 297.99 | 18.7734
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 141.1614

## Composição Paver
COMPOSIÇÃO PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVER 10x20x6
UNIDADE DE MENSURAÇÃO - METROS QUADRADOS (m²)
FONTE | INSUMO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0.04 | 88.02 | 3.5208
SINAPI | 366 | AREA FINA BRANCA (JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO) | m³ | 0.01 | 65.05 | 0.6505
VALOR DE MERCADO |  | PAVER 10x20x6 | m² | 1 | 31 | 31
SINAPI | 1443 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO) | H | 0.11 | 2.35 | 0.2585
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 24.24 | 3.8784
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.32 | 16.81 | 5.3792
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 44.6874

## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CICLOVIA - PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO
EXT:. | 326,00 m - Trecho 01
ÁREA:. | 652,00 m2
RUA | RODOCIA SC 477 - CENTRO - BENEDITO NOVO - SC
DATA: | 2017-01-17
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | Placa em chapa de aço em chapa galvanizada com suporte de madeira para fixação | 1083.05 | 1.772% | 100% | 100% | 1083.05 | 1083.05 | 0% | 100% | 0 | 1083.05 | 0% | 100% | 0 | 1083.05
2 | Remoção de solos inserviveis | 1400.5 | 2.292% | 100% | 100% | 1400.5 | 1400.5 | 0% | 100% | 0 | 1400.5 | 0% | 100% | 0 | 1400.5
3 | Transporte de material para bota/fora | 594.62 | 0.973% | 100% | 100% | 594.62 | 594.62 | 0% | 100% | 0 | 594.62 | 0% | 100% | 0 | 594.62
4 | Regularização/aterro e compactação de terreno com motoniveladora em camdas de 20,00 cm | 1023.64 | 1.675% | 75% | 75% | 767.73 | 767.73 | 25% | 100% | 255.91 | 1023.64 | 0% | 100% | 0 | 1023.64
5 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto fck ≥ 35 MPa (tipo paver), inclusive areia p/ ass., e= 8 cm. Inclusive corte de asfalto nos locais indicados e serviço de bota fora | 32526.45 | 53.22% | 32% | 32% | 10408.464 | 10408.464 | 35% | 67% | 11384.2575 | 21792.7215 | 33% | 100% | 10733.7285 | 32526.45
6 | Meio fio de concreto com assentamento e rejuntamento com argaassa 1:3 cimento e areia (limites da ciclovia e com asfalto) 12x25x100cm | 23215.84 | 37.99% | 32% | 32% | 7429.0688 | 7429.0688 | 35% | 67% | 8125.544 | 15554.6128 | 33% | 100% | 7661.2272 | 23215.84
7 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - eixo da ciclovia e setas indicaticas de sentido - cor vermelha | 806.52 | 1.32% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 806.52 | 806.52
8 | Fornecimento e implantação de suporte metálico p/ fixação de placa | 358.12 | 0.586% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 358.12 | 358.12
9 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | 104.07 | 0.1703% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 104.07 | 104.07
TOTAL GERAL |  | 61112.81 | 100% | 35.48% | 35.48% | 21683.4328 | 21683.4328 | 32.34% | 67.82% | 19765.7115 | 41449.1443 | 32.18% | 100% | 19663.6657 | 61112.81
______________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO CICLOVIA
LOCAL: SC 477 - TRECHO 01 - CENTRO - BENEDITO NOVO - SC
ONDE:
| AC: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = |  | 4.3%
| SG: TAXA DE SEGUROS/GARANTIAS = |  | 0.6%
| R: TAXA DE RISCOS = |  | 0.8%
| DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS = |  | 1.21%
| L: TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO = |  | 8.32%
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS
| (PIS 0,65% + CONFINS 3,00% + CPRB 2,00% + ISS 3%) = |  | 8.65%
BDI= | (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) | -1
(1-I)
BDI= | (1+4,30%+0,60%+080%)(1+1,21%)(1+8,59%) | -1
(1-8,65%)
BDI = | 26.85%
______________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8
DATA = 17/11/2016