## Orçamento
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: | Rua Belo Horizonte - Benedito Novo |  | DATA: Janeiro/2017 |  | BDI | 28.17%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,50m) | m² | 3 | 351.36 | 450.34 | 1351.02 | SINAPI | 74209/001 | 1323.18 | 27.84
1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 2514.43 | 0.33 | 0.42 | 1056.06 | SINAPI | 78472 | 1034.3 | 21.76
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2407.08 |  |  | 2357.48 | 49.6
2 | ESCAVAÇÕES e REMOÇÕES | [7 empty] | 0 | 0
2.1 | Remoção de solos inservíveis, e retirada de material para nivelamento do greide, com transporte (até 5Km) e espalhamento no bota-fora | m³ | 364.33 | 9.38 | 12.02 | 4379.25 | SINAPI | *1 | 4289.01 | 90.24
2.2 | Aterro com macadame compactado, até ao greide definido para a pavimentação, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactação (considerado apiloamento no valor) | m³ | 182.17 | 41.35 | 53 | 9655.01 | SINAPI | *2 | 9456.05 | 198.96
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 14034.26 |  |  | 13745.06 | 289.2
3 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0
3.1 | Base de brita graduada, e = 20 cm | m³ | 364.33 | 97.86 | 125.43 | 45697.91 | SINAPI | 73710 | 44756.22 | 941.69
3.2 | Imprimação CM - 30 | m² | 1821.66 | 4.52 | 5.79 | 10547.41 | SINAPI | 72945 | 10330.06 | 217.35
3.3 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 1821.66 | 1.25 | 1.6 | 2914.66 | SINAPI | 72943 | 2854.6 | 60.06
3.4 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5 cm | m² | 1821.66 | 28.77 | 36.87 | 67164.6 | SINAPI | 72965 (*3) + 93177 (*4) | 65780.54 | 1384.06
3.5 | Execução base de brita de 5cm | m³ | 34.64 | 96.06 | 123.12 | 4264.88 |  | 73902/001 | 4176.99 | 87.89
3.6 | Execução de passeio em concreto com 7cm, sobre base de brita de 5cm | m³ | 48.49 | 542.38 | 695.17 | 33708.79 |  | 94990 | 33014.16 | 694.63
3.7 | Piso podotáctil vermelho (20x20x6cm), conforme Norma NBR 9050, incluindo preparo da sub-base e base de areia média ou pó de brita (camada de assentamento com esp.15cm camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura de 1cm, conforme detalhamento do projeto e memorial descritivo - com mão de obra especializada - passeio) | m² | 81.62 | 63.84 | 81.82 | 6678.15 |  | 93679 | 6540.53 | 137.62
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 170976.4 |  |  | 167453.1 | 3523.3
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 0
4.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado (10x13)x30x100)cm, com acabamento liso e com borda arredondada. | m | 408.11 | 29.66 | 38.02 | 15516.34 | SINAPI | 94273 | 15196.6 | 319.74
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 15516.34 |  |  | 15196.6 | 319.74
5 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 0 | 0
5.1 | Fornecimento e implantação de rede de drenagem pluvial com tubos de concreto pré moldados de diâmetro de 300mm, assentados sobre pranchas de madeira | m | 72 | 70.8 | 90.74 | 6533.28 | SINAPI | 92808+ Insumos40334 | 6398.65 | 134.63
5.2 | Fornecimento e implantação de rede de drenagem pluvial com tubos de concreto pré moldados de diâmetro de 400mm, assentados sobre pranchas de madeira | m | 196 | 85.98 | 110.2 | 21599.2 | SINAPI | 92219 | 21154.11 | 445.09
5.3 | Fornecimento e execução de caixas coletoras | unid | 16 | 651.63 | 835.19 | 13363.04 | SINAPI | 83659 | 13087.67 | 275.37
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 41495.52 |  |  | 40640.42 | 855.1
6 | SINALIZAÇÃO
Fornecimento e implantação de placas de sinalização (totalmente refletiva), conforme especificação do Código de Trânsito:
6.1 | R1 diametro 80cm | unid | 1 | 606.19 | 776.95 | 776.95 | IPPUJ | C35.15.10.05.003 | 760.94 | 16.01
6.2 | R-19, 50x80cm | unid | 2 | 409.92 | 525.39 | 1050.78 | IPPUJ | C35.15.10.07.005 | 1029.13 | 21.65
6.3 | A32b lado 60cm | unid | 4 | 409.92 | 525.39 | 2101.56 | IPPUJ | C35.15.10.07.005 | 2058.25 | 43.31
6.4 | Placas Nominativas | unid | 2 | 101.29 | 129.82 | 259.64 | SINAPI | 73916/002 |  | 259.64
6.5 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resian acrilica com microesferas de vidro | m² | 104.92 | 19.81 | 25.39 | 2663.92 | SINAPI | 72947 | 2609.02 | 54.9
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6852.85 |  |  | 6457.34 | 395.51
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 251282.45 |  |  | 245850 | 5432.45 | 251282.45
245850
Referencila de Preços SINAPI - Janeiro/2017, itens omissos na referida tabela foi adotado Catálogo Referencial do IPPUJ 25ª Edição | [8 empty] | 0.97939
*1 | SINAPI 74154/001 Escavação, carga e transporte = R$ 5,21/m³
SINAPI 72841 - Transporte (diferença da distancia) = R$ 0,93/m³
Valor total do item = R$ 5,21+4,17 = 9,38/m³
*2 | SINAPI 74005/002 Compactação mecânica = R$ 5,10/m³
SINAPI I 6081 - Macadame com transporte = R$ 36,25/m³
Valor total do item = R$ 5,10+36,25 = 41,35/m³
*3 | R$ 203,67/t - 1t rende 8,33m² {1/[2,4(densidade do asfalto)*0,05(espessura da capa)]} - 203,67/8,33 = R$ 24,45/m²
*4 | R$ 1,20 t/km - distancia média de transporte 30km - 1,20*30/8,33 - R$ 4,32 /m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: | Rua Belo Horizonte - Benedito Novo |  | DATA: Janeiro/2017 |  | BDI | 28.17%
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2407.08 | 0.9579% | 2407.08 | 100% | [6 empty] | 2407.08 | 100%
2 | ESCAVAÇÕES e REMOÇÕES | 14034.26 | 5.585% | 4210.278 | 30% | 9823.982 | 70% | 0 |  |  |  | 14034.26 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 170976.4 | 68.04% |  |  | 0 |  | 68390.56 | 40% | 102585.84 | 60% | 170976.4 | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15516.34 | 6.175% | 0 |  | 1551.634 | 10% | 9309.804 | 60% | 4654.902 | 30% | 15516.34 | 100%
5 | DRENAGEM PLUVIAL | 41495.52 | 16.51% | 10373.88 | 25% | 29046.864 | 70% | 2074.776 | 5% | 0 |  | 41495.52 | 100%
6 | SINALIZAÇÃO | 6852.85 | 2.727% | [6 empty] | 6852.85 | 100% | 6852.85 | 100%
| VALOR TOTAL | 251282.45 | 93.83% | [8 empty] | 251282.45 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 16991.238 | 6.762% | 40422.48 | 16.09% | 79775.14 | 31.75% | 114093.592 | 45.4%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 16991.238 | 6.762% | 57413.718 | 22.85% | 137188.858 | 54.6% | 251282.45 | 100%

## Investimento
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: | Rua Belo Horizonte - Benedito Novo |  | DATA: Janeiro/2017
ITEM | ETAPAS | REPASSE | CONTRAPARTIDA | TOTAL
FINANCEIRA
|  | R$ | R$ | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2357.48 | 49.6 | 2407.08 | 0.9579%
2 | ESCAVAÇÕES e REMOÇÕES | 13745.06 | 289.2 | 14034.26 | 5.585%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 167453.1 | 3523.3 | 170976.4 | 68.04%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15196.6 | 319.74 | 15516.34 | 6.175%
5 | DRENAGEM PLUVIAL | 40640.42 | 855.1 | 41495.52 | 16.51%
6 | SINALIZAÇÃO | 6457.34 | 395.51 | 6852.85 | 2.727%
| VALOR TOTAL | 245850 | 5432.45 | 251282.45